## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 2016 год
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2016 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2016г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района «Молодежь Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»
1. | Основное мероприятие №1 Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | 220 | 220 | Мероприятия проведены
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма | 175 | 175
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в социальных акциях | 210 | 210
2. | Основное мероприятие №2 Мероприятия по организации работы на дворовых площадках Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период; | 8 | 4 | Мероприятие проведено, работы выполнены
[18 empty] | Число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | 135 | 135
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях | 300 | 300
3. | Основное мероприятие №3 Мероприятия по организации и проведению мероприятий в области молодежной политики | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | 245 | 245 | Мероприятия проведены
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | 290 | 290
3.
| Итого по программе | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [17 empty] | Л.В.Олейник