## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 2016 год
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2016 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2016г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Развитие культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"
Основное мероприятие №1 Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов
1.1 | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчёте на 1000 человек населения | 7 | 7
[18 empty] | Количество документовыдач в муниципальных библиотеках, тыс. экз | 21.29 | 21.314
[18 empty] | Число пользователей библиотеками в расчёте на 1000 человек населения | 290 | 290
[18 empty] | Книжный фонд библиотеки, экз | 19095 | 19400
Итого по мероприятию 1 |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие №2 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района на обеспечение деятельности
2.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района на обеспечение деятельности | 3072.2 | 0 | 0 | 0 | 3072.2 | 0 | 0 | 0 | 3072.2 | 0 | 0 | 0 | 3072.2 | 0 | 0 | 0 | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | 479 | 479
[18 empty] | Количество смотров, конкурсов | 35 | 35
[18 empty] | Количество посещений учреждений культурно-досугового типа | 28300 | 28315
[18 empty] | Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями культуры | 430 | 446
[18 empty] | Число детей, участников творческих мероприятий учреждений культурно-досугового типа. | 258 | 258
2.2 | Субсидии муниципальным учреждениям культуры на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников культуры | 93.8 | 0 | 1447.1 | 0 | 93.8 | 0 | 1447.1 | 0 | 93.8 | 0 | 1447.1 | 0 | 85.1 | 0 | 1417 | 0 | Число получателей денежных выплат стимулирующего характера. | 2 | 2 | Не исполнение плановых ассигнований за счет экономии по заработной плате директоров учреждений в части стимулирующих выплат, в результате больничных листов и отпускный
6. |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | 130 |  |  |  | Количество установленных пандусов. | 1 | 1
Итого по мероприятию 2 |  | 3166 | 0 | 1447.1 | 0 | 3166 | 0 | 1447.1 | 0 | 3166 | 0 | 1447.1 | 0 | 3157.3 | 0 | 1417 | 0
3 | Основное мероприятие №3 Сохранение историко-культурного наследия Поселкового сельского поселения
3.1 | Сохранение историко-культурного наследия Поселкового сельского поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Процент ремонта объекта культурного наследия | 75 | 75
Итого по мероприятию 3 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 3206 | 0 | 1447.1 | 0 | 3206 | 0 | 1447.1 | 0 | 3206 | 0 | 1447.1 | 0 | 3197.3 | 0 | 1417 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник