## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 2016 год
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2016 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2016г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"
I | Основное мероприятие № 1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы
1
1.1 | Ремонт, обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 525 | 0 | 2113.1 | 0 | 525 | 0 | 2113.1 | 0 | 525 | 0 | 1323.4 | 0 | 525 | 0 | 1323.4 | 0 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Краевые средства не поступили в полном объеме в связи с экономией по торгам
1.2 | Профилирование гравийных дорог | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | Профилирование гравийных дорог, маш.час | 162 | 162
1.3 | Ремонт тротуаров | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 672.2 | 0 | 0 | 0 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров, кв.м | 738 | 264 | Поступление средств дорожного фонда в ноябре и декабре месяцах, погодные условия не позволили выполнить работы работы
1.4 | Приобретение асфальта на ремонт подъездных путей к зданию по ул.Ленина | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Приобретение асфальтобетонной смеси, т | 38.4 | 38.4
Итого по мероприятию 1 |  | 1729 | 0 | 2113.1 | 0 | 1729 | 0 | 2113.1 | 0 | 1729 | 0 | 1323.4 | 0 | 1225.4 | 0 | 1323.4 | 0
2 | Основное мероприятие № 2 Обеспечение безопасности дорожного движения
| Нанесение дорожной разметки, в п.Советский протяженность | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | нанесение дорожной разметки по ул.Ленина в п.Советский протяженность, км | 1,3 | 1,3
| Установка новых дорожных знаков | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение 10 знаков, 4 знака по 1150 руб., 4 знака по цене 1350 руб., 2 знака по цене 1450 руб.и 2 знака по цене 4100 руб |  |  | Денежные средства не освоены, уточняется дислокация знаков
| Пешеходный переход: модернизация нерегулируемого пешеходного перехода ул.Кирова п/п 44 Б | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство пешеходного перехода в п.Советский по ул.Кирова 44Б |  |  | Не попали в каевую программу, финансирование не выполнено
| Дислокация дорожных знаков на территории поселения | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проектированию организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования на территории поселения, штук | 7 | 7
Итого по мероприятию 2 |  | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 289.7 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 2018.7 | 0 | 2113.1 | 0 | 2018.7 | 0 | 2113.1 | 0 | 2018.7 | 0 | 1323.4 | 0 | 1326.4 | 0 | 1323.4 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник