## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 1 квартал 2018 года
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2018 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2018г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района «Развитие и поддержка коммунального хозяйства Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы"
I | Основное мероприятие № 1 "Развитие систем водоснабжения поселения"
1.1 | Ремонт сетей водоснабже- ния | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Уменьшение доли утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме, поданной в сеть | 29 |  | Выполнены работы по техническому заключению на объект ЖКХ (водопроводные сети в п.Комсомольский по ул.Мира)
2 | Основное мероприятие № 2" Другие мероприятия в области коммунального хозяйства поселения"
2.1 | Содержание сетей газопровода и газового оборудования | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | Улучшение качества технического обслуживания и ремонта газового оборудования | 100% |  | Техническое обслуживание газопровода в течение года
2.2 | Строительство и проектирование газопроводов | 1437.3 | 0 | 2936.9 | 76.5 | 1437.3 | 2936.9 | 0 | 76.5 | 1437.3 | 0 | 2936.9 | 76.5 | 1376.1 | 0 | 2824.6 | 76.5 | Проектирование и строительство газопроводов двух поселков: Красноармейский, Октябрьский протяженностью 3,840 км |  |  | Мероприятие выполнено, уменьшение суммы в связи с экономией по торгам
2.3 | Страхование гидротехнических сооружений | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | Стразование гидротехнических сооружений | 3 | 3 | Мероприятие выполнено
[18 empty] | Проектирование газопроводов, объктов 3 | 100% | 100% | Выполнены работы по 3 объектам
Итого по мероприятию 2 |  | 1512.1 | 0 | 2936.9 | 76.5 | 1512.1 | 0 | 2936.9 | 76.5 | 1512.1 | 0 | 2936.9 | 76.5 | 1440.1 | 0 | 2824.6 | 76.5
Всего по программе |  | 116.6 | 0 | 0 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник