## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 1 квартал 2018 года
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2018 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2018г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Развитие культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы"
1. | Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек в расчёте на 1000 человек населения | 7.1
[18 empty] | Количество документовыдач в муниципальных библиотеках, тыс. экз | 21.32
[18 empty] | Число пользователей библиотеками в расчёте на 1000 человек населения | 290
[18 empty] | Книжный фонд библиотеки, экз | 18908
[18 empty] | Пополнение книжного фонда библиотек | 154
2. | Предоставление субсидии муниципальным учреждениям культуры на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников культуры | 93.8 | 0 | 2972.4 | 0 | 1019 | 0 | 2972.4 | 0 | 231 | 0 | 674.8 | 0 | 231 | 0 | 674.8 | 0 | Число получателей денежных выплат стимулирующего характера. Из местного бюджета -2, из краевого -14 | 2 , 14
3. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района на обеспечение деятельности | 3224.2 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | 477
[18 empty] | Количество смотров, конкурсов | 36
[18 empty] | Количество посещений учреждений культурно-досугового типа | 32000
[18 empty] | Количество культурно-массовых мероприятий, проведённых муниципальными учреждениями культуры | 448
[18 empty] | Число детей, участников творческих мероприятий учреждений культурно-досугового типа. | 260
[18 empty] | Количество посещений | 7730
4. | Сохранение историко-культурного наследия Поселкового сельского поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Процент ремонта объекта культурного наследия | 1
5. | Участие в краевой программе "Развитие культуры на 2018 год" по мероприютию №1 "Поддержка муниципальных учреждений культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление материально-технической бызы МБУК "Поселковая СЦКС" | 1
Итого по программе |  | 3358 | 0 | 2972.4 | 0 | 3423 | 0 | 2972.4 | 0 | 596 | 0 | 674.8 | 0 | 596 | 0 | 674.8 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник