## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 1 квартал 2018 года
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2018 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2018г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района «Молодежь Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы»
1. | Основное мероприятие №1 Мероприятия по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | 2700
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма | 1250
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в социальных акциях | 820
2. | Основное мероприятие №2 Мероприятия по организации работы на дворовых площадках Поселкового сельского поселения Тимашевского района | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летний период; | 5
[18 empty] | Число молодых людей, вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | 330
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в спортивных мероприятиях | 1450
3. | Основное мероприятие №3 Мероприятия по организации и проведению мероприятий в области молодежной политики | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | 3600
[18 empty] | Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях | 7300
3.
| Итого по программе | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [17 empty] | Л.В.Олейник