## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 1 квартал 2018 года
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2018 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2018г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Информационное обеспечение населения Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы"
Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления Поселкового сельского поселения Тимашевского района
1 | Верстка, печать, газеты "Поселковые вести" | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Повышение уровня освещения в средствах массовой информации важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, деятельности органов местного самоуправления, количество выходов тиражей ежегодно | 21 | 0 | Исполнение в 2-4 кв.
[18 empty] | число размещенных официальных документов в электронных средствах массовой информации, в сети «интернет» | 50 | 50
1. | [17 empty] | число изготовленных и выпущенных газет | 190 | 190
2 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения в районной газете "Знамя труда" | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кв.см. размещаемых в районной газете информационных материалов и объявлений ежегодно | 100 |  | заключение договоров в течение года
2 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения в районной газете "Знамя труда" | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Размещение в газете информационных материалов кв.см | 531 | 0 | Исполнение в 2-4 кв.
Итого по программе |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник