## Лист1
СОГЛАСОВАНО:
Глава Поселкового сельского поселения Тимашевского района ________________Н.И.Желтобрюхова
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ за 1 квартал 2018 года
Поселкового сельского поселения Тимашевского района
(наименование отдела, структурного подразделения)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.03.2018 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.03.2018г., тыс.руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники |  | феде-ральный бюджет | краевой бюджет | внебюд-жетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2018-2020 годы"
I | Основное мероприятие № 1 Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы
1
1.1 | Ремонт, обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения | 997.1 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 0 | 9412.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 2.038 |  | Выполнеие работ в 3-4 кв. 2018 года
1.2 | Профилирование гравийных дорог | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Профилирование гравийных дорог, маш.час | 47 |  | Выполнение работ в течение года
1.3 | Ремонт тротуаров | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 435.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Площадь отремонтированных тротуаров, кв.м | 444
1.4 | Приобретение ГПС | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение ГПС, м3 | 120
1.5 | Выпонение топографической съемки под улично-дорожной сетью дороги по ул.Дружбы | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | Выполнение топосъемки по ул.Друдбы и проездов к ней
Итого по мероприятию 1 |  | 1652.4 | 0 | 0 | 0 | 2654.9 | 0 | 9412.8 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие № 2 Обеспечение безопасности дорожного движения
2.1 | Нанесение дорожной разметки, в п.Советский протяженность | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нанесение дорожной разметки по ул.Ленина в п.Советский протяженность, км | 3,1 |  | Выполнение мероприятий 2 квартал
| Установка новых дорожных знаков | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | приобретение 10 знаков, 4 знака по 1150 руб., 4 знака по цене 1350 руб., 2 знака по цене 1450 руб.и 2 знака по цене 4100 руб |  |  | Денежные средства не освоены, уточняется дислокация знаков
| Пешеходный переход: модернизация нерегулируемого пешеходного перехода ул.Кирова п/п 44 Б | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | устройство пешеходного перехода в п.Советский по ул.Кирова 44Б |  |  | Не попали в каевую программу, финансирование не выполнено
| Дислокация дорожных знаков по ул.Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | Выполнение работ по проектированию организации дорожного движения по ул.Кирова, штук | 1 | 1
Итого по мероприятию 2 |  | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0
Итого по программе |  | 1652.4 | 0 | 0 | 0 | 2654.9 | 0 | 9412.8 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0 | 0
Главный специалист администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района | [15 empty] | Л.В.Олейник