УТВЕРЖДАЮ:

Глава Поселкового сельского

поселения Тимашевского района

___________Н.И.Желтобрюхова

Сводный годовой доклад о ходе реализации и

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Поселкового сельского поселения Тимашевского района

за 2015 год

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 24.06.2014 года № 66 «Об утверждении перечня муниципальных программ Поселкового сельского поселения Тимашевского района» (с изменениями),  постановлением администрации Поселкового сельского поселения  Тимашевского района от 30.10.2014 года № 135 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского поселения  Тимашевского района» в 2015 году реализовывались семь муниципальных программ Поселкового сельского поселения  Тимашевского района:

- "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы";

- "Развитие и поддержка коммунального хозяйства Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы";

- "Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы";

-  "Молодёжь Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы";

- "Развитие культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы";

- "Развитие физической культуры и спорта в Поселковом сельском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы";

- "Информационное обеспечение населения Поселкового сельского  поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы".

Кураторами муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности и результативности программ.

При оценке эффективности реализации муниципальных программ поселения за 2015 год учитывалась степень достижения целевых показателей муниципальных программ, реализации мероприятий, а также уровень кассового исполнения расходов на реализацию муниципальных программ. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию  муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году проводилась индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

Общий объем финансирования на реализацию муниципальных программ за счет всех источников составил в размере 10 296,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

-  краевого бюджета –  4496,2 тыс.рублей;

-  местного бюджета – 5 800,5 тыс. рублей.

Освоение средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет всех источников составляет 9 832,2 тыс. рублей, что составляет 95,6,% к объему, запланированному на реализацию программ. При этом средства краевого бюджета освоены в размере 4 486,8 тыс.рублей, освоение средств – 99,8%, средства местного бюджета освоены в размере 5 345,4 тыс.рублей, освоение средств бюджета поселения -92,2%.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения  Тимашевского района "Развитие дорожного хозяйства и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 154.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения. На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств в объеме  4414,7 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 3000,0 тыс. рублей,  средства местного бюджета – 1414,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 4119,7 тыс. рублей или 93,3 % от предусмотренного финансирования на 2015 год, в том числе за счет краевого бюджета – 3000,0 тыс. рублей (100 %), местного бюджета  – 1119,7 тыс. рублей или 79,1 %.

В рамках реализации Основного мероприятия №1 «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения, включая проектно-изыскательские работы»:

- произведен ремонт дорог протяженностью 1,745 км. по ул. Заречная в п.Советский, ул.Береговая, ул.Степная в п.Октябрьский. Средства краевого бюджета составили 3000,0 тыс.руб.,  средства местного бюджета составили 485,7 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета произведена оплата за приобретение ГПС-108м3 на сумму 101,5 тыс.руб.;

- произведена оплата за выполнение работ по ремонту тротуара протяженностью 385 м на сумму 323,4 тыс.руб.;

- произведена оплата за выполнение работ по ремонту дорог в гравийном исполнении в п.Комсомольский и п.Советский.

Оценка в целом за отчетный год составила 6,8 баллов. Эффективность муниципальной программы  признается достаточной.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района "Развитие и поддержка коммунального хозяйства Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения  Тимашевского района "Развитие и поддержка коммунального хозяйства Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015 – 2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 163.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  304,4 тыс.руб. Кассовое исполнение за 2015 год составило 192,9 тыс. рублей или 63,3 % от предусмотренного финансирования на 2015 год.

В рамках реализации Основного мероприятия №1 «Развитие систем водоснабжения поселения» приобретено материалов для ремонта водонапорных сетей на сумму 80,6 тыс.руб.

В рамках реализации Основного мероприятия №2 «Другие мероприятия в области коммунального хозяйства поселения» исполнение выделенных  средства составило в сумме 112,3 тыс.руб., в том числе на обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования в сумме 47,3 тыс.руб., а также выполнены работы инженерно-изыскательские работы на объекте «Газоснабжение п.Октябрьский, п.Комсомольский, п.Новый». В следствии того, что остались не использованы средства населения в сумме 111,3 тыс.руб. эффективность реализации данной программы составляет 5,2 балла и считается низкой.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района "Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 162.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства, создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  985,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2015 год составило 985,2 тыс. рублей -100% от предусмотренного финансирования на 2015 год.

В рамках реализации Основного мероприятия №1 «Содержание и уборка территории кладбищ (покос сорной растительности и уборка мусора)» производилась уборка территории кладбищ поселения в сумме 18,1 тыс.руб.

В рамках реализации Основного мероприятия №2 «Санитарное содержания  территории Поселкового сельского поселения» производилась организация сбора бытовых отходов и мусора, скашивание сорной растительности на сумму 299,3 тыс.руб., приобретение расходных материалов для косьбы сорняков в сумме 53,0 тыс.руб.

В рамках реализации Основного мероприятия №3 «Приобретение ГСМ для покоса сорной растительности, работы трактора по уборке территории» приобретено ГСМ в количестве 5227 л для работ по благоустройству.

В рамках реализации Основного мероприятия №4 «Оплата электроэнергии за уличное освещение на территории  сельского поселении» произведена оплата за уличное освещение в сумме 388,3 тыс.руб., приобретено материалов на сумму 6,8 тыс.руб. и выполнен ремонт уличного освещения на сумму 57,0 тыс.руб.

Оценка в целом за отчетный год составила 10 баллов, эффективность муниципальной программы признается высокой.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района «Молодежь Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы»

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Молодежь Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 159.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание   благоприятных  экономических, социальных,  организационно-правовых условий для воспитания, обучения и физического развития молодых граждан.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в сумме  30,0 тыс. рублей, средства использованы в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий программы произведено приобретение ценных призов и подарков для проведения мероприятий с молодежью,  выплату заработной платы по летней трудовой занятости 8-ми подросткам.

Оценка в целом за отчетный год составила 10 баллов, эффективность муниципальной программы  признается высокой.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района «"Развитие культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Благоустройство территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 161.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств в объеме  4472,1 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 1496,2 тыс. рублей,  средства местного бюджета – 2975,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 4440,6 тыс. рублей или 99,3 % от предусмотренного финансирования по программе на 2015 год, в том числе за счет краевого бюджета – 1486,8 тыс. рублей (99,4 %), из местного бюджета  – 2975,9 тыс. рублей (99,3 %).

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году  были достигнуты целевые показатели следующих мероприятий программы:

- Предоставление субсидии на комплектование книжных фондов.

Пополнение книжного фонда библиотек составило – 245 единиц, количество экземпляров библиотечного фонда составляет 7,0 тыс. экз. на 1 тыс.человек. Книга-выдача составила 21300 экземпляров, посещений – 7708 (в том числе дети – 3761. Фонд библиотеки составляет -19093 экземпляра литературы по различным отраслям знаний

- Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района на обеспечение  деятельности (оказания муниципальных услуг).

На территории Поселкового сельского поселения Тимашевского района осуществляют свою деятельность два подведомственных учреждения культуры: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая сельская централизованная клубная система» Поселкового сельского поселения Тимашевского района и муниципальное бюджетное учреждение культуры «Поселковая библиотека»  Поселкового сельского поселения Тимашевского района. Основной задачей работы Дома культуры является организация досуга всего населения и создание условия для творческого развития детей и молодежи.	В 2015 году в Доме культуры постоянно работали кружки самодеятельного творчества и клубы по интересам которые посещают 473 человека, из них 340 дети и молодежь. В течении года проведено 424 мероприятия. С целью привлечения внимания общества к проблемам  наркомании среди детей и молодежи в Доме культуры в течение года провели 23 мероприятия антинаркотической направленности.

Большая работа проводится по вовлечению старшего поколения в активную культурно – творческую деятельность. В Доме культуры созданы два хора «Селяне» и «Соседушки», клубы для людей золотого возраста «Односельчане» и «Ветеран», работает группа «Здоровья». В своей работе Дом культуры охватывает все слои населения: активно работает с детьми, подростками; молодежью и взрослым населением.	В отчетном году специалисты Дома культуры участвовали в 26 – районных, 6 – краевых, 2 – Российских конкурсах самодеятельного творчества, на которых заработали – 5 дипломов 1 степени, 4 – диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени.

За 2015 год в библиотеке обслужилось 1024 читателя, в том числе дети (дошкольного и школьного возраста) 383 читателя. Проведено 114 мероприятий, на базе библиотеки работают читательские клубы по интересам проведено 38 заседаний клубов.

Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников культуры.

Число получателей денежных выплат стимулирующего характера за счет средств местного бюджета поселения составило 2 человека (руководители учреждения).

- Сохранение историко-культурного наследия Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

По данному мероприятию были запланированы средства в сумме 10,0 тыс.руб., средства не израсходованы, так как ремонт выполнен за счет спонсорской помощи.

Оценка в целом за отчетный год составила 7,4 балла, эффективность муниципальной программы признается достаточной.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района "Развитие физической культуры и спорта в Поселковом сельском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Развитие физической культуры и спорта в Поселковом сельском поселении Тимашевского района на 2015-2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 160.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для укрепления здоровья населения, путем реализации комплекса мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  60,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2015 год составило 60,0 тыс. рублей -100,0 % от предусмотренного финансирования на 2015 год)

Средства освоены в полном объеме, были направлены на участие населения в соревнованиях, как выездных, так и на территории поселения.

Оценка в целом за отчетный год составила-10 баллов, эффективность муниципальной программы признается высокой.

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения

- Тимашевского района "Информационное обеспечение населения Поселкового сельского  поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"

- Муниципальная программа Поселкового сельского поселения Тимашевского района "Информационное обеспечение населения Поселкового сельского  поселения Тимашевского района на 2015-2017 годы"  была утверждена постановлением администрации Поселкового сельского поселения Тимашевского района от 15.12.2014 № 158.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-обеспечение права жителей Поселкового сельского  поселения Тимашевского района на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Поселковом сельском поселении Тимашевского района;

- гласность и открытость деятельности органов местного самоуправления Поселкового сельского поселения Тимашевского района;

- - обеспечение в установленные сроки публикации в средствах массовой информации муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Поселкового сельского поселения Тимашевского района, а также иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Поселкового сельского поселения Тимашевского района.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  30,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2015 год составило 9,8 тыс. рублей или 32,7 % от предусмотренного финансирования на 2015 год.

В рамках реализации мероприятия программы средства направлялись публикацию материалов, на оплату услуг по верстке и печати  газеты «Поселковые Вести» в количестве 5 тиражей на 192 листах формата А-4 и «Знамя труда» на 30 см2 печати.

Оценка в целом за отчетный год составила 4 балла, эффективность муниципальной программы признается низкой.

Анализ эффективности реализации и исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы эффективно, денежные средства выделенные на мероприятия программ освоены на 95,6%  и способствовали улучшению благосостояния поселения, созданию комфортной среды проживания на территории поселения, формированию у населения активных жизненных позиций, развитию культурного и духовного потенциала населения.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2016 году, координаторам муниципальных программ предлагается:

- своевременно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с нормативными документами;

-усовершенствовать  механизм мониторинга за ходом реализации программы, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

- при разработке муниципальных  программ осуществлять конкретизацию целей и задач, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять  результативность мероприятий.

Главный специалист администрации

Поселкового сельского поселения

Тимашевского района                                                                             Л.В.Олейник