ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2019 год

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений от планового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Организация культурно-досуговой деятельности в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Организация культурно-досуговой деятельности, повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, оказываемых населению Сосьвинского городского округа, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Формирование единого культурного и информационного пространства Сосьвинского городского округа, осуществление всех видов культурной деятельности, повышение доступности учреждений культуры и качества услуг, проведение мероприятий по профилактике, воспитанию и просвещению среди населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | Процент |  | 100 100 100 0 | 100 100 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парками культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2: Количество участников мероприятий, проводимых культурно - досуговыми учреждениями. | Человек |  | 65933 | 65 933 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Уровень удовлетворенности населения Сосьвинского городского округа качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | Процент |  | 78 | 78 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4: Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Свердловской области; | Процент |  | 100 | 101,8 | 101,8 |  |  |  |  | Экономия ФОТ за счет вакантных ставок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 5: Объем средств на культуру из внебюджетных источников; | Рублей |  | 550 | 640,3 | 116,4 |  |  |  |  | Введение новых форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 6: Объем средств на культуру в бюджете Сосьвинского городского округа; | Процент |  | 9,6 | 9,2 | 95,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 7: Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 2: Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан, формирование гармонично развитой личности, содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 8: Посещаемость культурно-досуговых учреждений (число посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на численность населения) | Процент |  | 5,1 | 5,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 9: Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях | Ед. |  | 65 | 65 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 10: Доля населения, занятого в клубных формированиях, действующих в культурно-досуговых учреждениях (число участников клубных формирований*100% /численность населения) | Процент |  | 5,2 | 5,29 | 101,7 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение численности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 11: Количество участников клубных формирований (кружки, секции) на постоянной основе в культурно-досуговых учреждениях | Человек |  | 726 | 726 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 12: Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями | Ед. |  | 1530 | 1531 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 3: Создание условий для модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, осуществление планировки, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 13: Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и искусства | процент |  | 37,5 | 37,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 14: Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства | процент |  | 62,5 | 62,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 15: Количество мероприятий по развитию материально-технической базы и инфраструктуры; | единиц |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | Для мероприятий по развитию материально-технической базы дополнительно были использованы средства от платной деятельности учреждений культуры, получение средств из Резервного фонда Правительства Свердловской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 2: Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 1: Создание условий для развития системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 1: Увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 16: Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек. | Ед. |  | 8 | 8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 17: Количество электронных изданий в книжном фонде | Ед. |  | 57 | 57 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 18: Количество записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс. записей |  | 13,7 | 13,73 | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 19: Количество записей в Сводном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) | тыс. записей |  | 2,25 | 2,25 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 2: Организация деятельности муниципальных общедоступных библиотек, библиотечное и иное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 20: Количество посещений библиотек | Чел. |  | 37300 | 37384 | 100,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 21: Количество Центров общественного доступа к сети Интернет; | Ед. |  | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 22: Количество посетителей Центров общественного доступа к сети Интернет; | Чел. |  | 1300 | 1337 | 102,8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 23: Количество мероприятий в виртуальных концертных залах; | Ед. |  | 9 | 9 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 24: Количество посетителей виртуальных концертных залов; | Чел. |  | 37 | 40 | 108% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 25: Количество оцифрованных изданий из фондов библиотек Сосьвинского городского округа; | документов |  | 70 | 78 | 111% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Целевой показатель 26: Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки; | количество точек доступа |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сосьвинском городском округе, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивным объектам, а также создание условий, способствующих успешному выступлению спортсменов Сосьвинского городского округа на всероссийских, областных и региональных соревнованиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 1: Привлечение населения Сосьвинского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Сосьвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 27: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент |  | 38,8 | 38,8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Целевой показатель 28: Доля жителей Сосьвинского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет | процент |  | 40,2 | 40,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 29: Доля детей систематически занимающихся в спортивных организациях, в общей численности населения | процент |  | 21,8 | 21,8 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Целевой показатель 30: Уровень обеспеченности населения Сосьвинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | человек |  | 695 | 695 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 31: Доля населения Сосьвинского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике | процент |  | 65,6 | 65,6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 32: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. |  | 140 | 140 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Целевой показатель 33: Количество спортивных секций на базе учреждений культуры | единиц |  | 6 | 6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 34: Доля населения Сосьвинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Подпрограмма 4: Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и творческой активности молодежи. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Целевой показатель 35: Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ставших призерами и лауреатами творческих конкурсов и фестивалей. | единиц |  | 19 | 19 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Целевой показатель 36: Количество мероприятий по работе с молодежью в Сосьвинском городском округе | единиц |  | 20 | 20 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Целевой показатель 37: Количество действующих молодежных «коворкинг-центров» | единиц |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Задача 2: Предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Целевой показатель 38: Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, в общем числе граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Сосьвинском городском округе | человек |  | 24 | 24 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Целевой показатель 39: Количество организационных, информационных и иных мероприятий по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей; | единиц |  | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  | Информирование населения путем размещения информации на стендах учреждений культуры и распространение буклетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Задача 3: Развитие детского и молодежного движения в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Целевой показатель 40: Количество несовершеннолетних и молодых граждан, принимающих участие в общественных и патриотических детских и молодежных движениях, в том числе волонтерство | человек |  | 35 | 35 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | Снижение численности населения Сосьвинского ГО по сравнению с 2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Целевой показатель 41: Количество мероприятий по развитию детского и молодежного движения; | единиц | 12 |  | 12 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Целевой показатель 42: Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Сосьвинского городского округа; | единиц | 1 |  | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Целевой показатель 43: Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Сосьвинского городского округа; | процентов | 0,2 |  | 0,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Цель 1: Создание условия для развития системы патриотического воспитания граждан Сосьвинского городского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и исторической памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Задача 1: Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Целевой показатель 44: Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности | процент |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Целевой показатель 45: Количество проведенных военно-спортивных мероприятий | единиц |  | 20 | 20 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Целевой показатель 48: Количество мероприятий по созданию условий для укрепления материально-технической базы патриотических объединений, организаций, кружков, учреждений Сосьвинского городского | единиц |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключить прямой договор в конце декабря 2019 не предоставлялось возможным, так как согласно Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г пункт 4, ч.1.ст.93 был уже использован в полном объеме. Планировалось приобретение термосов (оплата в январе 2020 года за счет собственных средств) |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Подпрограмма 6: Реализация мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Цель 1: Реализация государственной политики по социальной защите семьи и детей, детей-инвалидов, улучшение положения женщин; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Задача 1: Организация и проведение мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста, инвалидов, маломобильных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Целевой показатель 47: Доля населения, вовлеченная в мероприятия по поддержке женщин, семей и детей Сосьвинского городского округа | процент |  | 10 | 10 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Целевой показатель 48: Количество мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе | единиц |  | 15 | 15 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Целевой показатель 49: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни | процент |  | 16,2 | 16,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Целевой показатель 50: Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году | Процент |  | Не менее чем на 6,5 | Увеличен показатель числа семей на 45,4% на 31.12.2018 г = 33 семьи на учете на 31.12.2019 г = 48 семей на учете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесены изменения по учету числа семей |  |  |  |  |
| 74 | Задача 2: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Целевой показатель 54: Количество мероприятий по формированию условий доступной среды и повышения доступности услуг учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп | единиц |  | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены пандусы перекатные в количестве 4 шт для Романовского СДК, Кошайского СДК, РКСК р.п. Сосьва и Детской библиотеки |  |  |  |  |
| 76 | Цель 2: Профилактика социально-значимых заболеваний, создание условий по укреплению здоровья и формированию потребности в здоровом обрезе жизни населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Задача 1: Проведение наиболее эффективных форм работы по физкультурному оздоровлению, формированию потребности в активном и здоровом образе жизни, профилактике и предупреждению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, табококурения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Целевой показатель 52: Количество мероприятий по профилактике и противодействию распространения социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма и табакокурения. | единиц |  | 25 | 25 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Целевой показатель 53: Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом | процент |  | 13 | 13 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Подпрограмма 7: Развитие дополнительного образования детей в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба, качества, разнообразия ресурсов для социальной адаптации и разностороннего развития подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Задача 1: Развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи, содействие приобретению разнообразных компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Целевой показатель 54: Доля учащихся детских школ искусств – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся ДШИ | процент |  | 61,0 | 61,2 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Целевой показатель 55: Доля детей от общего числа обучающихся в детских школах искусств, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | Процент |  | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Целевой показатель 56: Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры | процент |  | 15,7 | 15,7 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Целевой показатель 57: Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры | человек |  | 191 | 191 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Подпрограмма 8: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Цель 1: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Задача 1: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области, государственными финансами и использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Целевой показатель 58: Доля специалистов, работающих в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на курсах повышения квалификации | процент |  | 22,2 | 22,2 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Целевой показатель 59: Количество сетевых единиц учреждений культуры (юридических лиц) | единиц |  | 3 | 3 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Задача 2: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, бюджетными средствами и использования муниципального имущества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Целевой показатель 60: Процент выполнения муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года» | процент |  | 96,4 | 96,4 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Задача 3: Обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации государственной политики в сфере культуры, взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации культурной политики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Целевой показатель 61: Количество подготовленных вопросов и докладов на Общественный совет в сфере культуры Сосьвинского городского округа | единиц |  | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Подпрограмма 9: Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Цель 1: Организация антитеррористической деятельности, противодействие угрозам безопасности населения, возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, администрации, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Задача 1: Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений и укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Целевой показатель 62: Количество совершенных террористических актов и проявлений экстремизма в Сосьвинском городском округе | единиц |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Целевой показатель 63: Количество мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, региональному и этнокультурному многообразию; | единиц |  | 44 | 44 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Целевой показатель 64: Количество мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности учреждений культуры, противодействию идеологии терроризма и экстремизма | единиц |  | 2 | 2 | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретены металлодетекторы в количестве 7 штук для клубных учреждений. Приобретены призы, грамоты для проведения мероприятия, приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом |
| 102 | Целевой показатель 65: Доля граждан Сосьвинского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | процент |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |