ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2022 год

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели |  | Единица измерения |  |  | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Процент выполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонений от планового значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план 2022 | План год |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от годового значения |  |  |  | от значения отчётного периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: Организация культурно-досуговой деятельности в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Организация культурно-досуговой деятельности, повышение доступности и качества услуг в сфере культуры, оказываемых населению Сосьвинского городского округа, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Формирование единого культурного и информационного пространства Сосьвинского городского округа, осуществление всех видов культурной деятельности, повышение доступности учреждений культуры и качества услуг, проведение мероприятий по профилактике, воспитанию и просвещению среди населения; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: |  | Процент |  |  | 100 100 100 0 | 100 100 |  |  |  |  |  | 100 100 |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | клубами и учреждениями клубного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | библиотеками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | парками культуры и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 2: Количество участников мероприятий (на бесплатной основе), проводимых культурно - досуговыми учреждениями. |  | Человек |  |  | 76403 | 76403 |  |  |  |  |  | 76403 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3: Уровень удовлетворенности населения Сосьвинского городского округа качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  | Процент |  |  | 88,2 | 88,2 |  |  |  |  |  | 88,20 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4: Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Свердловской области; |  | Процент |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Целевой показатель 5: Объем средств на культуру из внебюджетных источников; |  | Рублей |  |  | 569,4 | 569,4 |  |  |  |  |  | 569,4 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Целевой показатель 6: Объем средств на культуру в бюджете Сосьвинского городского округа; |  | Процент |  |  | 7,6 | 7,6 |  |  |  |  |  | 7,6 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 7: Увеличение количества ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих получать информацию об отечественной культуре, отвечающих требованиям нормативных актов о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Ед. |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Задача 2: Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации граждан, формирование гармонично развитой личности, содействие укреплению гражданской идентичности и единству многонационального народа РФ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 8: Посещаемость культурно-досуговых учреждений (число посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями на численность населения) |  | Процент |  |  | 6,1 | 6,1 |  |  |  |  | 6,1 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Целевой показатель 9: Количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях |  | Ед. |  |  | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 10: Доля населения, занятого в клубных формированиях, действующих в культурно-досуговых учреждениях (число участников клубных формирований*100% /численность населения) |  | Процент |  |  | 5,56 | 5,56 |  |  |  |  | 5,56 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 11: Количество участников клубных формирований (кружки, секции) на постоянной основе в культурно-досуговых учреждениях |  | Человек |  |  | 745 | 745 |  |  |  |  | 745 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 12: Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями (на бесплатной основе); |  | Ед. |  |  | 1717 | 1717 |  |  |  |  | 1717 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задача 3: Создание условий для модернизации и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, осуществление планировки, разработки проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 13: Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры и искусства |  | процент |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Целевой показатель 14: Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства |  | процент |  |  | 63,0 | 63,0 |  |  |  |  |  | 63,0 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Целевой показатель 15: Количество мероприятий по развитию материально-технической базы и инфраструктуры; |  | единиц |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подпрограмма 2: Развитие системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Цель 1: Создание условий для развития системы библиотечного обслуживания населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Задача 1: Увеличение доли муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Целевой показатель 16: Количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества муниципальных библиотек. |  | Ед. |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Целевой показатель 17: Количество электронных изданий в книжном фонде |  | Ед. |  |  | 60 | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Целевой показатель 18: Количество записей в электронных каталогах муниципальных библиотек |  | тыс. записей |  |  | 18,1 | 18,1 |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Целевой показатель 19: Количество записей в Сводном каталоге библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) |  | тыс. записей |  |  | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задача 2: Организация деятельности муниципальных общедоступных библиотек, библиотечное и иное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Целевой показатель 20: Количество посещений библиотек |  | Чел. |  |  | 41386 | 41386 |  |  |  |  |  | 41386 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Целевой показатель 21: Количество Центров общественного доступа к сети Интернет; |  | Ед. |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Целевой показатель 22: Количество посетителей Центров общественного доступа к сети Интернет; |  | Чел. |  |  | 2129 | 2129 |  |  |  |  |  | 2129 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Целевой показатель 23: Количество мероприятий в виртуальных концертных залах; |  | Ед. |  |  | 22 | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Целевой показатель 24: Количество посетителей виртуальных концертных залов; |  | Чел. |  |  | 289 | 289 |  |  |  |  |  | 289 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Целевой показатель 25: Количество оцифрованных изданий из фондов библиотек Сосьвинского городского округа; |  | документов |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  |  | 78 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Целевой показатель 26: Доступность для населения услуг Национальной электронной библиотеки; |  | количество точек доступа |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации мероприятий по развитию физической культуры, спорта и туризма на территории Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Цель 1: Создание условий для развития физической культуры и спорта в Сосьвинском городском округе, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к спортивным объектам, а также создание условий, способствующих успешному выступлению спортсменов Сосьвинского городского округа на всероссийских, областных и региональных соревнованиях; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Задача 1: Привлечение населения Сосьвинского городского округа к здоровому образу жизни, увеличение количества жителей Сосьвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Целевой показатель 27: Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процент |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Целевой показатель 28: Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | процент |  |  | 80,1 | 80,1 |  |  |  |  |  | 80,1 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Целевой показатель 29: Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | процент |  |  | 38,5 | 38,5 |  |  |  |  |  | 38,5 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Целевой показатель 30: Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | человек |  |  | 23,5 | 23,5 |  |  |  |  |  | 23,50 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Целевой показатель 31: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |  | процент |  |  | 4,74 | 4,74 |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Целевой показатель 32: Доля жителей Сосьвинского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа в возрасте от 3 до 79 лет; |  | Ед. |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Целевой показатель 33: Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Целевой показатель 34: Уровень обеспеченности населения Сосьвинского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | процент |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Целевой показатель 35: Доля населения Сосьвинского городского округа, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности занятого в экономике; |  | процент |  |  | 20,2 | 20,2 |  |  |  |  |  | 20,2 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Целевой показатель 36: Количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; |  | единиц |  |  | 151 | 151 |  |  |  |  |  | 151 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Целевой показатель 37: Количество спортивных секций на базе учреждений культуры; |  | единиц |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 15 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Целевой показатель 38: Доля населения Сосьвинского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); |  | процент |  |  | 51 | 51 |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Подпрограмма 4: Развитие потенциала молодежи Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Цель 1: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Задача 1: Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной и творческой активности молодежи. Развитие и поддержка созидательной активности молодежи, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Целевой показатель 39: Количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ставших призерами и лауреатами творческих конкурсов и фестивалей. |  | единиц |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Целевой показатель 40: Количество мероприятий по работе с молодежью в Сосьвинском городском округе |  | единиц |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  |  | 23 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Целевой показатель 41: Количество действующих молодежных «коворкинг-центров» |  | единиц |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Задача 2: Предоставление молодому гражданину гарантированного государством минимума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому развитию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, виды, и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и подготовку к самостоятельной жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Целевой показатель 42: Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных через молодежные биржи труда, в общем числе граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в Сосьвинском городском округе |  | человек |  |  | 26 | 26 |  |  |  |  |  | 26 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Целевой показатель 43: Количество организационных, информационных и иных мероприятий по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий молодых семей; |  | единиц |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование населения путем размещения информации на стендах учреждений культуры и распространение буклетов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Задача 3: Развитие детского и молодежного движения в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Целевой показатель 44: Количество несовершеннолетних и молодых граждан, принимающих участие в общественных и патриотических детских и молодежных движениях, в том числе волонтерство |  | человек |  |  | 36 | 36 |  |  |  |  | 36 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Целевой показатель 45: Количество мероприятий по развитию детского и молодежного движения; |  | единиц |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Целевой показатель 46: Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Сосьвинского городского округа; |  | единиц |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Целевой показатель 47: Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Сосьвинского городского округа; |  | процентов |  | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание молодых граждан Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Цель 1: Создание условия для развития системы патриотического воспитания граждан Сосьвинского городского округа, построенной на правовом сознании молодежи, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, сохранении культурной и исторической памяти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Задача 1: Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Целевой показатель 48: Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в мероприятиях гражданско-патриотической и военно-патриотической направленности |  | процент |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Целевой показатель 49: Количество проведенных военно-спортивных мероприятий |  | единиц |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Целевой показатель 50: Количество мероприятий по созданию условий для укрепления материально-технической базы патриотических объединений, организаций, кружков, учреждений Сосьвинского городского |  | единиц |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Подпрограмма 6: Реализация мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Цель 1: Реализация государственной политики по социальной защите семьи и детей, детей-инвалидов, улучшение положения женщин; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Задача 1: Организация и проведение мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста, инвалидов, маломобильных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Целевой показатель 51: Доля населения, вовлеченная в мероприятия по поддержке женщин, семей и детей Сосьвинского городского округа |  | процент |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Целевой показатель 52: Количество мероприятий по поддержке института семьи, малоимущих граждан, граждан пенсионного возраста и инвалидов в Сосьвинском городском округе |  | единиц |  |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Целевой показатель 53: Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни |  | процент |  |  | 16,4 | 16,4 |  |  |  |  | 16,4 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Целевой показатель 54: Снижение числа семей, находящихся в социально опасном положении по отношению к предыдущему году |  | Процент |  |  | Не менее чем на 6,5 | Не менее чем на 6,5 |  |  |  |  | 9,3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Задача 2: Повышение уровня доступности объектов и услуг учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Целевой показатель 55: Количество мероприятий по формированию условий доступной среды и повышения доступности услуг учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп |  | единиц |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Цель 2: Профилактика социально-значимых заболеваний, создание условий по укреплению здоровья и формированию потребности в здоровом обрезе жизни населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Задача 1: Проведение наиболее эффективных форм работы по физкультурному оздоровлению, формированию потребности в активном и здоровом образе жизни, профилактике и предупреждению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, табококурения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Целевой показатель 56: Количество мероприятий по профилактике и противодействию распространения социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма и табакокурения. |  | единиц |  |  | 75 | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Целевой показатель 57: Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом |  | процент |  |  | 23 | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Подпрограмма 7: Развитие дополнительного образования детей в Сосьвинском городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Цель 1: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба, качества, разнообразия ресурсов для социальной адаптации и разностороннего развития подрастающего поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Задача 1: Развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи, содействие приобретению разнообразных компетенций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Целевой показатель 58: Доля учащихся детских школ искусств – победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся ДШИ |  | процент |  |  | 62,2 | 62,2 |  |  |  |  | 62,2 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Целевой показатель 59: Доля детей от общего числа обучающихся в детских школах искусств, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |  | Процент |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Целевой показатель 60: Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования в сфере культуры |  | процент |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  | 16,0 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Целевой показатель 61: Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере культуры |  | человек |  |  | 178 | 178 |  |  |  |  | 178 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Подпрограмма 8: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Цель 1: Руководство и управление в сфере установленных функций отрасли физической культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Задача 1: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области, государственными финансами и использования государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Целевой показатель 62: Доля специалистов, работающих в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, прошедших обучение на курсах повышения квалификации |  | процент |  |  | 66,6 | 66,6 |  |  |  |  | 66,6 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Целевой показатель 63: Количество сетевых единиц учреждений культуры (юридических лиц) |  | единиц |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Задача 2: Обеспечение эффективного и качественного управления сферой культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, бюджетными средствами и использования муниципального имущества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Целевой показатель 64: Процент выполнения муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года» |  | процент |  |  | 99,9 | 99,9 |  |  | 99,9 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Задача 3: Обеспечение межведомственного, межуровневого взаимодействия в реализации государственной политики в сфере культуры, взаимодействия с институтами гражданского общества при реализации культурной политики; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Целевой показатель 65: Количество подготовленных вопросов и докладов на Общественный совет в сфере культуры Сосьвинского городского округа |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Подпрограмма 9: Противодействие угрозам безопасности населения Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Цель 1: Организация антитеррористической деятельности, противодействие угрозам безопасности населения, возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов местного самоуправления, администрации, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Задача 1: Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений и укрепление антитеррористической защищенности учреждений культуры Сосьвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Целевой показатель 66: Количество совершенных террористических актов и проявлений экстремизма в Сосьвинском городском округе |  | единиц |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Целевой показатель 67: Количество мероприятий по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, региональному и этнокультурному многообразию; |  | единиц |  |  | 47 | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Целевой показатель 68: Количество мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности учреждений культуры, противодействию идеологии терроризма и экстремизма |  | единиц |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Целевой показатель 69: Доля граждан Сосьвинского городского округа положительно оценивающих состояние межнациональных отношений |  | процент |  |  | 78,0 | 78,0 |  |  | 78,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Подпрограмма 10: Укрепление общественного здоровья на территории Сосьвинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Цель 1: Сохранение и укрепление здоровья населения Сосьвинского городского округа, улучшение качества жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Задача 1: Реализация мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья, формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Целевой показатель 70: Количество оздоровительно-просветительских мероприятий, направленных на формирование приверженности здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья | единиц |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Целевой показатель 71: Количество клубных формирований оздоровительной и санитарно-просветительской направленности; | единиц |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Задача 2: Повышение мотивации к ведению здорового образа жизни и уровня информированности граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Целевой показатель 72: Размещение на интернет-ресурсах муниципальными учреждениями культуры информационно-просветительских материалов санитарно-гигиенической направленности; | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Целевой показатель 73: Количество печатных информационных материалов профилактической направленности, изготовленных и распространенных на территории Сосьвинского городского округа; | экземпляров |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Задача 3: Создание среды, благоприятствующей повышению двигательной активности населения, привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом, отказу от вредных привычек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Целевой показатель 74: Количество участников физкультурных и спортивных мероприятий. | человек |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |