| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: Администрация МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», учащиеся, родители (законные представители) Владелец процесса: Грибанова С.А., директор МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» Периметр проекта: приемная МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» Границы процесса: от запроса родителей (законных представителей) – до выдачи справок, оптимизация времени обработки входящих запросов. Руководитель проекта: Грибанова С.А., директор МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» Команда проекта: Старцева С.Н., зам. директора, Наумкин В.Е., ответственный за сайт, Егоров М.С., инженер-программист, Рябушева И.Е., секретарь учебной части |  | Ключевой риск: Потери времени при получении справки для учащегося об обучении в школе, как со стороны заказчика справки (учащихся и родителей (законных представителей)), так и со стороны администрации школы, нарушение ч. 12 ст. 60 Закона N 273-ФЗ; п. п. 1, 12, 13 Порядка, утв. Приказом Минобрнауки России от 12.07.2021 N 607. Последствия: Не своевременность выдачи справки учащегося родителям (законным представителям). Потеря рабочего времени обратившимися. Причины возникновения: 1. Общий поток входящей информации. 2. Высокая загруженность лица, ответственного за выдачу справок (является внутренним совместителем) 3. Длительное время ожидания выдачи справки. Ценность для заказчика: Возможность заказать справку и получить ответ на запрос он-лайн. Оперативность процесса. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя; Текущий показатель; Целевой показатель. Скорость получения входящего запроса или обращения обучающихся, родителей (законного представителя).; 1 – 2 дня; До 20 – 30 мин.. Разграничение потоков входящей информации в школе.; 1 день; До 20 – 30 мин.. Скорость ответа на запрос, в зависимости от вида обращения.; 1 день; До 20 – 30 мин.. *Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта |  | 1. Старт проекта – 09 февраля 2023 года 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – февраль - апрель 2023 года разработка карты текущего состояния процесса – февраль 2023 года разработка карты целевого состояния процесса – март 2023 года разработка плана реализации проекта – март-апрель 2023 года 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – апрель 2023 года 4. Внедрение улучшений – апрель – май 2023 года 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – май 2023 года 6. Защита и закрытие проекта – июнь 2023 года |

Карточка проекта «Оптимизация процесса выдачи справок об обучении в школе»

Утверждено:

Заместитель Главы города по социальному развитию

____________________ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

____________________ / С.В. Портье

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска

___________________ / Е.В. Петрова