- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

- г. Ростова-на-Дону "Школа №114».

- От первого кирпича к новым горизонтам.

Школа №114 в городе Ростове-на-Дону  – результат соглашения между городом и GRM group, опытной строительной компанией. Прежде чем стены новой школы коснулись неба, GRM group провела масштабную подготовку: оформление документации, расчистка территории, подведение коммуникаций. Точная разметка геодезистов, затем – огромный котлован, требующий укрепления и осушения. Именно с этих трудоемких работ, выполненных GRM group, началась история новой школы, символ сотрудничества и развития города.

Они стали той самой отправной точкой, с которой началась история школы №114 в микрорайоне Темерник.

Этап 1: Фундамент и каркас (июнь-август 2023)

В начале лета специалисты GRM group завершали монолитные работы по 4-ой секции здания. Параллельно велась кладка наружных стен из газобетонных блоков, что обеспечивало будущей школе отличную теплоизоляцию. Особое внимание уделялось укреплению грунта основания, гарантируя долговечность и надежность постройки. В этот период в активной фазе находилось возведение железобетонного монолитного каркаса по первой, второй и третьей секциям. И, конечно же, велось строительство локальных очистных сооружений, заботясь об экологической безопасности.

Этап 2: Инженерные сети и ограждающие конструкции (август-сентябрь 2023)

К концу лета и началу осени фокус сместился на внутренние работы. После завершения монолитных работ по 4-ой секции началось устройство ограждающих конструкций, включающее установку окон, систем автоматизации, пожарной и охранной сигнализации. Одновременно велась прокладка электрики, сетей водоснабжения, водоотведения и отопления. Этот этап – ключевой в создании комфортной и безопасной среды для будущих учеников и учителей.

Этап 3: Признание и продвижение (сентябрь 2023)

Важным событием стала выездная проверка хода строительства первым заместителем губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым и главой администрации города Алексеем Логвиненко. По итогам проверки была дана высокая оценка темпам работ. Гуськов отметил, что строительство идет в графике, а компания GRM group является надежным партнером. В этот момент строительная готовность объекта составляла уже 40%. Специалисты занимались гидроизоляцией фундамента, армированием и бетонированием монолитных конструкций, кирпичной кладкой, монтажом инженерных систем и прокладкой коммуникаций.

Этап 4: Финишная прямая (декабрь 2023)

К концу года монолитные работы практически завершились. Специалисты GRM group сосредоточились на отделочных работах в 4-ой и 2-ой секциях. В 3-ей секции завершалось устройство ограждающих конструкций (установка окон, витражей, устройство кровли), а также устройство вентиляционных систем и прокладка кабельно-проводниковой продукции для электроснабжения, автоматизации, пожарной сигнализации, сетей связи и видеонаблюдения. В 1-ой секции велась кладка наружных стен 3 этажа и внутренних перегородок 1 этажа. Завершилось устройство вентилируемого фасада 4 секции, активно велись работы во 2-ой и 3-ей секциям по устройству каркаса, креплению утеплителя и установке фасадной плитки.

Сегодня, глядя на фотографии и документы, мы видим, как из чертежей и котлована вырастает современная школа, готовая принять более тысячи учеников. Строительство этой школы – это не просто возведение здания, это инвестиция в будущее наших детей, создание комфортной и безопасной среды для получения знаний и развития талантов. Этот проект – яркий пример успешного сотрудничества города и бизнеса во имя образования!

Весна 2024: Завершение основных работ

В мае 2024 года специалисты GRM group продолжали трудиться над завершением ограждающих конструкций, устанавливая навесные фасады, витражи и окна в первой секции, а в остальных секциях эти работы были уже на финальной стадии. Завершались кровельные и отделочные работы. Инженерные коммуникации в секциях №4 и №2 были полностью проложены. Были демонтированы башенные краны, началась прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации, а также устройство подпорных стен ограждения участка. Параллельно велась подготовка к устройству переходного коридора между секциями №1 и 2, обеспечивая удобное перемещение между блоками школы.

Осень 2024: Отделка и благоустройство

К октябрю 2024 года строительно-монтажные работы были выполнены на впечатляющие 95%! По каждой секции велась кропотливая работа:

- Секция 1: Установка системы отопления и вентиляции, завершение работ по установке металлопластиковых окон, монтаж навесного вентилируемого фасада и витражей, укладка стеновой и напольной плитки, монтаж лифтового оборудования и пуско-наладочные работы.

- Секция 2: Устройство подвесных потолков и окраска стен.

- Секция 3: Бетонирование входных групп (пандус, лестницы), монтаж систем кондиционирования воздуха и завершение отделочных работ.

- Секция 4: Пусконаладочные работы системы кондиционирования и завершение отделочных работ.

Параллельно велись работы по благоустройству территории и наружному освещению, создавая комфортное и безопасное пространство вокруг школы.

Весна 2025: Получение разрешения и подготовка к открытию

В апреле 2025 года Ростовское управление по государственному строительному надзору выдало заключение о соответствии школы требованиям проектной документации. Это означало, что все строительные и монтажные работы были выполнены в соответствии с нормами и правилами безопасности. Специалисты GRM group завершили все строительно-монтажные работы, оставалось провести небольшие корректировки, клининг и получить акт о вводе общеобразовательного учреждения в эксплуатацию, чтобы в сентябре встретить своих первых учеников.

Сентябрь 2025: Инновации в образовании: Больше, чем просто школа.

Школа №114 – это не только современные классы и спортивные площадки, это уникальное образовательное пространство, оснащенное самым современным оборудованием, позволяющим раскрыть потенциал каждого ученика.

- Авиасимулятор: Гордостью школы является современный авиасимулятор, позволяющий ученикам прикоснуться к миру авиации, развить навыки пилотирования и изучить принципы аэродинамики в интерактивной форме.

- Специализированные классы: Мы создали уникальные классы для развития аккуратности, внимательности и трудолюбия. Это мастерские по робототехнике, лаборатории с передовым оборудованием, классы для занятий искусством и дизайном, где каждый ученик может проявить свои таланты и научиться работать руками, создавая уникальные проекты. Эти классы – кузница будущих инженеров, проектировщиков, художников и дизайнеров -  мастеров своего дела.

И вот, в сентябре школа будет готова встретить своих первых учеников! Это – кульминация долгого и трудоемкого процесса, от закладки фундамента до создания современного образовательного пространства.

Дорогие ребята! Вступая в стены этой школы, помните о тех усилиях, которые были вложены в ее строительство. Учитесь прилежно, бережно относитесь к оборудованию и зданию, помня, сколько сил и труда разных служб в него вложено. Реализуйте смелые идеи, следуйте за мечтой и помните, что образование - Ваша взлетная полоса в счастливое будущее! Добро пожаловать в новую школу!