Отчет о реализации муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Защита населения и территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы» за 2016 год

- Фактические объемы финансирования

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 148,6 тыс. руб., из бюджета поселения, в том числе в разрезе мероприятий:

- Мероприятие №1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и  техногенного характера» - 133,9 тыс.руб.;

- Мероприятие №2 «Обучение первичным мерам пожарной безопасности»- 1,4 тыс.руб.

- Мероприятие №3 «Изготовление агитационных материалов» - 3,6 тыс.руб.;

- Мероприятие №4 «Ремонт и установка пожарных гидрантов» - 9,8 тыс. руб.

- Сведения о фактическом выполнении мероприятий программы и целевых показателей

За 2016 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 4 из 5 целевых показателей. Сведения о фактически достигнутых целевых показателей приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа «Защита населения и территории Днепровского сельского поселения Тимашевского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечении пожарной безопасности на 2015-2017 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Уменьшение количества деструктивных событий, чрезвычайных ситуаций, пожаров, по отношению к предыдущему году | Ед. | 1 | 2 |
| 2. | Мероприятие №1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера» |  |  |  |
| 2.2 | Количество установленных сирен оповещения | Шт. | 1 | 1 |
| 3. | Мероприятие №2 «Обучение первичным мерам пожарной безопасности» |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Шт. | 6 | 6 |
| 4. | Мероприятие №3 «Изготовление агитационных материалов» |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление информационных листовок по противопожарной безопасности | Шт. | 600 | 600 |
| 5. | Мероприятие №4 «Ремонт и установка пожарных гидрантов» |  |  |  |
| 5.1 | Ремонт пожарных гидрантов | Шт. | 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Мероприятие №1 предусматривало установку системы оповещения в х. Крупской. В рамках мероприятия была приобретена и установлена сирена С-40 в х. Крупской Днепровского сельского поселения. Мероприятие выполнено в полном объеме, на 100%.

Мероприятие №2 предусматривает обучение специалистов, ответственных за пожарную безопасность, приобретение противопожарного инвентаря и обучению действиям с инвентарем.

Фактически был приобретен пожарный инвентарь (ведра, лопаты) в количестве 6 шт., проводилось  обучение специалистов администрации поселения по правилам обращения с пожарным инвентарем. Мероприятие выполнено на 100%.

Мероприятие №3 предусматривало изготовление 600 информационных листовок по пожарной безопасности. Фактически изготовлено 600 шт. листовок,  следовательно мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия №4 предусматривала ремонт 1 пожарного гидранта. Фактически в 2016 году отремонтирован 1 пожарный  гидрант расположенный по ул. Ленина в ст. Днепровской.  Мероприятие считается выполненным на 100%.

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =4/4=100%

3.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп *100%, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия муниципальной программы.

Мероприятие №1 ССуз = 133,9/134,1*100 =  99,8 %;

Мероприятие №2 ССуз = 1,3/1,4 *100 =  92,8 %;

Мероприятие №3 ССуз = 3,6/3,6*100 =  100,0 %;

Мероприятие №4 ССуз = 9,8/9,8*100 = 100%;

4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Мероприятие №1 Эис = 100/99,8= 1,0

Мероприятие №2 Эис = 100/92,8= 1,0

Мероприятие №3 Эис = 100/100= 1,0

Мероприятие №4 Эис  = 100/100= 1,0

5. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп , где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

СДп/ппз (Количество установленных сирен оповещения) =  1/1= 1,0;

СДп/ппз (Приобретение противопожарного инвентаря)  6/6 = 1,0;

СДп/ппз  (Ремонт и установка пожарных гидрантов) 1/1 = 1,0;

СДп/ппз  (Изготовление агитационных материалов) – 600/600 = 1,0

Оценка степени достижения целей и решения задач:

-  мероприятия № 1= 1;

-  мероприятия № 2= 1;

-  мероприятия № 3= 1;

-  мероприятия № 4= 1;

6. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

Эффективность реализации основных  мероприятий программы рассчитывается по формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Мероприятие № 1 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 2 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 3 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 4 ЭРп/п = 1*1=1

7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является уменьшение  значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где.

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз (Уменьшение количества деструктивных событий, чрезвычайных ситуаций, пожаров, по отношению к предыдущему году) =1/2 = 0,5

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СР гп  =k=11*0,5/1 = 0,5

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

ЭРгп = 0,5*0,5+0,5k=14*0,99/ 4= 0,25+0,49=0,74

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.