Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015-2017 годы за 2015 год

- Фактические объемы финансирования

С начала 2015 года предусматривалось финансирование мероприятия №1 «Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 5,0 тыс.руб. Данные средства планировалось израсходовать на изготовление информационных листовок. В течении года бюджетные ассигнования на данное мероприятие были сняты, в соответствии с решением о бюджете поселения на 2015 год.

По мероприятию №2 также с начала года предусматривалось 30,0 тыс. руб. на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций. Основанием для предоставления субсидии служит заявление гражданина с приложением необходимых документов и распоряжение администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района. Фактически в течение 2015 года заявлений на получение субсидий в администрацию поселения не поступало, вследствие чего финансирование данного мероприятия было отменено, объем финансирования муниципальной программы – 0,0 руб.

- Сведения о фактическом выполнении целевых показателей

За 2015 год выполнено основное запланированное мероприятие. Достигнуты плановые значения 5 из 6 целевых показателей. Сведения о фактически достигнутых целевых показателей приведены в Таблице 1.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2015 – 2017 годы |  |  |  |
| 1.1 | Количества субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц | 258 | 258 |
| 2. | Мероприятие №1 «Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |
| 2.1 | Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве | человек | 296 | 296 |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации на безвозмездной основе. | человек | Не менее 50 | 55 |
| 3. | Мероприятие №2 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций» |  |  |  |
| 3.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций | единиц | Не менее 3 | 0 |
| 4. | Мероприятие №3 «Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности» |  |  |  |
| 4.1 | Количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках | единиц | 20 | 25 |
| 5 | Мероприятие №4 «Размещение актуальной информации, касающейся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района» |  |  |  |
| 5.1 | Объем размещаемой информации, касающейся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте | процентов | 100 | 0 |

Не выполнен показатель «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций» вследствие отсутствия заявлений на предоставление субсидий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- Оценка степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Муниципальная программа включает в себя 4 мероприятия.

Реализация мероприятия №1 предусматривала оказание консультативной помощи не менее 50 субъектам малого и среднего предпринимательства. Фактически в 2015 году консультативная помощь была оказана 55 субъектам малого и среднего предпринимательства, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия №2 предусматривала  предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций. Субсидии не предоставлялись, следовательно, мероприятие не выполнено.

Реализация мероприятия №3 предусматривала организацию участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности. Фактически  в ярмарках выходного дня и ярмарках краевого значения в 2015 году приняли участие 25 субъектов малого и среднего  предпринимательства. Мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия №4 предусматривала размещение актуальной информации, касающейся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации Днепровского сельского поселения Тимашевского района. Фактически  были размещены объявления для субъектов малого и среднего предпринимательства о планируемых ярмарках краевого и районного значения, следовательно, мероприятие выполнено.

Степень реализации мероприятий рассчитывается по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =3/4=75%

- Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

В следствии, отсутствия финансирования мероприятий в 2015 году оценить степень соответствия запланированному уровню расходов не возможно.

- Оценка эффективности использования средств местного бюджета

В следствии,  отсутствия финансирования мероприятий в 2015 году оценить эффективности использования средств местного бюджета не возможно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основных мероприятий

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

СДп/ппз (Количества субъектов малого и среднего предпринимательства)=258/258=1

СДп/ппз(Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве)=296/296=1

СДп/ппз (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации на безвозмездной основе)=55:50=1,1

СДп/ппз (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций)=0/3=0

СДп/ппз(Количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках)=25/20=1,25

СДп/ппз(Объем размещаемой информации)=100/100=1

Итого: Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)=5

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

В следствии, отсутствия финансирования мероприятий в 2015 году оценить степень соответствия запланированному уровню расходов не возможно.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где.

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз (Количества субъектов малого и среднего предпринимательства)=258/258=1

СДгппз (Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве)=296/296=1

СДгппз (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультации на безвозмездной основе)=55:50=1,1

СДгппз (Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получивших субсидию на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам кредитных организаций)=0/3=0

СДгппз (Количество участников - субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках)=25/20=1,25

СДгппз (Объем размещаемой информации)=100/100=1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

Рассчитать оценку эффективности невозможно из-за отсутствия использования средств местного бюджета.

Так как степень реализации мероприятий программы =75% , то есть степень реализации самой программы=0,75 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.