Отчет о реализации муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2017 годы»

за 2015 год

- Фактические объемы финансирования

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2015 году составил 1517,9 тыс. руб., финансирование осуществлялось по двум мероприятиям:

- Мероприятие №10 «Финансовое обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Финансово-расчетное  учреждение» Днепровского сельского поселения Тимашевского района» -   1390,8 тыс. руб.;

- Мероприятие №11 «Обслуживание программных продуктов для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса учета доходов и расходов бюджета поселения» - 127,1 тыс.руб.;

- Сведения о фактическом выполнении целевых показателей

За 2015 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 16 из 18 целевых показателей. Сведения о фактически достигнутых целевых показателей приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год план | 2015 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2017 годы» |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста собственных доходов бюджета поселения | % (к пред. году) | 102,0 | 95,2 |
| 1.2 | Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 70,0 | 77,9 |
| 2. | Формирование проекта бюджета поселения в соответствии с действующим законодательством, прогнозами, планами и прогнозом социально-экономического развития |  |  |  |
| 2.1 | Своевременное формирование проекта бюджета поселения на очередной финансовый год | единиц | 1 | 1 |
| 3. | Ведение реестра расходных обязательств Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |
| 3.1 | Своевременное составление реестра расходных обязательств | единиц | 1 | 1 |
| 4. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана |  |  |  |
| 4.1 | Своевременное составление сводной бюджетной росписи расходов и кассового плана | единиц | 2 | 2 |
| 5. | Анализ исполнения бюджета поселения (составление прогнозов ожидаемого исполнения доходов бюджета) |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение доходов бюджета поселения | % | 100 | 103,7 |
| 6. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета поселения, Главы Днепровского сельского поселения, постановлений и распоряжений Администрации поселения по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики |  |  |  |
| 6.1 | Процент подготовленных муниципальных программ поселения | % | 100 | 100 |
| 6.2 | Своевременное составление проекта прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период | единиц | 1 | 1 |
| 6.3 | Своевременная подготовка проекта постановления администрации поселения «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Днепровского сельского поселения Тимашевского района на очередной финансовый год» | единиц | 1 | 1 |
| 7. | Организация работы с главными администраторами по прогнозированию доходов, выявлению резервов увеличения налоговой базы по администрируемым налогам и сборам |  |  |  |
| 7.1 | Количество выявленных дополнительных доходных источников | Ед. | 1 | 0 |
| 8. | Анализ и контроль исполнения бюджета (составление и ведение учета расходов и доходов бюджета, составление и представление необходимой отчетности) |  |  |  |
| 8.1 | Количество проведенных аналитических мероприятий по исполнению бюджета поселения | Ед. | 12 | 12 |
| 9. | Осуществление анализа, учета и контроля состояния дебиторской и кредиторской задолженности администрации поселения и подведомственных ей муниципальных учреждений |  |  |  |
| 9.1 | Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 9.2 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | Тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Обеспечение осуществления контроля за правильностью, эффективностью и целевым использованием бюджетных средств |  |  |  |
| 10.1 | Количество отчетов об исполнении бюджета, предоставленных в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тимашевский район | Ед. | 2 | 2 |
| 11. | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Финансово-расчетное учреждение» Днепровского сельского поселения Тимашевского района |  |  |  |
| 11.1 | Процент исполнения расходных обязательств от плановых назначений | % | 97 | 99,4 |
| 11.2 | Составление бухгалтерской отчетности в полном объеме, согласно Приказу Министерства финансов РФ от 23.12.10г. №191-н | % | 100 | 100 |
| 12. | Обслуживание программных продуктов для обеспечения функциональных возможностей автоматизации процесса учета доходов и расходов бюджета поселения |  |  |  |
| 12.1 | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | % | 100 | 100 |
| 13 | Подготовка и опубликование материалов на официальном сайте администрации поселения |  |  |  |
| 13.1 | Количество размещенных отчетов об исполнении бюджета поселения на официальном сайте администрации поселения | Шт. | 12 | 12 |

Не достигнуты значения показателей:

-   по темпу роста собственных доходов поселения; Показатель не достигнут, вследствие образования задолженности организаций перед бюджетом поселения по оплате аренды за  муниципальное имущество.

- количество выявленных дополнительных доходных источников; Показатель не достигнут, т.к. дополнительный доходный источник найден не был.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (ведомственных целевых программ, основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Мероприятие №1 предусматривает ежегодное своевременное формирование проекта бюджета поселения. В соответствии с Бюджетным кодексом, Положением о бюджетном процессе в Днепровском сельском поселении Тимашевского района, проект бюджета был утвержден 10 декабря, следовательно  мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие №2 предусматривает ведение реестра расходных обязательств Днепровского сельского поселения Тимашевского района. В 2015 году был сформирован реестр расходных обязательств Днепровского сельского поселения Тимашевского района, в него своевременно вносились изменения, в соответствии с решением о бюджете поселения, представлялся отчет об исполнении реестра расходных обязательств, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме, на 100%.

Реализация мероприятия №3 в 2015 году предусматривало составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана. Сводная бюджетная роспись и кассовый план своевременно были сформированы, в течении года в них вносились изменения, в соответствии с решением о бюджете поселения, следовательно, мероприятие считается выполненным в полном объеме.

Реализация мероприятия №4  в 2015 году предусматривало проведение анализа исполнения бюджета поселения (составление прогнозов ожидаемого исполнения доходов бюджета). Анализ исполнения доходов бюджета поселения проводился ежемесячно, следовательно мероприятие №4 выполнено в полном объеме, на 100%.

В ходе реализации мероприятия №5 в 2015 году предусматривалась подготовка проектов муниципальных правовых актов, вносимых на рассмотрение Совета поселения, Главы Днепровского сельского поселения, постановлений и распоряжений Администрации поселения по вопросам составления и исполнения бюджета и другим вопросам бюджетной и налоговой политики. Фактически были подготовлены проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и решение о бюджете поселения на очередной финансовый год, проекты муниципальных программ на очередной финансовый год, проект прогноза социально – экономического развития поселения, проект  основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на очередной финансовый год, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме, 100%.

Мероприятие №6 предусматривало выявление одного дополнительного источника доходов бюджета поселения. Дополнительного доходного источника выявлено не было, следовательно мероприятие не выполнено.

В ходе реализации мероприятия №7 планировалось осуществить проведение 12 аналитических мероприятий по исполнению бюджета поселения. Фактически анализ исполнения доходов и расходов проводился ежемесячно в течении года, представлялась необходимая отчетность в системе WEB-консолидация, следовательно мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия №8 предусматривала отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных учреждений. Фактически на конец 2015 года просроченной кредиторской задолженности бюджета поселения и муниципальных учреждений нет, таким образом мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие № 9 предусматривало ежегодное предоставление отчета об исполнении бюджета поселения за 1-е полугодие и годового отчета об исполнении бюджета поселения в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тимашевский район. Фактически оба отчета были представлены в орган внешнего муниципального финансового контроля, следовательно мероприятие  выполнено в полном объеме.

Мероприятие №10 предусматривало обеспечение исполнения расходных обязательств бюджета поселения более 97% от плановых назначений, ежегодно. Составление бухгалтерской отчетности в полном объеме в соответствии с    Приказом Министерства финансов РФ от 23.12.10г. №191-н. Фактическое исполнение расходных обязательств бюджета поселения составило 99,4%,  бухгалтерская отчетность составлялась в полном объеме, в соответствии с Приказом Министерства финансов РФ от 23.12.10г. №191-н. мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие № 11 предусматривало 100% - ное обеспечение сохранности данных в информационных системах. Фактически базы данных программных продуктов, в которых ведется бухгалтерский учет бюджета поселения, сохранены в полном объеме, программные продукты работали без сбоев, что позволяло своевременно подготавливать всю бухгалтерскую отчетность, таким образом, мероприятие выполнено в полном объеме.

Реализация мероприятия №12 предусматривала ежемесячное размещение отчетов об исполнении бюджета поселения на официальном сайте администрации поселения. Фактически было размещено 12 отчетов об исполнении бюджета поселения, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме.

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =11/12= 91,7%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп *100%, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия муниципальной программы.

Т.к. финансирование предусмотрено только по двум мероприятиям, соответственно рассчитать соответствие запланированному уровню расходов можно только по двум мероприятиям:

Мероприятие № 10 ССуз = 1390,8/ 1398,5*100 =  99,4%;

Мероприятие № 11 ССуз = 127,1/ 137,6*100  =  92,4%;

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Мероприятие №10 Эис = 100/99,4 = 1,0

Мероприятие №11 Эис = 100/92,4 = 1,0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп , где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

СДп/ппз (Темп роста собственных доходов бюджета поселения) = 95,2/102,0 = 0,9;

СДп/ппз (Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета) =  79,9/70,0= 1,1;

СДп/ппз (Своевременное формирование проекта бюджета поселения на очередной финансовый год)  1/1 = 1,0;

СДп/ппз  (Своевременное составление  реестра расходных обязательств)  1/1 =1,0 ;

СДп/ппз  (Своевременное составление сводной бюджетной росписи расходов и кассового плана) 2/2  = 1,0 ;

СДп/ппз (Исполнение доходов бюджета поселения) 103,7/100 = 1,0;

СДп/ппз (Процент подготовленных муниципальных программ поселения) 100/100 = 1,0;

СДп/ппз (Своевременное составление проекта прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период) 1/1 = 1;

Сдп/ппз (Своевременная подготовка проекта постановления администрации поселения «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Днепровского сельского поселения Тимашевского района на очередной финансовый год») 1/1 = 1,0.

Сдп/ппз (Количество выявленных дополнительных доходных источников) 0/1 = 0

Сдп/ппз (Количество проведенных аналитических мероприятий по исполнению бюджета поселения) 12/12 = 1,0

Сдп/ппз (Объем просроченной  кредиторской  задолженности бюджета поселения) – т.к.  значение показателя равно нулю, рассчитать по вышеуказанной формуле невозможно, но т.к. значение показателя равное нулю считается фактически достигнутым результатом, то Сдп/ппз = 1,0

Сдп/ппз (Объем просроченной  кредиторской  задолженности муниципальных учреждений) - т.к.  значение показателя равно нулю, рассчитать по вышеуказанной формуле невозможно, но т.к. значение показателя равное нулю считается фактически достигнутым результатом, то Сдп/ппз = 1,0

Сдп/ппз (Количество отчетов об исполнении бюджета, предоставленных в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тимашевский район)  2/2 = 1,0

Сдп/ппз (Процент исполнения расходных обязательств от плановых назначений)               99,4/97 = 1,0

Сдп/ппз (Составление бухгалтерской отчетности в полном объеме, согласно Приказу Министерства финансов РФ от 23.12.10г. №191-н) 100/100 = 1,0

Сдп/ппз (Обеспечение сохранности данных в информационных системах) 100/100 = 1,0

Сдп/ппз (Количество размещенных отчетов об исполнении бюджета поселения на официальном сайте администрации поселения) 12/12 =1,0

Итого: Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия)= 17

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

Эффективность реализации основных  мероприятий программы рассчитывается по формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Т.к. финансирование предусмотрено только по двум мероприятиям , то эффективность реализации можно рассчитать только по двум мероприятиям:

Мероприятие № 10 ЭРп/п = 100*1=100%

Мероприятие № 11 ЭРп/п = 100*1=100%

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где.

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз (Темп роста собственных доходов бюджета поселения) = 95,2/102,0 = 0,9;

СДгппз (Удельный вес расходов бюджета поселения, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета) =  79,9/70,0= 1,1;

СДгппз (Своевременное формирование проекта бюджета поселения на очередной финансовый год)  1/1 = 1,0;

СДгппз (Своевременное составление  реестра расходных обязательств)  1/1 =1,0 ;

СДгппз (Своевременное составление сводной бюджетной росписи расходов и кассового плана) 2/2  = 1,0 ;

СДгппз (Исполнение доходов бюджета поселения) 103,7/100 = 1,0;

СДгппз (Процент подготовленных муниципальных программ поселения) 100/100 = 1,0;

СДгппз (Своевременное составление проекта прогноза социально-экономического развития поселения на очередной финансовый год и плановый период) 1/1 = 1;

СДгппз (Своевременная подготовка проекта постановления администрации поселения «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Днепровского сельского поселения Тимашевского района на очередной финансовый год») 1/1 = 1,0.

СДгппз (Количество выявленных дополнительных доходных источников) 0/1 = 0

СДгппз (Количество проведенных аналитических мероприятий по исполнению бюджета поселения) 12/12 = 1,0

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СР гп  =k=118*1/18 = 1,0

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

ЭРгп = 0,5*1,0+0,5k=112*0,9 / 12= 0,5+0,57=1,07

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.