Отчет о реализации муниципальной программы Днепровского сельского поселения Тимашевского района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

за 2016 год

- Фактические объемы финансирования

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 7 511,2 тыс. руб., из них 2 485,3 тыс. руб. из краевого бюджета (в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» и 5 025,9  тыс.руб. из бюджета поселения, в том числе в разрезе мероприятий:

- Мероприятие №1 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания» -  4 902,1 тыс. руб.;

- Мероприятие №2 «Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры» - 2 527,0 тыс.руб.;

- Мероприятие №4 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» - 32,0 тыс.руб.

-  Мероприятие №5 «Дополнительная помощь местным бюджетам» - 50,0 тыс.руб.

- Сведения о фактическом выполнении целевых показателей

За 2016 год выполнены основные запланированные мероприятия. Достигнуты плановые значения 9 из 9 целевых показателей. Сведения о фактически достигнутых целевых показателей приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2017 годы |  |  |  |
| 1.1 | Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предшествующему году* | % | 100,0 | 104,7 |
| 2. | Мероприятие №1 «Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания» |  |  |  |
| 2.1. | Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа | Чел. | 655 | 693 |
| 2.2. | Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений | Чел. | 295 | 382 |
| 2.3. | Число зрителей культурно-массовых мероприятий | Чел. | 40230 | 69 000 |
| 2.4. | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 598 | 623 |
| 2.5. | Количество книговыдач | Тыс. экз. | 33,7 | 33,8 |
| 3. | Мероприятие №2 «Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры» |  |  |  |
| 3.1. | Число получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 рублей | Чел. | 23 | 23 |
| 5. | Мероприятие №4 «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» |  |  |  |
| 5.1. | Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Шт. | 144 | 144 |
| 6. | Мероприятие №5 «Дополнительная помощь местным бюджетам» |  |  |  |
|  | - количество замененных оконных блоков | Шт. | 5 | 5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

Мероприятие №1 предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, оно считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ). Т.к. сводные показатели  выполнены в полном объеме, то мероприятие выполнено в полном объеме.

Мероприятие №2 предусматривает предоставление субсидий муниципальным учреждениям в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры. Непосредственным результатом реализации мероприятия является число получателей денежных выплат. В 2016 году планировалось осуществлять денежные выплаты 23 чел., фактически выплаты получали 23 человек, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме, на 100%.

Реализация мероприятия № 4 в 2016 году предусматривало покупку 144 книг для пополнения библиотечного фонда поселения. Фактически было приобретено 144 книги, таким образом, мероприятие №4 выполнено в полном объеме, на 100%.

В ходе реализации мероприятия №5 в 2016 году предусматривалась покупка и установка металлопластиковых окон в МБУК «Днепровская библиотека». Фактически было установлено 5 металлопластиковых оконных блоков в здании Днепровской библиотеки, следовательно, мероприятие выполнено в полном объеме, 100%.

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм =4/4=100%

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:

ССуз = Зф / Зп *100%, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия муниципальной программы  в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия муниципальной программы.

Мероприятие №1 ССуз = 4902,1/ 4932,3*100 =  99,4%;

Мероприятие №2 ССуз = 2527,0/2611,5*100  =  96,8%;

Мероприятие №4 ССуз = 32/32*100 = 100%;

Мероприятие №5 Ссуз = 50/50*100 = 100%

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждого мероприятия как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Мероприятие №1 Эис = 100/99,4= 1,0

Мероприятие №2 Эис = 100/96,8 = 1,0

Мероприятие №4 Эис  = 100/100= 1,0

Мероприятие №5 Эис  = 100/100 = 1,0

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя основного мероприятия;

ЗПп/пф - значение целевого показателя основного мероприятия, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя основного мероприятия.

СДп/ппз (Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предшествующему году) = 104,7/100,0 = 1,0;

СДп/ппз (Число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа) =  693/655= 1,0;

СДп/ппз (Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений) 382/295 = 1,0;

СДп/ппз  (Число зрителей культурно-массовых мероприятий)  40 230/69 000 =1,0 ;

СДп/ппз  (Количество проведенных мероприятий) 598/623  = 1,0 ;

СДп/ппз (Количество книговыдач) 33,7/33,8 = 1,0;

СДп/ппз (Число получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 рублей) 23/23= 1,0;

Сдп/ппз (Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек) 144/144 = 1,0.

Итого: Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) =8,0

5. Оценка эффективности реализации основных мероприятий

Эффективность реализации основных  мероприятий программы рассчитывается по формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

СРп/п - степень реализации основного мероприятия;

Эис - эффективность использования бюджетных средств.

Мероприятие № 1 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 2 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 3 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 4 ЭРп/п = 1*1=1

Мероприятие № 5 ЭРп/п = 1*1=1

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где.

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

СДгппз (Динамика среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по отношению к предшествующему году) = 104,7/100,0 = 1,0;

СДгппз (Число участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа) =  693/655= 1,0;

СДгппз (Число детей, участников творческих мероприятий культурно-досуговых учреждений)  382/295 = 1,0;

СДгппз (Число зрителей культурно-массовых мероприятий)  40 230/69 000 =1,0;

СДгппз (Количество проведенных мероприятий) 598/623  = 1,0;

СДгппз (Количество книговыдач) 33,7/33,8 = 1,0;

СДгппз (Число получателей денежных выплат стимулирующего характера по 3000 рублей) 23/23= 1,0;

СДгппз (Пополнение книжного фонда  муниципальных библиотек) 144/144 = 1,0.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = 1

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации ее основных мероприятий по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации основного мероприятия;

kj - коэффициент значимости основного мероприятия для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию основных мероприятий в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество основных мероприятий.

ЭРгп = 0,5*1+0,5k=14*1 / 4= 0,5+0,5=1

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.