План

совместной работы ГАУДО СО «Дворец молодёжи» и муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

(наименование ОУ-БП)

на 2017-2022г.г.

по реализации проекта «Реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям современной жизни»

(название проекта или тема работы площадки)

Цель проекта: Создание инновационно - образовательного пространства для взаимодействия и равноправного общения здоровых детей  и детей с ограничениями здоровья, развитие их физических способностей в условиях дополнительного образования

Задачи:

1. Систематизировать имеющийся опыт экспериментальной деятельности по внедрению ранее апробированного образовательного проекта ««Реабилитация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья к условиям современной жизни».

2. Адаптировать ранее апробированный инновационный образовательный проект к условиям школы.

3. Создать нормативно-правовую базу в образовательном учреждении по проблеме инклюзивного образования.

4. Разработать программно – методическое обеспечение образовательного процесса.

5. Обеспечить психолого – педагогическое сопровождение развития детей в условиях инклюзивного образования.

6. Разработать модель взаимодействия участников образовательного процесса.

7. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме.

Этапы реализации проекта:

Первый этап – организационно-подготовительный 2017 – 2018 гг.

Второй этап – практический 2018-2021 гг.

Третий этап – завершающий (обобщающий) 2022 г.

| № п/п | Задача | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап – организационно-подготовительный 2017 – 2018 гг. |  |  |  |
| 1. | Создать рабочую группу по организации инклюзивного образования | ноябрь 2017 г. | директор, руководитель проекта |
| 2. | Разработать нормативные акты, регламентирующие создание условий для инклюзивного обучения детей с ОВЗ | декабрь 2017 г. январь-май 2018 г. | руководитель проекта |
| 3. | Организовать деятельность по прохождению педагогами курсов повышения квалификации | январь-август 2018 г. | руководитель проекта |
| 4. | Разработать дополнительные адаптированные общеобразовательные программы | январь-август 2018 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели |
| 5. | Создать сетевое взаимодействие | ноябрь – декабрь 2017 г. январь-февраль 2018 г. | директор, руководитель проекта, куратор проекта |
| 6. | Организовать межведомственное сотрудничество в вопросах инклюзивного обучения детей с ОВЗ | январь-май 2018г. | директор, руководитель проекта |
| 7. | Формировать и обновить банк детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу в условиях инклюзивного образования | май – сентябрь 2018 г. | методисты, тренеры-преподаватели |
| Второй этап – практический 2018-2021 гг. |  |  |  |
| 1. | Реализовать мероприятия по организации инклюзивного образования в школе | в течение 2018-2021 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта |
| 2. | Организовать и провести спортивные мероприятия | в течение 2018-2021 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели |
| 3. | Организовать работу консультационного пункта для родителей детей, включенных в инклюзивный процесс | в течение 2018-2021 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели |
| 4. | Осуществить контроль результатов деятельности проекта | в течение 2018-2021 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта |
| 5. | Обеспечить информационную открытость инклюзивного образования через сайт учреждения | в течение 2018-2021 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта |
| Третий этап – завершающий (обобщающий) 2022 г. |  |  |  |
| 1. | Обработать результаты, осуществить анализ выполнения плана мероприятий реализации проекта | май 2022 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта |
| 2. | Подготовить аналитический материал для отчета | июнь - сентябрь 2022 г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели, куратор проекта |
| 3. | Издать методические рекомендации | январь-сентябрь 2022г. | руководитель проекта, методисты, тренеры-преподаватели |

Руководитель проекта: ________________________(____________________)

Куратор проекта: _____________________________(____________________)

Руководитель ОУ_БП: _________________________(____________________)