Сводный годовой доклад о ходе реализации и

об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Дербентского сельского поселения Тимашевского района

за 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Дербентского сельского поселения  Тимашевского района от 27 мая 2014 года № 50 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дербентского сельского поселения  Тимашевского района», постановлением администрации Дербентского сельского поселения  Тимашевского района от 7 июля 2014 года № 75 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Дербентского сельского поселения  Тимашевского района» в 2015 году реализовывались восемь муниципальных программ Дербентского сельского поселения  Тимашевского района:

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения»;

«Благоустройство территории поселения»;

«Информационное общество поселения»;

«Поддержка малого и среднего предпринимательства поселения»;

«Развитие культуры на территории поселения»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Молодежь Дербентского сельского поселения»;

«Управление муниципальным имуществом».

Общий объем финансирования на реализацию Программ за счет всех источников составил в размере 7 794,8 тыс.рублей, в том числе за счет средств:

-  краевого бюджета – 2 780,6 тыс.рублей (35,7%);

-  местного бюджета – 5 014,2 тыс. рублей (64,3%).

Освоение средств на реализацию мероприятий муниципальных программ за счет всех источников составляет 6 473,1 тыс. рублей (83,0% к объему, запланированному на реализацию программ). При этом средства краевого бюджета освоены в размере 2 639,9 тыс.рублей (40,8%), средства местного бюджета освоены в размере 3 833,2 тыс.рублей (59,2%).

В разрезе Программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения»

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения» на 2015-2017 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 02.12.2014 № 182.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня жизни за счет формирования дорожной сети, отвечающей потребностям населения и экономике;

- повышение безопасности дорожного движения;

- развитие дорожной сети поселения, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств дорожной сети.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств в объеме  3557,4 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 2000,0 тыс. рублей (56,2 % к общему объему финансирования, предусмотренному на 2015 год),  средства местного бюджета – 1557,4 тыс. рублей (43,8%).

Кассовое исполнение за 2015 год составило 2721,8 тыс. рублей (76,5 % от предусмотренного финансирования на 2015 год), в том числе за счет краевого бюджета – 2000,0 тыс. рублей (100 %), местного бюджета  – 721,8 тыс. рублей (46,3 %).

В рамках реализации Основного мероприятия №1 «Развитие дорожной инфраструктуры»:

- произведен ремонт дороги протяженностью 0,43 км. по ул. Пролетарской  в х.Танцура-Крамаренко. Средства краевого бюджета составили 2,0 млн. руб.,  средства местного бюджета составили 472,0 тыс. руб.

- за счет средств местного бюджета произведена оплата за выполнение инженерных исследований конструкций, изделий и материалов инженерных исследований конструкций, изделий и материалов по объектам: дорога по ул.Набережной от ул.Школьной до дома №207 в х.Танцура-Крамаренко  (покрытие из песчано-гравийной смеси), дорога ул.Школьной от ул.Горького до ул.Набережной в х.Танцура-Крамаренко (покрытие из песчано-гравийной смеси), дорога по ул.Октябрьской в х.Лютых. Общий объем средств, затраченный на выполнение работ составил 150,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Основного мероприятия №2 «Содержание автомобильных дорог» произведено нанесение дорожной разметки по ул.Советской, ул.Школьной, ул.Пролетарской, ул.Кульбакина, установлены дорожные знаки по ул.Советской, ул.Школьной. Стоимость работ составила  99,8 тыс. рублей.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,9 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения» признается высокой.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Развитие культуры на территории поселения»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств в объеме  3285,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 780,6 тыс. рублей (23,8 % к общему объему финансирования, предусмотренному на 2015 год),  средства местного бюджета – 2504,9 тыс. рублей (76,2%).

Кассовое исполнение за 2015 год составило 3048,0 тыс. рублей (92,8 % от предусмотренного финансирования на 2015 год), в том числе за счет краевого бюджета – 639,9 тыс. рублей (82 %), местного бюджета  – 2408,1 тыс. рублей (96,1 %).

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы Дербентского сельского поселения Тимашевского района « Развитие культуры на территории поселения» на 2015-2017 годы в 2015 году  были достигнуты целевые показатели следующих мероприятий программы:

- Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Пополнение книжного фонда библиотек составило – 250 единиц, количество экземпляров библиотечного фонда составляет 7,9 тыс. экз. на 1 тыс.человек.

- Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района на обеспечение  деятельности (оказания муниципальных услуг).

В результате деятельности учреждений культуры проведено смотров, конкурсов – 36 ед., культурно-массовых мероприятий – 651 ед., увеличилось количество пользователей библиотек – 561человек в расчете на 1000 человек, число участников клубных формирований учреждений культурно-досугового типа  - 362 чел., кол-во посещений учреждений культуры составляет 30,1 ед.

- Предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры на осуществление денежных выплат стимулирующего характера отдельным категориям работников культуры.

Число получателей денежных выплат стимулирующего характера за счет средств бюджета поселения составило 3 человека (руководители учреждения).

- Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других категорий маломобильных граждан.

В результате выполнения данного мероприятия отремонтированы 2 пандуса в МБУК «Дербентская ЦКС», МБУК «Библиотека х.Мирный».

Оценка в целом за отчетный год составила-1, при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие культуры на территории поселения» признается высокой.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Развитие физической культуры и спорта»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  10,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 10,0 тыс. рублей (100,0 % от предусмотренного финансирования на 2015 год).

Средства освоены в полном объеме, были направлены приобретение спортинвентаря для проведения спортивных мероприятий, соревнований, эстафет, турниров, спортивно-массовых мероприятий.

Оценка в целом за отчетный год составила-1, при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» признается высокой.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Информационное общество поселения»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  78,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 69,9 тыс. рублей (88,7 % от предусмотренного финансирования на 2015 год).

В рамках реализации мероприятия программы средства направлялись на приобретение программного обеспечения, обслуживание компьютерной и оргтехники; на оплату услуг по изготовлению информационного фильма о деятельности поселения; оплату услуг по верстке и печати  газеты «Вести Дербентского сельского поселения», результате годовая печать составляет 700 ед.

Оценка в целом за отчетный год составила-0,9 , при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Информационное общество поселения» признается высокой.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Благоустройство территории поселения»

Муниципальная программа Дербентского сельского поселения Тимашевского района « Благоустройство территории поселения» на 2015-2017 годы была утверждена постановлением администрации Дербентского сельского поселения Тимашевского района от 02.12.2014 № 181.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Дербентского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения.

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  627,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 479,7 тыс. рублей (76,5 % от предусмотренного финансирования на 2015 год).

В рамках реализации Основного мероприятия №1 «Организация уличного освещения» производился ремонт наружного освещения поселения, выполнялись работы по технологическому присоединению объектов уличного освещения, производилась оплата за энегроснабжение улиц.

В рамках реализации Основного мероприятия №2 «Благоустройство поселения» производилась организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В рамках реализации Основного мероприятия №5 «Обеспечение экологической безопасности в Дербентском сельском поселении» приобретен контейнер для сбора ртутьсодержащих отходов.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,8 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Благоустройство территории поселения» признается средней.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  200,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 118,3 тыс. рублей (59,2 % от предусмотренного финансирования на 2015 год).

В ходе реализации Основного мероприятия № 1 «Мероприятия по землеустройству и землепользованию» разработан проект местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Дербентского сельского поселения Тимашевского района Краснодарского края;

заключен договор на подготовку межевых планов для постановки на кадастровый учет двух земельных участков под дамбами ГТС, расположенных по адресу: Дербентское сельское поселение Тимашевского района.

В ходе реализации Основного мероприятия № 2 «Управление муниципальным имуществом связанное с оценкой недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» выполнены технические планы на объекты: памятник В.И.Ленину и мемориальный памятник Воину-освободителю. Также выполнены работы по технической инвентаризации объектов с составлением соответствующей технической документации.

В ходе реализации Основного мероприятия № 3 «Мероприятие по градостроительству» заключен договор на оказание услуг по оценке рыночной стоимости пятнадцати земельных участков, находящихся в Дербентском сельском поселении, для заключения договора купли-продажи.

Оценка в целом за отчетный год составила - 0,75 , при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» признается удовлетворительной.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Молодежь Дербентского сельского поселения»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  34,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2015 год составило 25,4 тыс. рублей (74,5 % от предусмотренного финансирования на 2015 год).

В рамках реализации мероприятия программы произведено приобретение ценных призов и подарков для проведения мероприятий с молодежью,  выплату заработной платы по летней трудовой занятости 3 подростков.

Оценка в целом за отчетный год составила 0,7 при установленном максимальном значении – 1,0. Эффективность муниципальной программы «Молодежь Дербентского сельского поселения» признается удовлетворительной.

- Муниципальная программа Дербентского сельского поселения

- Тимашевского района «Поддержка малого и среднего

- предпринимательства поселения»

На реализацию мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено средств местного бюджета в объеме  2,0 тыс. рублей.

На реализацию программных мероприятий в 2015 году за счет средств бюджета Дербентского сельского поселения Тимашевского района  направлено 0 руб. Для достижения намеченных целей программы выполнены следующие мероприятия:

- Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства – обеспечение публичности и гласности деятельности администрации и поселения  с материалами по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства через актуализацию информации на официальном сайте администрации;

- Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, граждан по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности - оказаны консультации 3 индивидуальным предпринимателям. Чаще всего вопросы касались торговой деятельности: реализации алкогольной продукции (времени и места реализации);

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – проинформировано 11 индивидуальных предпринимателей о проведении  семинаров, конференций, круглых столов, рабочих встреч проводимых в Тимашевском районе;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций – информация о проведении семинаров в данной области размещается на официальном сайте администрации Дербентского  сельского поселения;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность -  с предпринимателями проводится ознакомительная работа о проведении сельскохозяйственных выставок, ярмарок и т.д. посредствам размещения информации на официальном сайте администрации и информационных стендах.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2015 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Анализ эффективности реализации муниципальных программ  Дербентского сельского поселения Тимашевского района по итогам 2015 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Эффективность реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения поселения | Высокая эффективность |
| 2. | Развитие культуры на территории поселения | Высокая эффективность |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта | Высокая эффективность |
| 4. | Информационное общество поселения | Высокая эффективность |
| 5. | Благоустройство территории поселения | Средняя эффективность |
| 6. | Управление муниципальным имуществом | Удовлетворительная эффективность |
| 7. | Молодежь Дербентского сельского поселения | Удовлетворительная эффективность |
| 8. | - Поддержка малого и среднего предпринимательства поселения | Удовлетворительная эффективность |

Анализ эффективности реализации и исполнения действующих муниципальных программ показал, что большинство программ реализованы эффективно и способствовали улучшению благосостояния поселения, созданию комфортной среды проживания на территории поселения, формированию у населения активных жизненных позиций, развитию культурного и духовного потенциала населения,  дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства.

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2016 году, координаторам муниципальных программ предлагаем:

1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Усовершенствовать  механизм мониторинга за ходом реализации программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для  достижения плановых показателей эффективности.

3.  Усилить контроль за сроками исполнения обязательств по заключенным (договорам)  контрактам.

4. При разработке муниципальных  программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять  результативность мероприятий.

Главный специалист администрации

Дербентского сельского поселения

Тимашевского района                                                                             Т.Н.Жученко