Отчет об исполнении муниципальной программы

"Поддержка субъектов малого  и среднего  предпринимательства

в Новопашковском сельском поселении  Крыловского района

на 2019-2021 годы" за 2021 год

В целях создания благоприятных условий для развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Новопашковском сельском поселении принято постановление администрации  Новопашковского сельского поселения Крыловского района  от 02.11.2018г. №67 «Об утверждении  муниципальной   программы "Поддержка  малого  и   среднего  предпринимательства в Новопашковском сельском поселении Крыловского района на 2019-2021 годы" ( далее Программа 2019-2021)

Данные  Программы учитывает  сложившиеся особенности Новопашковского сельского поселения. Так основной вид экономической деятельности, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства  в поселении – производство сельскохозяйственной продукции.  Программа разрабатывалась исходя из интересов муниципального образования и необходимости решения проблем его социально экономического развития, учитывая данные мониторинга обращений в администрацию поселения индивидуальных предпринимателей.

Перечень мероприятий Программы 2019-2021 отражены в разделе 3 Программы:

3. Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальный заказчик, ответственный за выполнение мероприятия | Срок исполнения, год | Информация об исполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Информационная, правовая, консультационная поддержка и подготовка кадров для малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |
| 1. | Предоставление во владение и пользование (аренду) муниципального имущества (зданий, строений, нежилых помещений и т.д.), проведение экспертной оценки муниципального имущества (зданий, строений, нежилых помещений и т.д.) для последующей передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2019-2021 | Проведено в течение года |
| 2 | Поддержка в актуальном состоянии информационных материалов на официальном сайте в сети «Интернет» www.novopashkovskaya.ru в целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Новопашковского сельского поселения Крыловского района, в том числе Перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; а также физических лиц, применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2019-2021 | Проведено в течение года |
| 3 | Изготовление и распространение информационных, нормативных, методических, справочных материалов и мультимедийных продуктов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, изготовление стендов и презентационных материалов, организация и проведение конференций, семинаров и «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход» |  | 2019-2021 | Проведено в течение года,израсходовано 10,0 т.рублей |
| 4 | Поддержка в области повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями путем распространения информации о возможном обучении, разовых семинарах, стажировках, конференциях и иных обучающих мероприятия, а также физических лиц, применяющим специальный режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новопашковского сельского поселения | 2019-2021 | Проведено в течение года |

В 2021 году из 4 мероприятий реализовано 4, следовательно, достижение   эффективности Программы составляет  100%. Обеспечение финансирования Программы предусматривалось на приобретение и распространение методических пособий. В  2021 были использованы средства из бюджета в сумме 10,0 тыс.рублей на приобретение брошюры  государственная поддержка малого и среднего бизнеса.

Субъектам малого и среднего предпринимательства  в поселении оказывались следующие виды поддержки :

Консультационная:

- о правильности исчисления налоговых и неналоговых платежей,

-  об уточнении площади, границ земельных участков,  уточнении адресных ориентиров земельных участков;

- об утверждении схем расположения земельных участков.

- еженедельно в администрации поселения специалист  ГАУ КК «МФЦ КК» в Крыловском районе с обособленным рабочим местом оказывает консалтинговые юридические услуги по оформлению земельных участков, имущества, получения кредитов.

Информационная:

- Информация об изменениях в действующем законодательстве о местных налогах,  обращения, объявления об организации обучающих семинаров,  является общедоступной  и  размещена на официальном сайте Новопашковского сельского поселения (http://novopashkovskaya.ru).  в  разделе «Информация для  налогоплательщиков», «Официальные документы» – Малый бизнес.

Специалист 1 категории финансового отдела                            Л.А.Богачева