Паспорт педагогического проекта
Тема проекта	«Волшебная бумага»
Вид проекта	Исследовательский, информационно-творческий.
Возраст детей	Дети старшей группы, родители воспитанников, воспитатели группы.
Актуальность проекта	В ходе беседы по предстоящей теме недели о «Волшебной бумаге» воспитателем был поставлен вопрос «Какая бывает бумага и из чего её делают?». Большинство детей - 48% ответили, что бумагу делают из дерева, 32% детей ответили, что из опилок, 20% / детей ответили, что из макулатуры. / Бумага - доступный для ребенка и универсальный материал, широко применяется в жизни ребенка. Дети рисуют на бумаге, занимаются аппликацией, сталкиваются с бумагой в разных ситуациях в течении дня. Дети активно работают с бумагой, но, несмотря на это, у них недостаточно знаний о разнообразии бумаги, её свойствах. Дети не имеют понятия, откуда появилась бумага, как её изготовляют, не знают видов бумаги. Поэтому возникла необходимость в создании нового проекта, для того, чтобы разнообразить знания детей о таком вроде бы знакомом материале — бумаге. / Проект позволит не только закрепить на практике теоретические знания о бумаге но и улучшит качество образовательной среды. Данный проект помогает детям проявить свою творческую активность, самим построить межличностные отношения, испытать ощущение эмоционального удовольствия и самореализации.
Цель проекта	Создание альбома разных видов бумаги
Проблемный вопрос / Задачи проекта	Вдруг такая привычная бумага исчезла. В уголке художественного творчества не осталось ни одного листочка бумаги. «На чем рисовать?», «Где взять бумагу?», «Купить в магазине» - послышались советы детей. Я поддержала общение детей: - «А откуда она взялась в магазине?», «Кто и из чего сделал бумагу?», «Так ли она необходима людям?», «А что было бы, если бы исчезла вся бумага?». / Гипотеза: Предположим, что бумага обладает различными свойствами: бумага состоит из волокон, меняет форму, размокает в воде, рвётся, просвечивает, распускается в воде, впитывает масло, может скрывать секреты. / Задачи для детей: / 1. Посмотреть познавательный фильм «как делают бумагу» вместе с родителями на сайте группы ДОУ. / 2. Беседа на тему «Для чего нужна бумага» / 3. Прослушать аудиосказку «Дерево-бумага» / 4. Выставка детских работ «Разные виды бумаги» / 5. Провести опыты с бумагой. / 6. Принять участие в мастер-классе с родителями по созданию бумаги из макулатуры. / Задачи для воспитателей: / 1. Разработать проект «Волшебная бумага» и / опубликовать его на сайте группы ДОУ с целью ознакомления родителей с проектом. / 2. Подобрать материалы для реализации проекта «Волшебная бумага», разместить на сайте группы ДОУ для детей познавательный фильм «Как делаю бумагу», аудиосказку «Дерево-бумага» / 3. Провести беседу с детьми на тему «Для чего нужна бумага» / 4. Создать буклет для родителей «Расскажите детям о происхождении бумаги» и информационным листом по теме проекта и разместить его на сайте и в группе ДОУ. / 5. Организовать выставку детских работ на тему «Поделки из разных видов бумаги» / 6. Разработать и провести мастер-класс для детей и родителей по «Созданию бумаги из макулатуры» / 7. Опубликовать результаты проекта на сайте / Задача для родителей: / 1.Ознакомить с проектом. / 2. Консультация «Знает ли Ваш ребенок о том, что нужно беречь бумагу?» / 3. Индивидуальные беседы «Обсуждаете ли Вы дома с ребенком тему проекта?». / 4. Привлечь взрослых к изготовлению работ из бумаги. / 5. Прочитать детям стихи и рассказы про лес.
Продукт проекта	«Работы из бумаги ручной работы».
Сроки реализации	Краткосрочный.
Практическая значимость проекта	При размещении на сайте группы ДОУ паспорт проекта и презентация будут полезны и интересны воспитателям для организации образовательной деятельности в ДОУ.

Подготовительный этап:
Дата	Мероприятие	Материально-техническое и дидактическое обеспечение проекта	Риски	Результаты
09.12	Беседа по предстоящей теме недели «Волшебная бумага», проведения опроса детей что они знают про бумагу и почему она так важна для людей ? / Выявление актуальности проекта	Иллюстрации, / наглядно- / демонстрационный / материал. / Подготовить литературу, материалы для работы, фотографии.	Заболели дети, заболел воспитатель. / Решение: / проект переносится	Статистика / составлена, / актуальность / выявлена, / запрос на / проект / получен.
10.12	Разработка проекта «Волшебная бумага», / публикация его на сайте группы ДОУ с / целью ознакомления / родителей с проектом.	Материально- / техническое / обеспечение, / компьютер, / ноутбук, интернет	Родители не / Смогу ознакомиться с проектом из-за отсутствия / интернета и / технических / возможностей. / Решение: / отправить / информацию о проекте в / родительский / чат или / познакомить / очно в детском / саду.	Проект / разработан, / родители / ознакомлены
11.12	Подбор материалов для / реализации проекта «Волшебная бумага»	Компьютер, / проектор, интернет, / методическая / литература, / материалы для / проведения / продуктивных / видов / деятельности	Отсутствие / интернета, / технических / возможностей, / нет / методической / литературы, / нехватка / материалов для / проведения / продуктивных / видов / деятельности / Решение: / обратиться за / помощью к / коллегам	Материалы / для / реализации / проекта / подобраны

Основной этап:
Дата	Место в режиме дня	Мероприятия	Участники / образовательного / процесса, участвующие в мероприятии	Промежуточные результаты
	Первая / половина дня	Просмотр / познавательного / фильма / «Как делается бумага»	Дети и родители	Мультфильм / просмотрен, / родители / привлечены к / проблеме развития / познавательной / сферы ребенка
	Вторая / половина дня	Беседа с детьми / на тему «Для чего нужна бумага»	Дети и воспитатель	Беседа проведена, / представления о / полезности бумаги в жизни человека
	Первая / половина дня	Прослушать аудиосказку «Дерево-бумага»	Дети и воспитатель.	Аудиосказка прослушана, дети утвердились, что действительно бумага производится из дерева.
	Вторая / половина дня	Показ детям разных видов бумаги.	Дети и воспитатель.	Дети познакомились с разными видами бумаги (цветная бумага, картон, гофрированная бумага, салфетки и т.д)
	Первая / половина дня	Проведение опытов с разными видами бумаги	Дети и воспитатель.	В результате проведения опытов с разными видами бумаги. Дети делали выводы: бумага рвется, намокает, может «летать», может склеиваться, мяться, впитывает масло и т.д.
	Вторая / половина дня	Продуктивная деятельность детей с разными видами бумаги	Дети и воспитатель.	Выставка поделок из разных видов бумаги.
	Первая / половина дня	Изготовление бумаги из макулатуры	Дети, воспитатель, родители .	Дети познакомились с простейшим изготовлением бумаги их макулатуры.
	Вторая / половина дня	Изготовление буклета для родителей на тему «Расскажите детям о происхождении бумаги», консультация на тему: «Знает ли Ваш ребенок о том, что нужно беречь бумагу?»	Дети, воспитатель, родители.	Родители / привлечены к / проблеме развития / познавательной / сферы ребенка.

Заключительный этап:
Дата	Итоговые / мероприятия	Оценка / эффективности / реализации / проекта	Степень / достижения / поставленных / целей	Обобщение / педагогического / опыта
	Подведение итогов по проведению проекта «Волшебная бумага» с детьми, родителями, работниками ДОУ .	Отзывы родителей / о проекте, / комментарии детей / о проекте, / положительная / оценка проекта / старшего / воспитателя	80% детей и родителей приняли участие в мастер-классе. / 90% родителей приняли участие в консультации.	Размещение / презентации проекта / на сайте ДОУ, / представление / опыта работы по / проекту / публикацией в / конкурсе / методических / разработок, на / родительском / собрании, / педагогическом / совете