АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.12.2017                                                               	                                     № 3927

О внесении изменений в приложение к постановлению

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры»

на 2014-2019 годы» (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014 № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631,                  от 13.10.2014 № 3384, от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299,                  от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015 № 1617, от 03.08.2015 № 2073,                    от 12.11.2015 № 3133, от 23.12.2015 № 3562, от 03.06.2016 № 1582,                  от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460, от 21.12.2016 № 3860,                  от 03.04.2017 № 878, от 19.06.2017 № 1928)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю:

- Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3235 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы»                               (в ред. постановлений от 17.02.2014 № 392, от 14.04.2014 № 1044, от 19.06.2014          № 1879, от 30.06.2014 № 2107, от 18.08.2014 № 2631, от 13.10.2014 № 3384,     от 12.11.2014 № 3713, от 26.12.2014 № 4299, от 24.03.2015 № 784, от 17.06.2015  № 1617, от 03.08.2015 № 2073, от 12.11.2015 № 3133, от 23.12.2015 № 3562,          от 03.06.2016 № 1582, от 22.07.2016 № 2264, от 11.11.2016 № 3460,                    от 21.12.2016 № 3860, от 03.04.2017 № 878, от 19.06.2017 № 1928) следующие изменения:

  - Строку «Финансовое обеспечение программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 4696853,3 тыс. руб., в том числе: 4513004,2 тыс. руб. – средства бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – МБ), из них: 2014 год – 531498,5 тыс. руб., 2015 год – 822645,1 тыс. руб., 2016 год – 956782,9 тыс. руб., 2017 год – 771010,6 тыс. руб., 2018 год – 730358,6 тыс. руб., 2019 год – 700708,5 тыс. руб., 171870,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (далее – ОБ), из них: 2014 год – 81757,8 тыс. руб., 2015 год – 69240,4 тыс. руб., 2016 год – 14688,6 тыс. руб., 2017 год – 2038,4 тыс. руб., 2018 год – 2072,4 тыс. руб., 2019 год – 2072,4 тыс. руб., 11979,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета (далее – ФБ), из них: - год – 92,2 тыс. руб.; 2016 год – 91,6 тыс. руб.; 2017 год – 11795,3 тыс. руб. |
| --- | --- |

  - В разделе I «Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 43735,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 43735,7 тыс. руб., из них: 2014 год – 8042,1 тыс. руб.; 2015 год – 6281,6 тыс. руб.; 2016 год – 6537,7 тыс. руб.; 2017 год – 13514,1 тыс. руб.; 2018 год – 4080,1 тыс. руб.; 2019 год – 5280,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - Строки 1, 1.1 и «Итого» таблицы пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

    - Раздел «Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

    - Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

  - В разделе II «Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 127226,0 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 125442,2 тыс. руб., из них: 2014 год – 13747,3 тыс. руб.; 2015 год – 17066,0 тыс. руб.; 2016 год – 13216,4 тыс. руб.; 2017 год – 25269,2 тыс. руб.; 2018 год – 44383,9 тыс. руб.; 2019 год – 11759,4 тыс. руб. ОБ: 1600,0 тыс. руб., из них: 2016 год – 1600,0 тыс. руб. ФБ: 183,8 тыс. руб., из них: 2015 год – 92,2 тыс. руб.; 2016 год – 91,6 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - Строки 1, 1.3 и «Итого» таблицы пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

    - В строке 1.1 в графе 12 таблицы пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016 - 2019 годы» цифры «150» заменить цифрами «224».

    - Строки 1.3  и 1.3.1 раздела «Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

    - Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

  - В разделе III «Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2015-2017 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 531617,8 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 470054,7 тыс. руб. из них: 2015 год – 218338,1 тыс. руб.; 2016 год – 225142,3 тыс. руб.; 2017 год – 26574,3 тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | ОБ: 50000,0 тыс. руб., из них: 2015 год – 50000,0 тыс. руб. ФБ: 11563,1 тыс. руб., из них: 2017 год – 11563,1 тыс. руб. |

    - Таблицу пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2017 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

    - Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

  - В разделе IV «Ведомственная целевая программа «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: – 314692,2 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 305488,2 тыс. руб. из них: 2014 год – 40394,3 тыс. руб.; 2015 год – 61036,0 тыс. руб.; 2016 год – 85158,6 тыс. руб.; 2017 год – 46893,3 тыс. руб.; 2018 год – 36003,0 тыс. руб.; 2019 год – 36003,0 тыс. руб. ОБ: 9204,0 тыс. руб. из них: 2014 год – 1000,0 тыс. руб.; 2015 год – 2204,0 тыс. руб.; 2016 год – 6000,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - Таблицу пункта 2 «Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

    - Строки 1, 1.1 и «Итого» таблицы пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

    - Строки 1.1, 1.1.1 и 1.1.2 раздела «Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

    - Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.

  - В разделе V «Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение ВЦП» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по ВЦП: – 3522517,0 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 3444968,8 тыс. руб. из них: 2014 год – 443635,2 тыс. руб.; 2015 год – 490315,5 тыс. руб.; 2016 год – 596717,4 тыс. руб.; 2017 год – 642795,7 тыс. руб.; 2018 год – 634865,3 тыс. руб.; 2019 год – 636639,7 тыс. руб. ОБ: 77316,0 тыс. руб. из них: 2014 год – 65757,8 тыс. руб.; 2015 год – 3286,4 тыс. руб.; 2016 год – 2088,6 тыс. руб.; 2017 год – 2038,4 тыс. руб.; 2018 год – 2072,4 тыс. руб.; 2019 год – 2072,4 тыс. руб. ФБ: 232,2 тыс. руб. из них: 2017 год – 232,2 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - Строки 1, 1.1 и «Итого» пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.

    - Строки 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 и 1.1.5 раздела «Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

    - Таблицу пункта 4 «Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП» изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению.

  - В разделе VII «Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2014-2019 годы»:

    - Строку «Финансовое обеспечение АВЦП» паспорта изложить в следующей редакции:

| Финансовое обеспечение ВЦП | Всего по АВЦП: – 46523,8 тыс. руб. в т.ч.: МБ: 46523,8 тыс. руб. из них: 2014 год – 6729,6 тыс. руб.; 2015 год – 7257,9 тыс. руб.; 2016 год – 8869,7 тыс. руб.; 2017 год – 8514,0 тыс. руб.; 2018 год – 7576,3 тыс. руб.; 2019 год – 7576,3 тыс. руб. |
| --- | --- |

    - Строки 1, 1.1 и «Итого» таблицы пункта 3.2 «Перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 16 к настоящему постановлению.

- Управлению финансов администрации города Мурманска        (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации муниципальной программы города Мурманска «Развитие культуры» на 2014-2019 годы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

- Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

- Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 24.09.2017, и действует по 31.12.2017.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

Глава администрации

города Мурманска	                 А.И. Сысоев

- Приложение № 1

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: модернизация объектов культуры и обеспечение условий для увеличения доступности услуг культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры | 2016-2019 | МБ | 29412,0 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |  | Количество муниципальных учреждений культуры, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 29412,0 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |  | Количество объектов, в которых проведен текущий ремонт, нарастающим итогом, ед. | 8 | 14 | 15 | 17 | Комитет, ДМШ, ДШИ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦБ, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
|  | Итого | 2016-2019 | Всего: в т.ч.: МБ | 29412,0 29412,0 | 6537,7 6537,7 | 13514,1 13514,1 | 4080,1 4080,1 | 5280,1 5280,1 |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________________________

- Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от                   №

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 29412,0 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |
| 1.1.1. | Разработка проектной документации, косметический ремонт помещений, замена кабелей, технологическое присоединение к сетям электроснабжения, установка пандусов и ограждений | МБ | 13287,3 | 2532,6 | 7944,7 | 805,0 | 2005,0 |
| 1.1.2. | Обновление материально-технической базы учреждений | МБ | 6629,9 | 1658,4 | 2571,5 | 1200,0 | 1200,0 |
| 1.1.3. | Пошив и приобретение сценических костюмов и обуви | МБ | 7304,6 | 2034,6 | 1720,0 | 1775,0 | 1775,0 |
| 1.1.4. | Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия | МБ | 2190,2 | 312,1 | 1277,9 | 300,1 | 300,1 |

_______________________________

- Приложение № 3

к постановлению администрации

города Мурманска

от                   №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по подпрограмме: | 43735,7 | 8042,1 | 6281,6 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 43735,7 | 8042,1 | 6281,6 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 43611,9 | 7918,3 | 6281,6 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 43611,9 | 7918,3 | 6281,6 | 6537,7 | 13514,1 | 4080,1 | 5280,1 |
| Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (ММКУ «УКС»): | 123,8 | 123,8 | - | - |  |  |  |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 123,8 | 123,8 | - | - |  |  |  |

______________________________

- Приложение № 4

к постановлению администрации

города Мурманска

от                   №

Изменения в перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2019 годы

| № п/п |  | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан- сирова- ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие: повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения |  | 2016-2019 | МБ ОБ ФБ | 94628,9 1600,0 91,6 | 13216,4 1600 91,6 | 25269,2 - - | 44383,9 - - | 11759,4 - - | Количество библиотек с филиалами, ед | 32 | 30 | 30 | 30 | Комитет, ЦГБ, ЦДБ |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов культуры |  | 2017-2018 | МБ | 46794,6 | - | 14170,1 | 32624,5 | - | Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. | - | - | 1 | - | КГТР,ММКУ УКС |
|  | Итого |  | 2016-2019 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ | 96320,5 94628,9 1600,0 91,6 | 14908,0 13216,4 1600,0 91,6 | 25269,2 25269,2 - - | 44383,9 44383,9 - - | 11759,4 11759,4 - - |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

- Приложение № 5

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

Изменения в детализацию направлений расходов на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов культуры | МБ | 46794,6 | - | 14170,1 | 32624,5 | - |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт здания № 38 по ул. Калинина под центр детского чтения, в том числе проверка достоверности сметной стоимости | МБ | 46794,6 | - | 14170,1 | 32624,5 | - |

____________________________________________

- Приложение № 6

к постановлению администрации

города Мурманска

от               №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по подпрограмме: | 127226,0 | 13747,3 | 17158,2 | 14908,0 | 25269,2 | 44383,9 | 11759,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 125442,2 | 13747,3 | 17066,0 | 13216,4 | 25269,2 | 44383,9 | 11759,4 |
| средства областного бюджета | 1600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | - |
| средств федерального бюджета | 183,8 | - | 92,2 | 91,6 | - | - | - |
| в том числе по заказчикам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 80431,4 | 13747,3 | 17158,2 | 14908,0 | 11099,1 | 11759,4 | 11759,4 |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 78647,6 | 13747,3 | 17066,0 | 13216,4 | 11099,1 | 11759,4 | 11759,4 |
| средства областного бюджета | 1600,0 | - | - | 1600,0 | - | - | - |
| средств федерального бюджета | 183,8 | - | 92,2 | 91,6 | - | - |  |
| Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска (ММКУ «УКС») | 46794,6 | - | - | - | 14170,1 | 32624,5 | - |
| средства бюджета муниципального образования город Мурманск | 46794,6 | - | - | - | 14170,1 | 32624,5 | - |

________________________________________

- Приложение № 7

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

3.2. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2016-2017 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан- сирова- ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год |  | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| Цель: повышение благоустройства и улучшение эстетического состояния городских территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для массового отдыха жителей города | 2016-2017 | МБ ФБ | 251716,6 11563,1 | 225142,3 - | 26574,3 11563,1 | Количество объектов внешнего благоустройства, ед. | 52 |  | 52 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016 | МБ | 225142,3 | 225142,3 | - | Количество объектов, на ремонт или благоустройство которых разработана ПСД, ед. | 6 |  | - | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы или благоустройство, ед. | 9 |  | - | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.2. | Расходы на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2017 | ФБ | 11563,1 | - | 11563,1 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы или благоустройство, ед. | - |  | 1 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.3. | Софинансирование за счет средств местного бюджета на предоставление субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2017 | МБ | 23126,3 | - | 23126,3 | Количество объектов, на которых проведены ремонтные работы или благоустройство, ед. | - |  | 1 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.4. | Приобретение недвижимого имущества для благоустройства детского городка | 2017 | МБ | 3448,0 | - | 3448,0 | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества, ед. | - |  | 2 | Комитет, МАУК «МГПС» |
| 1.5. | Проведение социологических опросов по вопросам улучшения эстетического облика объектов внешнего благоустройства города Мурманска | 2016-2017 | МБ | Финансирования не требуется |  |  | Количество проведенных опросов, ед. | 3 |  | 3 | Комитет, МАУК «МГПС» |
|  | Итого | 2016-2017 | Всего: в т.ч.: МБ ФБ | 263279,7 251716,6 11563,1 | 225142,3 225142,3 - | 38137,4 26574,3 11563,1 |  |  |  |  |  |

________________________________

- Приложение № 8

к постановлению администрации

города Мурманска

от                 №

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего по подпрограмме: | 531617,8 | 268338,1 | 225142,3 | 38137,4 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 470054,7 | 218338,1 | 225142,3 | 26574,3 |
| средств областного бюджета | 50000,0 | 50000,0 | - | - |
| средств федерального бюджета | 11563,1 | - | - | 11563,1 |

________________________

- Приложение № 9

к постановлению администрации

города Мурманска

от                 №

2. Основные цели и задачи ВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет-ный год |  | Теку-щий год |  | Годы реализации ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |
| Цель: сохранение, развитие и формирование общегородских культурных традиций, традиций народной культуры и культуры Кольского Заполярья, самобытных семейных традиций как ресурса социально-экономического развития города Мурманска, создание единого социокультурного пространства, информирование населения города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организованных городских праздничных мероприятий | ед. | 17 | 19 |  | 19 |  | 21 |  | 23 |  | 17 |  | 18 | 18 |  |

________________________

- Приложение № 10

к постановлению администрации

города Мурманска

от               №

Изменения в перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан- сирова- ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие: сохранение и развитие культурных традиций, народного творчества | 2016-2019 | МБ ОБ | 204057,9 6000,0 | 85158,6 6000,0 | 46893,3 - | 36003,0 - | 36003,0 - | Доля проведенных мероприятий от числа запланированных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 130596,8 | 52206,5 | 33390,3 | 22500,0 | 22500,0 | Количество общегородских праздничных мероприятий, ед. | 23 | 17 | 18 | 18 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦДБ |
|  | Итого | 2016-2019 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ | 210057,9 204057,9 6000,0 | 91158,6 85158,6 6000,0 | 46893,3 46893,3 - | 36003,0 36003,0 - | 36003,0 36003,0 - |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

- Приложение № 11

к постановлению администрации

города Мурманска

от              №

Изменения в детализацию направлений расходов на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование | Источ-ники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 130596,8 | 52206,5 | 33390,3 | 22500,0 | 22500,0 |
| 1.1.1 | Организация общегородских праздничных мероприятий | МБ | 104144,5 | 31856,5 | 30388,0 | 20950,0 | 20950,0 |
| 1.1.2 | Проведение мероприятий по реализации творческого потенциала различных категорий жителей города Мурманска | МБ | 7452,3 | 1350,0 | 3002,3 | 1550,0 | 1550,0 |

___________________________________

Приложение № 12

к постановлению администрации

города Мурманска

от                 №

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

| Источник финансиро-вания | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по ВЦП: | 314692,2 | 41394,3 | 63240,0 | 91158,6 | 46893,3 | 36003,0 | 36003,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципаль-ного образования город Мурманск | 305488,2 | 40394,3 | 61036,0 | 85158,6 | 46893,3 | 36003,0 | 36003,0 |
| средств областного бюджета | 9204,0 | 1000,0 | 2204,0 | 6000,0 | - | - | - |

_______________________________

Приложение № 13

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

Изменения в перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан- сирова- ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие: обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) в сфере культуры и искусства | 2016-2019 | МБ ОБ ФБ | 2511018,1 8271,8 232,2 | 596717,4 2088,6 | 642795,7 2038,4 232,2 | 634865,3 2072,4 | 636639,7 2072,4 | Качественное предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) учреждением, да – 1 / нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2016-2019 | МБ | 2508062,1 | 596717,4 | 639839,7 | 634865,3 | 636639,7 | Количество учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, чел. | 3056 | 3056 | 3056 | 3056 | Комитет, ДШИ, ДМШ, ДТШ, ДХШ, ГДК, ЦДиСТ, МГПС, Выставочный зал, ЦГБ, ЦДБ, ЦБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество клубных формирований, ед. | 78 | 75 | 75 | 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество парков, скверов, бульваров, ед. | 46 | 52 | 52 | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей выставок, чел | 11550 | 11550 | 11550 | 11500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек, чел. | 101090 | 101090 | 101090 | 101090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество учреждений, обеспеченных услугами по ведению бюджетного и налогового учета, ед. | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
|  | Итого | 2016-2019 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ФБ | 2519522,1 2511018,1 8271,8 232,2 | 598806,0 596717,4 2088,6 | 645066,3 642795,72038,4 232,2 | 636937,7 634865,3 2072,4 | 638712,1 636639,7 2072,4 |  |  |  |  |  |  |

__________________________________

Приложение № 14

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

Детализация направлений расходов на 2016-2019 годы

| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 2508062,1 | 596717,4 | 639839,7 | 634865,3 | 636639,7 |
| 1.1.1. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | МБ | 977353,7 | 231042,0 | 240538,6 | 252481,6 | 253291,5 |
| 1.1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | МБ | 902637,6 | 187095,3 | 230678,7 | 242046,0 | 242817,6 |
| 1.1.3. | Работы по организации и ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета муниципальных учреждений | МБ | 53457,0 | 12916,1 | 13610,1 | 13465,4 | 13465,4 |
| 1.1.4. | Создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | МБ | 448986,6 | 106171,4 | 117511,0 | 112563,1 | 112741,1 |
| 1.1.5. | Организация работ по украшению города Мурманска | МБ | 118923,8 | 59492,6 | 35271,8 | 12079,7 | 12079,7 |

___________________________________

Приложение № 15

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

4. Обоснование ресурсного обеспечения ВЦП

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Всего по ВЦП: | 3522517 | 509393 | 493601,9 | 598806 | 645066,3 | 636937,7 | 638712,1 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 3444968,8 | 443635,2 | 490315,5 | 596717,4 | 642795,7 | 634865,3 | 636639,7 |
| средств областного бюджета | 77316 | 65757,8 | 3286,4 | 2088,6 | 2038,4 | 2072,4 | 2072,4 |
| средств федерального бюджета | 232,2 | - | - | - | 232,2 | - | - |

___________________________________

Приложение № 16

к постановлению администрации

города Мурманска

от                  №

Изменения в перечень основных мероприятий на 2016-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполне- ния (квартал, год) | Источ-ники финан- сирова- ния | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Перечень организа-ций, участвую-щих в реализации основных мероприя-тий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименова-ние показателя, ед. измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития культуры | 2016-2019 | МБ | 32536,3 | 8869,7 | 8514,0 | 7576,3 | 7576,3 | Количество выполненных функций, ед | 7 | 7 | 7 | 7 | Комитет, ООиОД |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2016-2019 | МБ | 32197,1 | 8746,8 | 8441,9 | 7504,2 | 7504,2 | Количество муниципальных служащих, чел. | 6 | 6 | 6 | 6 | Комитет, ООиОД |
|  | Итого | 2016-2019 | Всего: в т.ч.: МБ | 32536,3 32536,3 | 8869,7 8869,7 | 8514,0 8514,0 | 7576,3 7576,3 | 7576,3 7576,3 |  |  |  |  |  |  |

__________________________________