|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Руководитель МКУ «УКМС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Кубряк А.В. /  «30» ноябрь 2020г. | УТВЕРЖДАЮ  Директор МБУ «Музей истории земледелия Якутии»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Никифорова И.И. /  «30» ноябрь 2020г. |

СВЕДЕНИЯ О НЕДОСТАТКАХ И ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ МБУ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЯКУТИИ» ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МУК | План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МУК | | | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| Наименование мероприятия | Плановый срок реализации | Ответственный исполнитель | Реализованные мероприятия, меры по устранению недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | На официальном сайте размещена только информация о полном и сокращенном наименование организации культуры, почтовый адрес, контактные телефоны и адреса электронной почты, а также информация о месте нахождения организации культуры | Публикация документов на сайте | Декабрь 2020 г. | Тюменцев В.В. гл.хранитель | Опубликованы все учредительные документы учреждения | Декабрь 2020 г. |
| 2 | Отсутствие раздела на официальном сайте «Часто задаваемые вопросы» | Открытие раздела на официальном сайте | Декабрь 2020 г. | Тюменцев В.В. гл.хранитель | Введен | Декабрь 2020 г. |
| 3 | Новостная лента на официальном сайте за 2019 год. | Обновление ленты новостей на официальном сайте | Декабрь 2020 г. | Тюменцев В.В. гл.хранитель | Новостная лента обновлена | Декабрь 2020 г. |
| 4 | На информационном стенде отсутствует следующая информация:  - сведения об учредителе;  - афиша, анонсы, новости и т.п.;  - результаты НОК, план по устранению недостатков и отчет по улучшению качества работы по результатам НОК  - Устав, решение учредителя о создании, распоряжение о назначении директора | Приведение в порядок информационного стенда и размещение на нем требуемой информации | 2021 год, февраль-март. | Чуркаев Е.Е.  хранитель |  |  |
| 5 | Отсутствие комфортной зоны ожидания | Ввиду того, что учреждение находится в арендованном помещении, которое не отвечает требованиям музейных стандартов невозможно обеспечить наличие комфортной зоны отдыха | 2022 г.  3 квартал. | - |  |  |
| 6 | Недостаточное обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.  Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля. | 2022 г.  1 квартал | Чуркаев Е.Е. хранитель |  |  |
| 7 | Несоответствие помещений организации и прилегающей к ней территории требованиям доступности для инвалидов | По причине указанной выше невозможно обеспечить свободный доступ к залам и экспозициям, людям с инвалидностью, и оборудовать специально отведенную парковку для инвалидов | 2022 год | - |  |  |

P.S. По пунктам 5,7, назначить ответственного не представляется возможным, по причине не возможности устранения этих предписаний в помещениях занимаемых МБУ «Музей истории земледелия Якутии».