Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

«Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

от 12.12.2017 № 120

(в редакции постановление администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_)

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды» на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018 – 2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды»**

**на территории сельского поселения Кубанец Тимашевскогорайона**

**на 2018 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Ведущий специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| **Участники муниципальной программы** | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, Совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| **Подпрограммы муниципаль-ной программы**  **Координатор подпрограммы** | Не предусмотрены  Не предусмотрен |
| **Ведомственные целевые программы** | Не предусмотрены |
| **Цели муниципальной программы** | -Совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территории общего пользования и дворовых территорий сельского поселения Кубанец Тимашевского района. |
| **Задачи муниципальной программы** | - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования (парка), расположенного на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района;  - Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД);  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района, а также дворовых территорий МКД поселения. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | -Количество благоустроенных территорий общего пользования;  -Площадь благоустроенных территорий общего пользования;  -Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве;  - Изготовление топосъемки объекта территории общего пользования;  - Проведение межевых и кадастровых работ территории общего пользования;  - Разработка дизайн-проекта (проекта благоустройства территории) территории общего пользования;  -Разработка сметной документации.  - Количество благоустроенных дворовых территорий;  - Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе подлежащих благоустройству;  -Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве,  - Изготовление топосъемки объектов территории многоквартирных домов;  - Разработка дизайн-проекта (проекта благоустройства территории) территории многоквартирных домов;  -Разработка сметной документации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Э**тапы и сроки реализации муниципальной программы** | Сроки реализации муниципальной программы - 2018 - 2024 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, составляет **877,6** тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  **2018 год** - 81,8 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-81,8 тыс. руб.  **2019 год**-145,7тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет-0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-145,7 тыс. руб.  **2020 год**-317,0 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-317,0 тыс. руб.  **2021 год**-32,1тыс. руб., из них:  федеральный бюджет- 0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет- 0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-32,1 тыс. руб.  **2022 год**-1,0 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет-0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-1,0 тыс. руб.  **2023 год**- 0,0 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет-0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-0,0 тыс. руб.  **2024 год**- 300,0 тыс. руб., из них:  федеральный бюджет-0,0 тыс. руб.;  краевой бюджет-0,0 тыс. руб.;  местный бюджет-300,0 тыс. руб.  Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня благоустройства общественной территории;  - повышение уровня благоустройства дворовых территорий;  -увеличение уровня социальной ответственности населения в части сохранности благоустроенных территорий. |

**1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы**

Настоящая программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710, с внесенными изменениями согласно объему субсидий, указанных в приказах министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13ноября2019 г. № 579«О внесении изменений в приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 7 октября 2019г. № 508 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2020 году субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на организациюблагоустройства территорийгородских округов, поселений», от 5 декабря 2019 г. №644 «О результатах отбора муниципальных образований Краснодарского края для предоставления в 2021-2022 годах субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при реализации муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства территорий городских округов, поселений», методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическимирекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке государственных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2024 годы, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 марта 2017 года № 169 «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края».

Данная программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Формирование комфортной городской среды- это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в поселении.

Формирование единой системы зеленых насаждений сельского поселения Кубанец Тимашевского района будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды.

В сельском поселении Кубанец проведена определённая работа по ремонту тротуаров, обновились детские площадки, установлены урны, скамейки, но большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в благоустройстве, поэтому нужно не останавливаться на достигнутом результате, а продолжать развитие и комплексное благоустройствосельского поселения Кубанец.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).Для приведения территорий в соответствие с современными нормами комфортности назрела необходимость создания данной Муниципальной программы.

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Комплексное благоустройство понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение чистоты и безопасности общественных и дворовых территорий.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить

комфортные условия проживания всего населения.

Одним из комплексных подходов является разработка проектов благоустраиваемых территорий.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для отдыха граждан не представляется возможным.

Для обеспечения благоустройства общественной территории целесообразно проведение следующих мероприятий:

-озеленение;

-посадка деревьев, кустарников, устройство газона с посевом трав, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

-устройство велодорожек, тротуаров и пешеходной зоны

-освещение территории, в т. ч. декоративное;

-обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

-оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

Кроме того, в поселении необходимо благоустройство дворовых территорий МКД (многоквартирных домов). На территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района насчитывается девять многоквартирных жилых домов.

Благоустройство дворовых территорий на сегодняшний день в целом по сельскому поселению Кубанец Тимашевского района частично не отвечает нормативным требованиям.

В силу объективных причин в последние годы благоустройству дворовых территорий не придавалось большого значения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия мест общего пользования и дворовых территорий, озеленения, освещения на сегодняшний день весьма актуальны и не решены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием.

Практически не производились ремонтные работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Для решения вышеуказанных проблем требуетсяучастие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением населения, предприятий и организаций, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру для определения функциональных зон территории и выполнения других мероприятий.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства территории сельского поселения Кубанец невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства территории сельского поселения Кубанец позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

В обязательном порядке при благоустройстве территорий разрабатывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения.

В целях реализации принципа общественного участия администрацией сельского поселения Кубанец Тимашевского района создана следующая комиссия:

-муниципальная общественная комиссия по осуществлению контроля и координации выполнения муниципальной программы формирования современной городской среды, в том числе реализации конкретных мероприятий в рамках соответствующих муниципальных программ, на территории сельского поселения Кубанец. В состав общественной комиссии включаются представители администрации сельского поселения Кубанец.

В целях оценки необходимости участия в региональной программе «Формирования современной городской среды», для определения текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении, в том числе выявления перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве проведена инвентаризация всех дворовых и общественных территорий сельского поселения Кубанец Тимашевского района для определения текущего уровня сферы благоустройства в сельском поселении Кубанецза последние три года. Порядок проведения инвентаризации дворовой территории, общественной территории изложен в

приложении № 6 к данной Программе.

Итоги проведения инвентаризации приведены в таблице №1А по следующим показателям:

Таблица № 1А

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Численность населения сельского поселения Кубанец Тимашевского района на конец года | чел | 2525 | 2525 | 2525 |
| 2 | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, которые относятся к многоквартирным в соответствие с требованиями жилищного законодательства | ед. | 9 | 9 | 9 |
| 3 | Общая площадь дворовых территорий многоквартирных домов, | кв.м | 25324 | 25324 | 25324 |
|  | в том числе подлежащая благоустройству территории МКД | кв.м. | 5382 | 5382 | 5382 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая площадь благоустроенных дворовых территорий в соответствие с правилами благоустройства | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах | чел | 385 | 390 | 392 |
| 7 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения сельского поселения Кубанец Тимашевского района | процент | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Доля благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общему количеству дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Количество территорий общего пользования | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Площадь территорий общего пользования | кв.м | 15693 | 15693 | 15693 |
| 12 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве | процент | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя сельского поселения Кубанец Тимашевского района | кв.м | 0 | 0 | 0 |

В сельском поселении Кубанец Тимашевского района имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не

отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются, исходя из минимального и дополнительного перечней работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств, полученных Краснодарский краем в качестве субсидий из федерального бюджета, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка, замена скамеек, урн для мусора;

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых, софинансируемых за счет средств, полученных Краснодарским краем в качестве субсидий из федерального бюджета, включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-устройство, оборудование автомобильных парковок;

- высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;

- устройство, реконструкция, ремонт тротуаров;

- разработка смет, дизайн-проектов;

- иные виды работ, определенные муниципальной программой.

Выполнение работ из дополнительного перечня может осуществляться только при условии выполнения всех видов работ из минимального перечня.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий обязательно трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Кубанец, а также территорий общего пользования сельского поселения Кубанец, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов, и других маломобильных групп населения.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»

2) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района, на которых планируется благоустройство.

3) разработка паспорта благоустройства общественной территории с указанием основных характеристик территории (назначение, адрес, кадастровые номера (кварталы) земельных участков, площадь, характеристика имеющихся элементов благоустройства на момент проведения инвентаризации и пр.).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

-повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

-сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствие с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района» на 2018-2024 годы и Порядка организации деятельности общественной комиссии, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Кубанец, на которых планируется благоустройство в соответствии с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района в программу «Формирование современной городской среды на территориисельского поселения Кубанец Тимашевского района» на 2018-2024 годы.

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствие с [Порядк](#Par29)ом представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района, на которых планируется благоустройство.

**2.Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**

Основными целями программы являются:

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района;

- совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию порядка и санитарного состояния, повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования (парков, скверов, центральных улиц и т.д.), расположенных на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района, а также дворовых территорий МКД.

В соответствие с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, Стратегией развития Краснодарского края, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Программа рассчитана на 2018-2024 годы, в случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете рекомендуется, формировать отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу благоустройства на 2018-2024 годы, в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

В ходе реализации муниципальной программы будет производится корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций социально-экономического развития поселения.

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из принципов необходимости и достаточной информации для характеристики достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведён в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы сельского поселения Кубанец Тимашевского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на которых планируется благоустройство на 2018-2024 годы, утверждается в соответствии с приложением №3 и приложением №4 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы, возможно вносить изменения и дополнения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общественного пользования, планируемых к благоустройству в 2018-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Также в ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного и краевого бюджетов.

**3.Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы не реализуются подпрограммы, ведомственные целевые программы.

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018 – 2024 годы».

Адресный перечень общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов, включенных для благоустройства в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложены в приложении № 3, приложении №4.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года изложен в приложении № 5.

Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стена, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения Кубанец приусловии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района вправе исключить из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При исключении дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий должны быть заключены не позднее 1 июля года в котором планируется благоустройство общественных территорий, а на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая года, в котором планируется благоустройство дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположенных МКД включенных в программу (9 единиц) программой не предусмотрены, в виду имеющихся (существующих) границ этих земельных участков МКД.

**4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района» на 2018-2024 годы обеспечивает, прежде всего, реализацию комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и направленных на развитие городской среды в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации: благоустройство муниципальных территорий общего пользования, дворовых

территорий многоквартирных домов, а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.

Также может предусматриваться возможность финансового (трудового) участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству.

Кроме финансового (денежного) вклада, вклад может быть внесен и в не денежной форме. В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.Предполагаемые объемы финансирования и источники финансирования муниципальной программы «Формирование современной

городской среды» на территории сельского поселения Кубанец Тимашевского района на 2018 – 2024 годы» представлены в Таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Объем финансирования  2018 год | Объем финансирования  2019 год | Объем финансирования  2020 год | Объем финансирвоания  2021 год | Объем финансирования  2022 год | Объем финансирования  2023  год | Объем финансирования 2024  год | Объем финансирования, всего: |
| Благоустройство территории общего пользования сельского поселения Кубанец Тимашевского района | | | | | | | | | | |
| 1 | федеральный бюджет | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | краевой бюджет | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | местный бюджет | тыс.  руб. | 81,8 | 0,0 | 317,0 | 32,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 431,9 |
| Благоустройство дворовых территорий сельского поселения Кубанец Тимашевского района | | | | | | | | | | |
| 1 | федеральный бюджет | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | краевой бюджет | тыс.  руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | местный бюджет | тыс.  руб. | 0,0 | 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 445,7 |
|  | ИТОГО по благо-устройству: |  | 81,8 | 145,7 | 317,0 | 32,1 | 1,0 | 0,0 | 300,0 | 877,6 |

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

Муниципальной программой не предусмотрено оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

**6.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается на основании:

-степени реализации мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу;

-степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования финансовых ресурсов;

-степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм и ведомственных целевых программ;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится специалистом 1 категории администрации сельского поселения Кубанец в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой координаторами программ, разработчиками ведомственных целевых программ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в приложении № 5 к порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района, утвержденному постановлением администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

**7.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации программы предусматривает использование рычагов муниципальной, экономической, финансовой и бюджетной политики в области благоустройства с учетом интересов населения сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор муниципальной программ – специалист 2 категории администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Координатор муниципальной программы в процессе ее реализации:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых показателей;

- осуществляет мониторинг реализации программы и анализ отчетности;

- проводит оценку эффективности программы;

- готовит и представляет годовой отчет о ходе реализации программы;

-организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные программой.

Ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, координатор муниципальной программы составляет годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы и согласовывает его с главой поселения.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать пояснительную записку, в которой указывается общая характеристика выполнения муниципальной программы, за отчетный год, общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования, сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении программы, информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Главный специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района ежегодно, в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит сводную информацию о ходе реализации

программы за отчетный период с учетом результатов оценки эффективности программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и представления ее главе поселения.

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет глава поселения.

Механизм реализации осуществляется в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района, утвержденного постановлением администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов: организационного плана действий по реализации мероприятий, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурса. Реализация мероприятий, по которым предусмотрено финансирование, осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Ведущий специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района С.В. Колесова