ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к постановлению администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района

от __________________№ _____

СРОКИ

проведения работ по подготовке  проекта Правил

землепользования и застройки

сельского поселения Кубанец Тимашевского района

|  | Виды работ (этапы) | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Подготовка задания на разработку проекта Правил землепользования и застройки | 2 недели | Юрисконсульт администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| 2 | Согласование задания на разработку проекта Правил землепользования и застройки | 1 недели | Комиссия |
| II ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта Правил землепользования и застройки | 2 месяца | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Тимашевский район |
| III ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Представление проекта Правил на рассмотрение комиссии | Непосредственно после разработки проекта | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Тимашевский район |
| 1.1. | Проверка представленного проекта Правил землепользования и застройки (п. 9 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ) | 2 месяца | Комиссия |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки | Срок определяется в зависимости от количества несоответствий | Комиссия |
| 2 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки | Не позднее 10 дней со дня получения проекта Правил | Глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| 3 | Опубликование материалов по проекту Правил землепользования и застройки. Проведение публичных слушаний | Согласно Уставу сельского поселения Кубанец Тимашевского района | Глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| 4 | Внесение изменений в проект Правил землепользования и застройки по результатам публичных слушаний | Срок определяется в зависимости от количества несоответствий | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Тимашевский район |
| IV ЭТАП |  |  |  |
| 1 | Представление проекта Правил землепользования и застройки главе сельского поселения Кубанец Тимашевского района для направления в совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района | Непосредственно после завершения III этапа | Комиссия |
| 2 | Принятие решения главой сельского поселения Кубанец Тимашевского района направление проекта Правил землепользования и застройки в совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района | В течение 10 дней после представления проекта | Глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района |
| 3 | Доработка проекта Правил и представление его главе сельского поселения Кубанец Тимашевского района | В зависимости от объема корректировки | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района, отдел архитектуры и градостроительства администрации МО Тимашевский район |
| 4 | Направление проекта Правил в совет сельского поселения Кубанец Тимашевского района | В течение 10 дней после представления проекта | Глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района |

Глава сельского поселения Кубанец

Тимашевского района	                                                                 В.А.Коновалов