## Лист1
Согласовано: | [15 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Специалист 2 категории администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района | [15 empty] | к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Специалист II категории сельского поселения Кубанец Тимашевского района
(должность, Ф.И.О. ответственного специалиста)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2016 г., тыс .руб. |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2016 г., тыс .руб. |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | бюджет поселения | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществомна 2015-2017 годы»
1. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 239.6 |  |  |  | 239.6 |  |  |  | 239.6 |  |  |  | 153.6 |  |  |  | Эффективное межевание земельных участков, для постановки их на государственный кадастровый учет | 100% | 64.11%
2. | Управление муниципальным имуществом, связанное с изготовлением технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости, геодезической съёмкой сооружений | 83.2 |  |  |  | 83.2 |  |  |  | 83.2 |  |  |  | 9 |  |  |  | Эффективное оформление муниципального имущества (подготовка тех.планов 13 объектов) | 100% | 10.8%
3 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 19.5 |  |  |  | Получение заключений рыночной оценки 10 объектов недвижимости | 100% | 78%
Специалист II категории сельского поселения Кубанец Тимашевского района | [18 empty] | Я.А. Саворская