Приложение 2

к муниципальной программе

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

«Развитие культуры на 2024-2026 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на 2024-2026 годы»

|  | N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | 1 | Цель: Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности муниципального управления в сфере культуры сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Задача: развитие библиотечного дела; - развитие культурно-досуговой деятельности; - сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Развитие культуры, в том числе: | всего | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 225,0 | 75,0 |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.1 | Мероприятие № 1. Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | всего | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | Количество приобретенных книг 510 экз. В том числе по годам:2024-170 экз.; 2025 -170 экз.; 2026- 170 экз. | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1.2 | Мероприятие № 2. Сохранение историко-культурного наследия сельского поселения Кубанец Тимашевского района | всего | 135,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | Количество отремонтированных памятников 3 шт. В том числе по годам:2024-1 шт.; 2025 -1 шт.; 2026- 1 шт. | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 135,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры, центров, в том числе: | всего | 13969,0 | 4764,8 |  | 4602,1 | 4602,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 13969,0 | 4764,8 |  | 4602,1 | 4602,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.1. | Мероприятие № 1. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района на обеспечение деятельности (оказания муниципальных услуг). | Всего | 13969,0 | 4764,8 |  | 4602,1 | 4602,1 |  | Выполнение муниципального задания, обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей сельского поселения Кубанец Тимашевского района в количестве 300%, в том числе по годам: 2024-100%; 2025- 100%; 2026-100%. | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 13969,0 | 4764,8 |  | 4602,1 | 4602,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | Всего | 14194,0 | 4839,8 |  | 4677,1 | 4677,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 14194,0 | 4839,8 |  | 4677,1 | 4677,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района                    											                                             Я.А. Саворская