## Лист1
Согласовано: | [19 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Глава сельского поселения Кубанец Тимашевского района | [7 empty] | Н.А. Дема | [11 empty] | к Порядку принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Кубанец Тимашевского района
ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Главный специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района
(должность, Ф.И.О. ответственного специалиста)
№ п/п | Наименование мероприятия программы | Предусмотрено программой с учетом внесенных изменений по состоянию на 31.12.2021 г., тыс .руб. |  |  |  |  | Лимиты, утвержденные соответствующим решением (законом) о бюджете по состоянию на 31.12.2021 г., тыс .руб. |  |  |  |  | Получено, тыс .руб. |  |  |  |  | Израсходовано, тыс .руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности, предусмотренные программой |  |  | Причины неисполнения (перевыполнения)
|  | местный бюджет |  | софинансирование |  |  | местный бюджет |  | софинансирование |  |  | местный бюджет |  | софинансирование |  |  | местный бюджет |  | софинансирование |  |  | Наименование показателя (индикатора) | план | факт
|  |  | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники |  | районный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
I | Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства поселения на 2021-2023 годы»
1 | Развитие систем водоснабжения поселения | 478.7 |  |  |  |  | 478.7 |  |  |  |  | 478.7 |  |  |  |  | 473.2 |  |  |  |  | Ремонт систем водоснаюжения | 0.75 | 600 | В связи с повышением цен на расходные материалы, ремонт водопроводных сетей по ул. Мира не производился
2 | Мероприятия по врезке газопровода высокого давления по ул. Западной | 328.2 |  |  |  |  | 328.2 |  |  |  |  | 328.2 |  |  |  |  | 328.2 |  |  |  |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления | 1 | 1
3 | Мероприятия по продувке и вводу в эксплуатацию газопровода | 74.3 |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  |  | 74.3 |  |  |  |  | 74.2 |  |  |  |  | Строительство газопровода высокого и низкого давления | 1 | 1
Главный специалист администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района | [23 empty] | Я.А. Саворская