ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к проекту муниципальной программы сельского поселения Кубанец Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом на 2018-2020 годы»,

| # Перечень основных мероприятий муниципальной программы сельского поселения Кубанец Тимашевского района «Управление муниципальным имуществом на 2018-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Цель | - повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, совершенствование системы учета муниципального имущества, увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | - государственная регистрации прав на недвижимое имущество (проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества); - развитие инфраструктуры рынка земли (организация работ по межеванию земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | всего | 35,0 | 30,0 | 0,0 | 5,0 | Эффективное межевание 16 земельных участков, | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 35,0 | 30,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | «Управление муниципальным имуществом, связанное с изготовлением технических планов, кадастровых паспортов на объекты недвижимости, геодезической съёмкой сооружений» | всего | 360,0 | 140,0 | 140,0 | 80,0 | Изготовление технических планов, кадастровых паспортов в количестве 16 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 360,0 | 140,0 | 140,0 | 80,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» | всего | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | Получение заключений рыночной оценки объектов недвижимости | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | «Ремонт и содержание в технически исправном состоянии зданий и сооружений муниципальной собственности» | всего | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | Ремонт 1 здания | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 10,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.5 | «Проведение технической инвентаризации и изготовление технического паспорта на объекты недвижимости» | всего | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 | Проведение технической инвентаризации и изготовление технических паспортов на объекты недвижимости (4 объекта) | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 80,2 | 80,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.6 | «Расходы по содержанию административного здания администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района» | всего | 354,8 | 0,0 | 173,9 | 180,9 | Количество объектов муниципальной собственности по которым оплачиваются коммунальные услуги | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 354,8 | 0,0 | 173,9 | 180,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.7 | «Приобретение и установка программного обеспечения «Сталкер» по наполнению систем учета захоронений, по результатам инвентаризации мест захоронений» | всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Приобретение программного обеспечения по инвентаризации мест захоронений в количестве 1 шт. | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.8 | «Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества» | всего | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | Количество объектов муниципального имущества по которым произведена оценка рыночной стоимости | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.9 | «Проведение текущих ремонтных работ автомобиля Лада Гранта» | всего | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | Количество отремонтированных автомобилей | Администрация сельского поселения Кубанец Тимашевского района |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17,5 | 0,0 | 0,0 | 17,5 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | всего | 983,4 | 250,2 | 313,9 | 419,3 |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 983,4 | 250,2 | 313,9 | 419,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Специалист 1 категории

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района														             Я.А. Саворская