Приложение 2

к муниципальной программе

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района

«Развитие культуры на 2024-2026 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры на 2024-2026 годы»

|  | N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
|  | 1. | Развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов | всего | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | Пополнение библиотечного фонда библиотеки на 100 единиц | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Сохранение историко-культурного наследия сельского поселения Кубанец Тимашевского района | Всего | 135,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  | Сохранение и содержание историко-культурного наследия в надлежащем состоянии (ремонт 1 памятника) | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 135,0 | 45,0 |  | 45,0 | 45,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры, домов культуры, центров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района на обеспечение деятельности (оказания муниципальных услуг). | Всего | 10583,8 | 1379,6 |  | 4602,1 | 4602,1 |  | Выполнение муниципального задания, обеспечение условий для организации массового отдыха и досуга жителей сельского поселения Кубанец Тимашевского района | МБУК «ЦКСД Кубанец» |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10583,8 | 1379,6 |  | 4602,1 | 4602,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | Всего | 10808,8 | 1454,6 |  | 4677,1 | 4677,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10808,8 | 1454,6 |  | 4677,1 | 4677,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

сельского поселения Кубанец

Тимашевского района                    											                                             Я.А. Саворская