|  | Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. 9. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036г. |
| --- | --- |
| Цели программы развития | 1. Модернизация и развитие системы дошкольного образования с учётом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Крым за счёт внедрения инновационной деятельности 2. Формирование гражданского самосознания, представлений о единстве многонационального народа Российской Федерации 3. Приведение материально-технической базы и образовательной среды детского сада в соответствие требованиям к оснащению детского сада, а также требованиям к условиям доступности для детей с ОВЗ и инвалидов 4. Организация просветительской деятельности родителей как значимой меры государственной поддержки семей, инструмента формирования единого образовательного пространства страны и позиции осознанного ответственного родительства 5. Создание эффективной системы дополнительного профессионального образования (ДПО) педагогических работников детского сада в соответствии с требованиями законодательства об образовании, обеспечивающей непрерывное повышение квалификации и профессиональный рост педагогов для достижения высоких образовательных результатов воспитанников |
| Комплексные задачи программы развития | - Создание необходимых условий для образовательной и инновационной деятельности 2. Организация и проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам и памятным и дням и формирующих у детей чувство общности, принадлежности к истории страны и её достижениям - 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота 4. Создание современной, многофункциональной и безопасной образовательной среды, обеспечивающей полноценную реализацию образовательных программ дошкольного образования в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 25.12.2024 № 1057, и обеспечение ее эффективного использования для поддержки детской инициативы, игровой деятельности и индивидуального развития каждого воспитанника 5. Создание универсальной безбарьерной образовательной среды, обеспечивающей полноценную доступность здания, территории и образовательных услуг детского сада для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения от 31.03.2025 № 253 6. Создание и внедрение комплексной системы психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников, направленной на повышение их педагогической компетентности, формирование единых подходов к воспитанию и развитию детей в условиях семьи и детского сада, а также профилактику деструктивного поведения в детско-родительских отношениях 7. Обеспечение 100-процентного охвата педагогического коллектива качественным дополнительным профессиональным образованием в соответствии с актуальными потребностями детского сада и требованиями профессиональных стандартов в организациях, имеющих право на реализацию программ ДПО для педагогов в соответствии с ч. 5.2 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| Планируемые результаты реализации программы | - Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда, безопасности, образования 2. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения образовательными и инновационными образовательными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях и проектах 3. Количество мероприятий, направленных на популяризацию русской культуры, сплочению многонационального народа, не менее 50% от общего количества. - Повысилась общая эффективность работы детского сада; - создан банк данных методических разработок по реализации государственной национальной политики. Выполняется требование Указа Президента в области стратегии государственной национальной политики. - 5. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства и потребностями воспитанников 6. Повысилась эффективность учебно-воспитательного процесса через активное использование новых средств обучения и воспитания 7. Структурные элементы здания, территория, условия обучения и воспитания соответствуют требованиям доступности для инвалидов 8. Разработана эффективная система психолого-педагогического сопровождения семей воспитанников в рамках просветительской деятельности, обеспечивающая повышение педагогической компетентности родителей, формирование единого образовательного пространства «детский сад – семья» и профилактику деструктивных практик воспитания 9. В детском саду создана и функционирует эффективная система ДПО педагогических работников, соответствующая актуальным законодательным требованиям |
| Сведения о разработчиках | Рабочая группа, утверждённая приказом МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» от 01.10.2025 Руководитель рабочей группы: заведующий МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» Ершова Ольга Юрьевна. |
| Период реализации программы развития | С 2026 года по 2029 год – 4 года |
| Этапы реализации программы развития | I этап – 2026 год; II этап – 2027 год; III этап – 2028 год; IV этап – 2029 год |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. Средства от приносящей доход деятельности |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчётная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчёт о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» Корректировку программы развития осуществляет заведующий МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» Симферопольского района Республики Крым  ( МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Пионерское») (далее – детский сад, организация) создано 02 октября 2024 года на основании постановления администрации Симферопольского района Республики Крым «О создании муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» Симферопольского района Республики Крым  от 02.10.2024 № 1329-п».

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № Л035-01251-91/01773299, выдана 24.01.2025.

Распоряжение администрации Симферопольского района Республики Крым «Об открытии и организации работы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Лучик» с. Пионерское» Симферопольского района Республики Крым №26-р от 29.01.2025г.

Детский сад расположен по адресу: 297577, Республика Крым, Симферопольский муниципальный район, Добровское сельское поселение, село Пионерское, улица Тахта-Джами, здание 1А  Электронный адрес: sadik_luchik_pionerskoe@crimeaedu.ru. Официальный сайт: https:mbdoy-lichik.ros-obr.ru.

Сведения о воспитанниках. В настоящее время в организации функционирует 3группы воспитанников, в которых 81 воспитанник, из них:

- 1 группа младшего возраста (3–4 года);

- 1 группа среднего возраста (4–5 лет);

- 1 группа старшего возраста (5–6 лет);

Характеристика семей воспитанников по составу Всего семей 72.

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 70 | 97,3% |
| Неполная с матерью | 2 | 2,8% |
| Неполная с отцом | 0 | 0% |
| Оформлено опекунство | 0 | 0% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 7 | 9,7% |
| Два ребенка | 52 | 72,2% |
| Три ребенка и более | 13 | 18,1% |

Характеристика организационно-педагогических условий. В структуру детского сада входят:

- органы управления – заведующий, управляющий совет, общее собрание работников, педагогический совет;

- структурные подразделения – пищеблок;

- иные объединения – методическое объединение педагогов, психолого-педагогический консилиум.

Реализуемые образовательные программы:

- основная образовательная программа дошкольного образования;

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития;

- программы дополнительного образования: «Танцевально-ритмическая азбука»

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собственная территория для прогулок, 8 обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада является наличие отдельной спортивной площадки.

Материально-технические условия. Имеется кабинет заведующего, 2 медицинских кабинета, методический кабинет, кабинет психолога и логопеда, физкультурный зал, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, 8 групповых комнат, музыкальный зал, прачечная, подсобные кладовые, комната приема пищи персонала, универсальные санузлы для МГН.

Информационно-образовательная среда представлена медиатекой, которая находится в методическом кабинете.

Сведения о режиме деятельности. Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о работниках. Общее количество педагогических работников – 8 человек (заместитель заведующего по ВМР, 3 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре, 1 педагог-психолог).

Работник с медицинским образованием – 1 человек.

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 39% процентов;

- младшими воспитателями – на 52,5 процентов;

- иным персоналом – 69,3процентов.

Характеристика персонала

| Образование, доля | Наличие квалификационных категорий, доля | Стаж работы |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 11 чел., 47% Среднее специальное – 4 чел. 17,4% | Высшая – 0 чел. Первая – 0чел. | До 5 лет – 3 чел. 5–10 лет – 3 чел. Свыше 15 лет – 17 чел. |

Количество работников, имеющих ученую степень, звание, ведомственные награды и т. д.:

- имеющих ученую степень – 0;

- имеющих ведомственные награды – 0;

- победители (призёры, лауреаты) профессиональных конкурсов – .

Краткая характеристика окружающего социума, наличие социальных партнеров. Ближайшее окружение детского сада:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского»»;

- ГБУ ДО РК «Спортивная школа №3 им. Н.Т. Гостева»;

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Бусинка» с. Доброе»;

- Пионерская участковая больница ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»;

- АНО СК «ХТ» ЗСКИ-САРАЙ СПОРТ» спортивный клуб хоккей на траве;

- Федерация Киокусинкай карате

Сотрудничество со спортивными  объектами  позволяет обеспечить возможность получения дополнительного образования, реализовать индивидуально-дифференцированный подход к развитию детей, удовлетворить потребность детей в двигательной активности (через посещение воспитанниками различных спортивных секций).

- Специалисты Пионерская участковая больница ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»

обеспечивают профессиональное медицинское обслуживание детей и сотрудников детского сада, проводят мониторинг уровня здоровья детей, лечебно-профилактические мероприятия с детьми, консультации для родителей.

- Взаимодействие с МБОУ «Добровская школа-гимназия имени Я.М. Слонимского» позволит обеспечить  преемственность дошкольного и начального школьного образования.

Проблемно ориентированный анализ текущего состояния организации

Перед началом разработки программы рабочая группа проанализировала:

- результаты самодиагностики на основе SWOT–анализа возможностей и проблем образовательной организации;

- возможные варианты развития.

Результаты самодиагностики по итогам SWOT-анализа

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития с учетом изменения внешних факторов |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны | Слабые стороны | Благоприятные возможности | Риски |
| Наличие инициативной администрации и группы инициативных педагогов | Дефицит узких специалистов: дефектолога, логопеда,тьютора. | Наличие научных и ресурсных партнёров «Актион 360» возможность сотрудничества с педагогическим сообществами | Дефицит педагогических кадров |
| Наличие современной мебели, оборудования, оборудованная доступная среда | Нет кабинета для логопеда, дефектолога | Высокая рождаемость | Увеличение количества приходящих в ДОО детей плохо говорящих на русском языке, педагогически запущенных |
| Наличие базовой ИКТ-инфраструктуры: оборудованы рабочие места педагогов, есть стабильный проводной доступ в интернет, принтеры, сканеры. | . |  |  |

Описание возможных причин возникновения дефицитов и управленческих решений по их устранению

| Дефицит | Причина | Управленческие решения |
| --- | --- | --- |
| Дефицит педагогических кадров | Открытие большого количества образовательных учреждение на одной территории в течении 3 лет (школа и три детских сада) Малоэффективная система мотивации | Поддержка: создание благоприятных условий в коллективе (психологические разгрузки, организация тренингов и т.д.) Мотивация: разработка системы материального и нематериального стимулирования (грамоты, благодарности, представление к наградам). Сетевое взаимодействие: налаживание контактов с другими образовательными учреждениями, вузами и пр. |
| Дефицит актуальных средств обучения и воспитания: существующая материальная база средств обучения и воспитания не соответствует Перечню Минпросвещения (приказ № 1057) по номенклатуре, качеству и функциональности | Новый детский сад | Разработка поэтапного «Плана оснащения детского сада» на 2026–2029 годы с ежегодным выделением приоритетных направлений для закупок (например, 1-й год – конструирование и робототехника, 2-й год – оборудование для экспериментирования). Активная работа по привлечению внебюджетных средств (участие в грантах, привлечение спонсорской помощи) Разработка дизайн-проекта модернизации каждой групповой ячейки и общего пространства с учетом принципов трансформируемости и полифункциональности. Закупка мобильной, складной мебели и модульного оборудования, которое можно легко переставлять и комбинировать |
| Дефицит системности в работе с родителями: отсутствие единой программы просветительской деятельности, разрозненность мероприятий | Недостаток методических разработок. Новый детский сад. | Разработка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей, направленной письмом Минпросвещения России от 21.11.2024 № 03-1663 для их размещения на официальном сайте и в сообществах детского сада в соцсетях. Создание ежегодного плана-графика мероприятий с учетом запросов и мнения родителей |
| Дефицит вовлеченности родителей: низкая посещаемость мероприятий, пассивность части родительского сообщества | Начало работы. Новый детский сад. | Введение гибкого графика мероприятий (утренние, вечерние, онлайн-сессии). Проведение опроса потребностей родителей для формирования тематики. Внедрение интерактивных форматов: родительские клубы, практикумы, вебинары |
| Дефицит компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с родителями и организации просветительской деятельности | Высокая загруженность педработников детского сада. | Направление на повышение квалификации педагогических работников детского сада по вопросам просветительской деятельности |

Основные направления развития организации

Перечень действий, направленных на совершенствование деятельности по каждому направлению развития детского сада, в том числе направленные на устранение причин возникновения дефицитов.

Направление «Знание и воспитание».

| Задача | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-организационная: создать нормативные и организационные условия для функционирования детского сада в педагогической и инновационной деятельности | Разработан и утвержден пакет локальных актов, регламентирующих инновационную деятельность. Заключены договоры о сетевом взаимодействии и научно-методическом сопровождении | 2026 год (подготовительный этап) | Анализ потенциала детского сада и выбор приоритетного направления педагогики и инновации. Разработка и утверждение Положения о образовательной и инновационной деятельности творческой группе. | Кадровые: рабочая группа под руководством заведующего. Материальные: офисная техника для оформления документов. Информационные: изучение требований Минпросвещения и регионального органа государственной власти в сфере образования. | Заместитель заведующего | Наличие требуемых утвержденных локальных нормативных актов, регулирующих педагогическую и инновационную деятельность в детском саду | Контроль: заседания рабочей группы (1 раз в полугодие). Отчет заведующего на педагогическом совете (декабрь 2026 года). Оценка: соответствие документов детского сада по педагогической и инновационной деятельности требованиям ст. 20 ФЗ-273 и региональным НПА |
| 2. Научно-методическая: разработать, апробировать и внедрить образовательные и инновационный образовательный проект | Создан банк учебно-методических материалов (конспекты, дидактические материалы). Образовательный процесс обогащен новыми эффективными практиками | 2027–2028 годы (основной этап) | Проведение серии открытых занятий и мастер-классов для педагогов ДОО. Ежегодные заседания рабочей группы по корректировке материалов. Разработка методических рекомендаций | Кадровые: рабочая группа педагогов. Материальные: оборудование для реализации образовательнгого и инновационного проекта (наборы для робототехники, лаборатории и т. д.). Финансовые: средства на приобретение оборудования. | Заместитель заведующего | Создание банка из не менее 10 методических разработок. Проведение не менее 8 открытых мероприятий в год. Положительные отзывы по итогам апробации | Контроль: внутренний мониторинг хода проекта (отчеты руководителя рабочей группы). Анкетирование педагогов |
| 3. Кадровая: повысить профессиональную компетентность педагогических работников в области педагогической и инновационной деятельности | Не менее 50% педагогов повысили квалификацию по направлению «Педагогика и инновации». Сформировано ядро педагогов-новаторов (не менее 30% педколлектива). Активное участие педагогов в конкурсах, конференциях | 2026–2029 годы (сквозной этап) | Проведение входной диагностики профессиональных дефицитов педагогов. Участие в курсах ПК, стажировках, вебинарах. Участие в региональных и всероссийских конференциях. Стимулирование публикаций в профильных СМИ. Внедрение системы наставничества | Материальные: подписка на Актион 360, профессиональные электронные издания. Финансовые: средства на оплату курсов ПК, командировочные расходы, премиальный фонд | Заведующий | Доля педагогов, прошедших обучение: 50% к 2029 года. Количество публикаций педагогов: не менее 5 за весь срок реализации проекта. Рост числа педагогов с первой и высшей категорией на 15% | Оценка: анализ портфолио педагогов. Итоговое анкетирование на предмет роста компетенций. Учет достижений при аттестации |
| 4. Результативно-оценочная: Обеспечить мониторинг эффективности педагогической и инновационной деятельности | Отслежена положительная динамика в развитии воспитанников. Опыт детского сада представлен на муниципальном уровне. | 2029 год (итоговый этап) | Подготовка итогового отчёта и методических рекомендаций. Публикация статей о результатах проекта. | Кадровые: рабочая группа для анализа данных. Информационные: методики диагностики, программное обеспечение для обработки данных. Финансовые: средства на полиграфию, организацию и проведение МО | Заведующий | Количество мероприятий по обмену опытом не менее 3 в год. | Контроль: итоговый отчёт рабочей группы. Оценка: количество отзывов и запросов на методические материалы от других образовательных организаций. |

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Просвещение родителей»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать просветительские материалы по тематике Программы просвещения родителей | Создан банк просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей, разработан регламент работы с родителями | 2026 год | Создание рабочей группы. Разработка просветительских мероприятий для родителей и плана таких мероприятий, регламента работы с родителями | Кадровые: рабочая группа. Методические: образцы просветительских мероприятий для родителей. Материальные: оргтехника, канцтовары | Заместитель заведующего | Разработаны не менее 10 просветительских материалов для родителей. Педагоги ознакомлены с регламентом работы с родителями и применяют его на практике | Ежегодные отчеты рабочей группы, психолого-педагогическая экспертиза разработанных просветительских материалов, протоколы педсоветов |
| Реализовать Программу просвещения родителей, в том числе проводить просветительские мероприятия, организованные детским садом | Регулярное проведение просветительских мероприятий. Вовлечение родителей в образовательный процесс. Повышение педагогической компетентности родителей | 2026–2029 | Проведение родительских собраний. Организация тематических консультаций. Мастер-классы и тренинги. Создание родительского клуба | Кадровые: педработники. Материальные: оборудование для просветительских мероприятий. Информационные: раздаточные материалы, презентации | Заместитель заведующего по ВМР | Не менее 5 просветительских мероприятий в год. Участие в просветительских мероприятиях не менее 50% родителей. Рост удовлетворенности на 40% | Анкетирование родителей, анализ посещаемости |
| Оценить эффективность реализации Программы просвещения родителей | Отчет о реализации программы. План реализации Программы просвещения родителей на следующий период | Ежегодно в течение участия в проекте по реализации Программы просвещения родителей | Анкетирование родителей и педагогов. Анализ достижения целей Программы просвещения родителей. Корректировка плана просветительских мероприятий (при необходимости) | Кадровые: рабочая группа, педработники. Методические: инструменты мониторинга. Информационные: отчеты рабочей группы | Заведующий | Достижение 80% целевых показателей. Удовлетворенность родителей не менее 91 %. Готовность к тиражированию опыта | Итоговый отчет, результаты анкетирования, рекомендации учредителя |

Направление «Воспитание.  Работа по формированию гражданского самосознания»

Подпроект е Единство многонационального народа

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-организационная: - Разработать план мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и дням , формирующих у детей чувство общности, принадлежности к истории страны, её достижениям. | Разработаны планы мероприятий по годам. Внесены изменения в ООП ДО | 2026 год | Создание рабочей группы. Разработка плана мероприятий. Внесение измений в ООП ДО | Кадровые: рабочая группа. | Заместитель по ВМР | Разработаны не менее 20 патриотических материалов. Педагоги ознакомлены с планом работы и реализуют его на практике | Ежегодные отчеты рабочей группы, психолого-педагогическая экспертиза разработанных просветительских материалов, протоколы педсоветов. |
| 2.Реализовать план мероприятий посвященных государственным праздникам, памятным датам и дням. В том числе проводить просветительские мероприятия, организованные детским садом | Создание банка данных методических материалов. | 2027–2028 годы (основной этап) | Организация тематических консультаций. Мастер-классы и тренинги. Создание патриотического клуба | Кадровые: рабочая группа, педработники. Информационные: отчеты рабочей группы | Заместитель по ВМР | Регламенте: не менее 50% от всех мероприятий направлены на популяризацию русской культуры в общем количестве этнокультурных мероприятий Детского сада. | Итоговый отчет, результаты анкетирования. |

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом».

Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработать или внести изменения в локальные акты, регулирующие вопросы получения ДПО педагогическими работниками, составить перспективный план повышения квалификации и профпереподготовки педагогов, сформировать перечень организаций в регионе, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя | Разработано Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками, сформирован перечень организаций, в которых педагоги могут пройти ДПО, соответствующих требованиям 86-ФЗ и установлены партнерские отношения с ними | 2026 год | Анализ требований 86-ФЗ Формирование собственного регионального реестра поставщиков образовательных услуг, соответствующих 86-ФЗ Заключение договоров с такими организациями | Кадровые: рабочая группа, Информационные: нормативные требования. Материальные: оргтехника | Заведующий | Утвержден локальный акт – Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками. Сформирован реестр Заключены договора с образовательными организациями об оказании образовательных услуг по ДПО педагогов | Мониторинг выполнения условий заключенных договоров с образовательными организациями |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Материально-техническая: обновить и модернизировать материально-техническую базу детского сада в соответствии с требованиями приказа № 1057 | Не менее 80% средств обучения и воспитания соответствуют Перечню Минпросвещения. Созданы и функционируют современные центры активности (конструирования, экспериментирования, др.) во всех возрастных группах. Повышена безопасность и трансформируемость образовательной среды | 2026–2029 годы (поэтапно) | Проведение аудита существующей РППС на соответствие приказу № 1057. Разработка и утверждение поэтапного плана закупок на 2026–2029 годы. Проведение закупочных процедур в соответствии с планом. Организация монтажа, установки и зонирования нового оборудования | Финансовые: бюджетные средства, средства от приносящей доход деятельности, гранты. Материальные: закупаемое оборудование и мебель. | Заведующий | Доля обновленной РППС – не менее 20% к 2029 году. Наличие не менее 3 новых функциональных центров активности в каждой группе. Отсутствие предписаний надзорных органов по безопасности среды | Мониторинг выполнения плана-графика |
| 2. Кадровая: повысить профессиональную компетентность педагогических работников в использовании современных средств обучения и воспитания | 100% педагогов прошли обучение и уверенно используют новое оборудование и средства обучения и воспитания. Создан банк методических разработок (конспектов, проектов) с использованием обновленной РППС. Педагоги активно применяют принципы трансформируемости и полифункциональности среды в учебно-воспитательном процессе | 2026–2029 годы (сквозной этап) | Организация курсов ПК, семинаров-практикумов, мастер-классов (в том числе с привлечением поставщиков оборудования). Создание и работа творческих групп по направлениям (STEAM-среда, сенсорика и т. д.). Проведение открытых показов и смотр-конкурсов на лучшую образовательную среду | Финансовые: средства на оплату курсов ПК, командировочные расходы | Заместитель заведующего | Доля педагогов, прошедших обучение: 100%. Количество созданных методических разработок: не менее 7 | Анкетирование педагогов |
| 3. Организационно-методическая: внедрить в образовательный процесс современные технологии, ориентированные на использование обновленной РППС | Образовательная деятельность обогащена современными технологиями (проектная, исследовательская, квест-технологии). Наблюдается положительная динамика в развитии детской инициативы, любознательности, навыков сотрудничества. Достигнуты целевые ориентиры ФГОС ДОО не менее 65% воспитанников | 2027–2029 годы (внедренческий этап) | Разработка и внедрение в практику модулей/проектов с использованием нового оборудования. Мониторинг индивидуального развития детей с фиксацией динамики в новых условиях. Обобщение и презентация положительного опыта на муниципальном/региональном уровне. | Кадровые: педагог-психолог (диагностика), творческая группа педагогов. Методические: разработанные модули и проекты с учетом обновленной РППС | Заместитель заведующего | Количество реализованных детско-взрослых проектов с использованием нового оборудования: не менее 2 в год. Положительная динамика развития у не менее 65% детей. Количество мероприятий по трансляции опыта: не менее 2 в год | Анализ календарно-тематических планов, сравнительный анализ данных педагогической диагностики, отзывы на мероприятиях |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов»

| Задачи | Планируемые результаты | Сроки реализации | Перечень мероприятий | Ресурсное обеспечение | Руководитель проектной группы | Целевые индикаторы результативности | Система оценки результатов и контроля реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание архитектурной доступности | Устранены физические барьеры на путях движения. Оборудованы специализированные зоны. Обеспечена доступность территории и здания детского сада для инвалидов | 2026 год | Проведение аудита доступности объекта. Разработка проектно-сметной документации. Установлены тактильные таблички с названием помещений | Финансовые: средства бюджета, средства программы «Доступная среда». Материальные: строительные материалы, оборудование | Заведующий | 100% основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп доступны для МГН | Паспорт доступности |

Ожидаемые результаты реализации программы развития

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Образовательная и инновационная деятельность»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - создана и апробирована образовательная практика/технология, повышающая качество образовательных результатов; - повышена конкурентоспособность и имидж детского сада в муниципальном образовательном пространстве; - сформирована современная, мотивированная к развитию профессиональная команда педагогов; - создан банк методических разработок, востребованных другими образовательными организациями; - укреплена материально-техническая база, соответствующая современным требованиям | - повышена образовательная и инновационная компетентность педагогов: владение новыми методами, технологиями, готовность к экспериментированию; - участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях; - сформированы навыки проектной деятельности, командной работы, рефлексии; - рост профессионального мастерства и, как следствие, карьерный рост | - повышение качества образовательных результатов: позитивная динамика в развитии познавательных, творческих, социально-коммуникативных навыков в соответствии с целевыми ориентирами ФГОС ДО; - формирование предпосылок для успешной адаптации в современном мире (критическое мышление, креативность, умение работать в команде); - рост мотивации к познавательной деятельности, проявление инициативы и самостоятельности | - повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг; - активное и осознанное включение в образовательный процесс (как участники проектов); - расширение педагогических компетенций родителей через участие в совместных мероприятиях |

Направление «Знание и воспитание».

Подпроект «Просвещение родителей»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - создание репутации центра родительского просвещения; - формирование банка методических материалов; - внедрение системы мониторинга эффективности просветительских мероприятий для родителей | - создание эффективной системы работы с родителями; - совершенствование профессиональных компетенций - развитие конструктивного партнерства | - улучшение психологического климата в семьях; - профилактика деструктивных практик воспитания родителями детей | - повышение уровня педагогической компетентности; - формирование активной родительской позиции; - развитие практических навыков конструктивного взаимодействия с детьми |

Направление «Воспитание.  Работа по формированию гражданского самосознания»

Подпроект е Единство многонационального народа

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - повышение общей эффективности работы детского сада; - создание банка даных методических разработок; - выполнение требований Указа Президента в области стратегии государственной национальной политики | - повышение качества образовательной деятельности; - рост профессиональной мастерства; - Осознание себя частью сплочённого многонационального народа | - Бесконфликтное состояние межнациональных (межэтнических) отношений; осознание чувства сопричастности, гордости за свою страну, отсюда формирование чувства ответственности за своё воспитание, что напрямую скажется на развитии детей | - Рост удовлетворённости качеством услуг |

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом».

Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - разработаны локальные акты, регламентирующие вопросы получения ДПО педагогами, а также перспективный план повышения квалификации и профпереподготовки педагогов; - сформирован реестр образовательных организаций региона, соответствующих требованиям 86-ФЗ, и заключены договоры об образовании с некоторыми из них; - повышение конкурентоспособности детского сада на рынке образовательных услуг за счет высокого уровня квалификации педагогов | - все педагоги прошли ДПО в образовательных организациях, в которых можно пройти обучение по направлению работодателя по новым правилам; - не менее 50% педагогов получили новые компетенции или квалификации в рамках приоритетных для детского сада областях: инклюзивное образование, цифровизация, проектная деятельность, выполнение требований ФОП и ФГОС ДО | - повышение качества образовательных услуг за счет применения педагогами современных методов обучения и воспитания; - улучшение показателей развития детей по ключевым направлениям | - рост удовлетворенности родителей качеством учебно-воспитательного процесса |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - создание современной, безопасной и развивающей предметно-пространственной среды (РППС); - повышение конкурентоспособности и имиджа детского сада; - создание эффективной модели управления развитием РППС; - выполнение требований законодательства | - повышение профессиональной компетентности; - рост профудовлетворенности и мотивации; - создание системы обмена лучшими практиками | - повышение качества образовательных результатов; - рост детской инициативы и самостоятельности; - улучшение психологического климата | - повышение удовлетворенности качеством образовательных услуг; - возможность для участия родителей в проектной деятельности с использованием нового оборудования |

Направление «Образовательная среда».

Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов»

| Для образовательной организации | Для педагогических работников | Для воспитанников | Для родителей (законных представителей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - создание универсальной среды, доступной для детей с различными нозологиями; - оборудование специализированных пространств; - налаживание регулярной оценки показателей доступности и качества инклюзивного образования; - установление партнерских отношений с организациями, работающими с людьми с инвалидностью; - выполнение требований по обеспечению доступности объекта и образовательных услуг детского сада для инвалидов | - прохождение обучения по работе с детьми-инвалидами и владение технологиями инклюзивного образования | - успешная реализация адаптированных образовательных программ; - положительная динамика развития воспитанников с инвалидностью; - формирование толерантной среды | - повышение удовлетворенности условиями получения образования детьми с ОВЗ и инвалидностью; - развитие инклюзивного сообщества |

Механизмы реализации программы развития

Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Образовательная и инновационная деятельность»

1. Формирование рабочей группы по улучшению образовательной деятельности и внедрению инновационной деятельности в детском саду, распределение зон ответственности и обеспечение координации между всеми участниками.

2. Разработка и утверждение необходимых локальных актов, создающих правовое поле для улучшения образовательной деятельности и внедрение инновационной деятельности.

3. Финансово-экономическое обеспечение образовательной и  инновационной деятельности в детском саду.

4. Создание условий для непрерывного профессионального роста педагогических работников, их мотивации и поддержки.

5. Обеспечение открытости, прозрачности процессов и широкое информирование всех участников образовательных отношений о ходе и результатах образовательной деятельности и участия в инновационной деятельности.

6. Обеспечение содержательного наполнения образовательной и инновационной деятельности, методическое сопровождение и оценка эффективности.

Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей»

1. Разработка регламента по работе с родителями, положения о родительском клубе, плана просветительских мероприятий для родителей.

2. Заключение договоров о сетевом взаимодействии с социальными партнерами.

3. Разработка методических материалов, тематических буклетов, памяток.

4. Создание подборки видеоуроков и вебинаров для родителей, базы сценариев родительских собраний.

5. Повышение квалификации педагогов по вопросам просвещения родителей.

6. Внедрение системы наставничества для молодых специалистов по реализации Программы просвещения.

7. Проведение внутренних семинаров-практикумов по обмену опытом.

8. Создание зоны для индивидуальных консультаций с родителями, приобретение мультимедийного оборудования для просветительских мероприятий с родителями.

9. Организация конкурсов семейных проектов.

Направление «Воспитание.  Работа по формированию гражданского самосознания»

Подпроект Единство многонационального народа

1. Разработка регламента по работе Патриотического клубе, плана мероприятий по воспитанию гражданского самосознания, сплочённости многонационального народа.

2. Разработка методических материалов, тематических буклетов, памяток.

3. Создание подборки видеоуроков и базы сценариев мероприятий.

4. Повышение квалификации педагогов по вопросам патриотического воспитания.

Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам»

1. Разработка локальных актов, регламентирующих особенности получения ДПО педагогами, и перспективного плана обучения педагогов.

2. Заключение договоров об образовании с образовательными организациями, соответствующими требованиям Федерального закона от 21.04.2025 № 86-ФЗ.

3. Издание приказов о направлении педагогов на обучение по программам ДПО в соответствии с перспективным планом обучения педагогов.

Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания»

1. Разработка и утверждение дорожной карты обновления материальной базы, регулярный мониторинг ее выполнения.

2. Бюджетное финансирование в рамках муниципального задания.

3. Эффективное использование средств бюджета на закупку средств обучения и воспитания через конкурсные процедуры.

4. Разработка методических рекомендаций по работе с современными средствами обучения и воспитания.

5. Проведение открытых мероприятий для трансляции опыта эффективного использования современных средств обучения и воспитания.

Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов

1. Нормативно-правовой механизм: актуализация паспорта доступности (при необходимости), разработка дорожной карты по повышению значений показателей доступности, включение норм по организации образовательной деятельности для детей с ОВЗ и инвалидностью в локальные акты детского сада, актуализация адаптированных образовательных программ.

2. Создание психологической службы в детском саду.

3. Внедрение системы мониторинга доступности условий для инвалидов: регулярная оценка состояния доступности, мониторинг качества образовательных услуг для детей с ОВЗ и инвалидностью, анализ удовлетворенности родителей.

4. Участие в региональной программе «Доступная среда».

5. Привлечение внебюджетных источников финансирования для организации доступной среды для инвалидов.

6. Обучение всех педагогов по программам ДПО в области инклюзивного образования, их участие в вебинарах и конференциях, карьерное развитие специалистов инклюзивного образования.

7. Модернизация инфраструктуры детского сада.

8. Создание родительского клуба для родителей детей с инвалидностью и проведение совместных мероприятий с ними.

Описание требуемых ресурсов для реализации программы развития и источников их пополнения

| Наименование блока | Наименование ресурсов | Наличие (по факту): количество и характеристики | Требуемые ресурсы | Источники получения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативное правовое обеспечение (ЛНА) | ЛНА об образовательной и инновационной деятельности | Нет | Время и оплата труда | Средства муниципального задания |
| Материально-техническое обеспечение | Создание современных рабочих мест педагогов | Стационарные компьютеры – 13 ед. (в кабинетах администрации,группах ). Ноутбуки/планшеты для педагогов отсутствуют. МФУ – 2 ед. Интернет: проводной, скорость 30 Мбит/с. Wi-Fi покрытие есть, но нестабильное | Обновление парка компьютеров – 2–3 ед. Модернизация Wi-Fi инфраструктуры для стабильной работы cloud-сервисов. Сервер/сетевое хранилище (NAS) для централизованного хранения данных | Бюджетные средства: планирование закупок в рамках ПФХД. Внебюджетные средства: участие в грантах, привлечение спонсорской помощи и проч. |
| Финансовые ресурсы | Обновление средств обучения и воспитания по Перечню Минпросвещения | Средства обучения и воспитания, спортивного зала, музыкального зала, групповых комнат, кабинета педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, методического кабинета, сенсорной комнаты исходя из Перечня Минпросвещения | Средства обучения и воспитания, оборудование для зон рекреации и познания живой природы, кабинетов специалистов, оборудование для проведения коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ исходя из Перечня Минпросвещения | Средства муниципального задания |

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

| Задача | Описание показателя | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Образовательная и инновационная деятельность» |  |  |
| Достижение целей разработки образовательного и инновационного проекта и участия детского сада в образовательной и инновационной деятельности | Достижение целевых индикаторов развития воспитанников (по конкретным направлениям) | 80% |
|  | Положительные отзывы родителей об изменениях в качестве образования | 60% |
|  | Достижении заявленных результатов образовательного и инновационного проекта | 3 |
| Повышение уровня профессиональных навыков педагогов | Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию | На 15% |
|  | Увеличение активности педагогов в конкурсном и конференц-движении | На 50% |
|  | Результаты внутренней оценки удовлетворенности педагогов участием в проекте | 60% положительных оценок |
| Направление «Воспитание. Работа по формированию гражданского самосознания» Подпроект Единство многонационального народа |  |  |
| - Нормативно-организационная: Разработать план мероприятий, посвящённых государственным праздникам, памятным датам и дням , формирующих у детей чувство общности, принадлежности к истории страны, её достижениям. | Степень разработанности программно-методических материалов и нормативной базы для системной работы. | Внедрен план мероприятий. Создан банк из не менее 20 методических разработок с просветительскими материалами (конспекты, сценарии, памятки и т.п.). |
|  | Привлечение родителей к мероприятиям и их удовлетворённость качеством мероприятий | Не менее 40% родителей регулярно участвуют в мероприятиях по патриотическому воспитанию. Проведено не менее 5мероприятий с участием родителей в год. Удовлетворённость родителей качеством деятельности по патриотическому воспитанию составляет не менее 80% |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |
| Оснастить развивающую предметно-пространственную среду (РППС) современными средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Минпросвещения № 1057 | Степень соответствия РППС установленным требованиям Минпросвещения | Доля средств обучения и воспитания, соответствующих приказу № 1057, составляет не менее 90% от общей номенклатуры. 100% групповых помещений и специализированных кабинетов оснащены современными центрами активности (конструирования, экспериментирования, др.) |
| Повысить качество образовательных результатов воспитанников через использование потенциала современной образовательной среды | Динамика достижения детьми целевых ориентиров ФГОС ДО | Наблюдается положительная динамика в развитии познавательно-исследовательской деятельности и конструктивных навыков не менее чем у 85% воспитанников. На 30% увеличилась доля детей с высоким уровнем проявления инициативы и самостоятельности в игровой и познавательной деятельности |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов |  |  |
| Создание универсальной безбарьерной среды | Доля архитектурных элементов, соответствующих требованиям доступности для маломобильных групп населения | 100% основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп доступны для МГН |
| Формирование инклюзивной образовательной системы | Создание специальных образовательных условий и их соответствие потребностям детей с инвалидностью и с ОВЗ | Не менее 95% педагогов прошли обучение технологиям инклюзивного образования. Разработано и реализуется не менее 5 адаптированных образовательных программ |
| Развитие кадрового потенциала | Степень сформированности компетенций педагогического коллектива для работы в условиях инклюзивного образования | Создана и функционирует психологическая служба. Не менее 85% родителей удовлетворены качеством инклюзивного образования |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |
| Создание эффективной системы просветительской работы с родителями | Степень разработанности программно-методических материалов и нормативной базы для системной работы с родителями | Внедрена Программа просвещения родителей. Создан банк из не менее 30 методических разработок с просветительскими материалами (сценарии, памятки, бюллетени). 100% педагогов обеспечены методическими материалами для работы с родителями |
| Обеспечение активного участия родителей в просветительских мероприятиях | Масштаб участия родителей в различных формах просветительской работы и их удовлетворенность качеством мероприятий | Не менее 60% родителей регулярно участвуют в просветительских мероприятиях. Проведено не менее 12 просветительских мероприятий для родителей в год (собрания, консультации, мастер-классы). Удовлетворенность родителей качеством просветительской деятельности составляет не менее 80% |
| Повышение педагогической компетентности родителей | Эффективность просветительской деятельности через рост педагогической грамотности родителей и улучшение детско-родительских отношений | Не менее 70% родителей демонстрируют повышение уровня педагогических знаний. Снижение на 40% количества обращений по вопросам детско-родительских конфликтов. 85% родителей применяют полученные знания в повседневной практике воспитания (по результатам анкетирования) |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |
| Разработка локальных актов, регламентирующих особенности получения ДПО педагогами, а также перспективного плана обучения педагогов, заключение договоров на обучение по программам ДПО с образовательными организациями | Наличие разработанной локальной нормативной базы, регламентирующей организацию ДПО в новых условиях, заключенных договоров с образовательными организациями | 1 локальный акт об особенностях получения – Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогическими работниками. 3 договора с образовательными организациями об оказании образовательных услуг по ДПО педагогов |
| … | … | … |

«Дорожная карта» реализации программы развития

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Срок | Результат | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Инновационная деятельность» |  |  |  |  |  |
| 1 | Апробация и внедрение образовательного и инновационного образовательного проекта в практику детского сада | Рабочая группа | 2027–2028 годы | Образовательный и инновационный проект реализован. Создан банк методических разработок. Зафиксирована положительная динамика в развитии воспитанников |  |
| 3 | Систематизация результатов, диссеминация опыта и закрепление успешных практик в ООП ДО | Администрация детского сада, рабочая группа | 2029 год | Опыт работы обобщен и представлен педагогическому сообществу. Успешные инновационные практики включены в основную образовательную программу детского сада |  |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Создание современной образовательной среды через обновление средств обучения и воспитания» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аудита существующей материальной среды и РППС и разработка плана оснащения | Заместитель заведующего, рабочая группа | 2026 год | Разработана дорожная карта модернизации материальной среды и РППС, согласованная с учредителем, составлен проект плана-графика закупок с перечнем необходимого оборудования для оснащения |  |
| 2. | Поэтапное оснащение материальной среды и РППС | Заведующий, заместитель заведующего | 2027–2028 годы | Не менее 70% средств обучения и воспитания обновлено и введено в пользование. 100% педагогов прошли обучение работе с новым оборудованием. Разработано не менее 20 конспектов занятий с использованием новых материалов, которые отражены в календарно-тематическом плане |  |
| 3. | Мониторинг эффективности и закрепление результатов | Заместитель заведующего, педагог-психолог | 2029 год | Подтверждена положительная динамика развития у 60% воспитанников. Опыт работы с новым оборудованием и средствами обучения и воспитания обобщен и представлен на муниципальном уровне. Изменения в РППС закреплены в ООП ДО |  |
| Направление «Образовательная среда». Подпроект «Обеспечение условий доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение аудита существующих условий доступности, обновление паспорта доступности (при необходимости) и дорожной карты | Заведующий, рабочая группа | 2026 год | Обновлен паспорт доступности (при необходимости), разработана дорожная карта модернизации инфраструктуры и условий обучения для инвалидов |  |
| 2. | Реконструкция входных групп и путей движения, оснащение детского сада специализированным оборудованием | Заместитель заведующего по АХР, подрядная организация | 2026–2027 годы | Проведена реконструкция основных путей движения, санитарно-гигиенических помещений и входных групп в целях их доступности для МГН, созданы ресурсные зоны в каждой возрастной группе |  |
| 3. | Обучение педагогов технологиям инклюзивного образования, мониторинг достижения целевых показателей | Заместитель заведующего | 2027–2029 годы | 100% педагогов прошли повышение квалификации. Разработаны и внедрены адаптированные образовательные программы с учетом обновленных условий доступности для инвалидов |  |
| Направление «Знание и воспитание». Подпроект «Просвещение родителей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана просветительских мероприятий с родителями | Заместитель заведующего, рабочая группа | I квартал 2026 года | Разработан и утвержден план просветительских мероприятий с родителями на 2026–2029 годы |  |
| 2. | Создание банка методических материалов | Заместитель заведующего, педагоги детского сада | II квартал 2026 года | Сформирован банк из не менее 30 методических разработок с просветительскими материалами (сценарии, памятки, бюллетени) |  |
| 3. | Обучение педагогов современным технологиям работы с родителями, в том числе методологии просветительской деятельности родителей воспитанников | Заведующий | 2027 года | 100% педагогов прошли повышение квалификации |  |
| 4. | Реализация ежегодной части плана просветительских мероприятий | Заведующий, педагог-психолог | 2026–2029 годы | Проведение не менее 12 просветительских мероприятий для родителей в год, охват не менее 40% родителей |  |
| 5. | Мониторинг эффективности реализации Программы просвещения родителей, тиражирование успешных практик детского сада | Заместитель заведующего по ВМР | 2026–2029 годы | Обновленный план просветительских мероприятий с учетом результатов мониторинга, публикации, выступления педагогов и руководства детского сада на конференциях, включение методических разработок детского сада по вопросам просвещения родителей в банк лучших практик |  |
| Направление «Воспитатель. Работа с педколлективом». Подпроект «ДПО педагогов по новым правилам» |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ требований 86-ФЗ и разработка локальной нормативной документации, а также перспективного плана обучения педагогов | Заведующий, специалист отдела кадров | 2026 года | Утвержденное Положение об особенностях организации и получения ДПО педагогами, разработанный перспективный план обучения педагогов |  |
| 2. | Формирование реестра образовательных организаций региона, в которых педагоги могут пройти ДПО по направлению работодателя | Специалист отдела кадров | II квартал 2026 года | Сформирован реестр из 10–15 образовательных организаций, соответствующих требованиям 86-ФЗ |  |

Механизмы контроля за ходом реализации программы развития

| Вид контроля | Содержание контроля | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Управленческий | Мониторинг эффективности реализации программы развития членами рабочей группы – по закрепленным направлениям контроля | Ежегодно. Отчет до 10 мая |
|  | Выполнение мероприятий контроля качества образования | По плану-графику ВСОКО |
| Общественный | Обсуждение проекта программы развития/изменений программы развития на заседании управляющего совета | Направление проекта программы развития (изменений) членам управляющего совета за месяц до планируемой даты утверждения программы/изменений |

| СОГЛАСОВАНА Управляющим советом МБДОУ Детский сад «Лучик» с. Пионерское» (протокол от ____________2026 № ___) |  |  |
| --- | --- | --- |