**ПРОЕКТ**

на участие в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив в муниципальном образовании Тимашевский район

наименование проекта

«Благоустройство территории парка хутора Незаймановского с возведением детской площадки»



х.Незаймановский

2021г.

Паспорт проекта

на участие в краевом конкурсе по отбору проектов местных инициатив в муниципальном образовании Тимашевский район

Наименование проекта

«Благоустройство территории парка хутора Незаймановского с возведением детской площадки»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Общая характеристика проекта инициативного бюджетирования | Сведения |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - Проект) | «Благоустройство территории парка хутора Незаймановского с возведением детской площадки». |
| 2 | Место реализации Проекта (адрес) | Краснодарский край, Тимашевский район, х.Незаймановский, ул.Красная, (территория парка) |
| 3 | Цель и задачи Проекта | Обустройство и оборудование детской площадки. Основной целью Проекта является создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении физического развития здоровья детей (воспитание здорового образа жизни).  Задачами Проекта являются:  - сохранение и укрепление здоровья детей;  - пропаганда здорового образа жизни;  -развитие силовых качеств, выносливости;  - развитие физических качеств. |
| 4 | Описание проекта (описание проблемы и обоснование ее актуальности, описание мероприятий по реализации Проекта) | Проблема: в х. Незаймановский отсутствуют детские игровые и спортивные объекты, поэтому у детей и взрослых нет возможности проводить совместный досуг, укреплять здоровье и заниматься спортом.  Мероприятия: обустройство и оборудование детской площадки  Объект проекта: территория парка х.Незаймановского Тимашевского района Краснодарского края:  Устройство детской площадки:  -Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с);  (1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) (за три подхода *П3=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.;3ПМ=3; МАТ=3 к расх.; Т3=3ТЗМ=3);*  -Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см (1000 м3 уплотненного грунта)  На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 (1000м3 уплотненного грунта);  -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (100 м3 материала основания (в плотном теле))  -Смесь песчано-гравийная природная (м3);  -Устройство прослойки из пленки полиэтиленовой в 2 слоя под покрытием из бетона: полосами (1000 м2 поверхности) *(П3=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.;ЗПМ=22; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*  -Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм (м2);  -Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия);  -Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключить к расценке 11-01-015-01 (100 м2 покрытия) *(П3-14 (ОЗП-14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14));*  -Армирование подстилающих слоев и набетонок (1т);  -Нарезка швов в бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (100м);  Спортивное покрытие:  -Устройство покрытий бесшовных толщиной мм: эпоксидно-каучуковых (10мм) (прим.) (100 м2 покрытия) *(МАТ=0 к расх.);*  -Машины мозаично-шлифовальные (маш.час);  -Монолитное полиуретановое бесшовное покрытие «Гамбит-Колор» или эквивалент (м2);  -Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (1км линии);  -Спортивное оборудование:  - Игровой комплекс «Ханская крепость» (комплект);  - Игровой комплекс «Морячок5»;  -Детский спортивный комплекс ДСК 08 «Дачник» (комплект);  -Игровой комплекс с веревочной лестницей (комплект);  -ДН 43 Игровое оборудование Тарантас (комплект);  -ДН 19 Игровая форма Грузовичок (комплект);  -ДН 51 Игровое оборудование Лабиринт (6 сегментов) (комплект);  -ДН 76 Игровое оборудование Катерок (комплект). |
| 5 | Доля граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в поселении, принявших участие в собраниях или иных формах осуществления местного самоуправления по отбору Проектов, от общего числа граждан в возрасте от 16 лет, проживающих в поселении | 15,8 % |
| 6 | Количество жителей, принявших участие в сходе граждан | 304 человека |
| 7 | Общая численность населения поселения, человек | 1794 человека (подворовой обход от 01.07.2020) |
| 8 | Ожидаемые результаты от Проекта | В случае успешной реализации Проекта: «Благоустройство территории парка хутора Незаймановского с возведением детской площадки» обеспечит условия для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий, а также вовлечение детей и молодежи к активному и здоровому образу жизни;  - позволит создать условия повышения мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышения спортивного мастерства детей и молодежи поселения;  - площадка будет местом здорового, активного досуга, игр, интенсивного проведения времени на открытом воздухе;  - спортивной площадкой смогут пользоваться и родители, которые будут проводить своих детей на площадку, поиграть вместе с ними, а также принять участие в семейных соревнованиях, что послужит средством укрепления семейных ценностей;  - позволит сформировать у населения осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом;  - позволит улучшить состояние здоровья населения;  - обеспечит рост пешеходных потоков, развитие общественного пространства, экономического развития и эффективности ее использования. |
| 9 | Описание дальнейшего развития Проекта после завершения финансирования (использование, содержание и др.) | Постоянное использование площадки детьми, родителями и молодежью хутора Незаймановского. Санитарное содержание – проведение субботников с участием жителей х. Незаймановского |
| 10 | Продолжительность реализации Проекта | В течение 2021 года |
| 11 | Сроки начала и окончания Проекта | Февраль 2021 г. – 25 декабря 2021 г. |
| 12 | Сведения об инициативной группе. Контактное лицо (представитель инициативной группы), ответственный за Проект (представитель администрации поселения) (номер телефона, адрес электронной почты) | Представитель инициативной группы –Волохатых Сергей Алексеевич-депутат поселения, Краснодарский край, Тимашевский район, х.Незаймановский, ул.Школьная 39 А, 89615360530;  Представитель администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района – Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района – Штангей Виталий Александрович, 89649250238, nezamsp@bk.ru |
| 13 | Общая стоимость Проекта, в том числе: | Согласно локально-сметному расчету - 2 421 593,00 рублей |
| 13.1 | денежные средства бюджета поселения | Не предусмотрены |
| 13.2 | денежные средства населения | Не предусмотрены |
| 13.3 | денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | Не предусмотрены |
| 13.4 | сумма потребности | 2 421 593,00 рублей |
| 13.5 | финансирование | Осуществляется из средств краевого бюджета |
| 14 | Неденежный вклад в реализацию Проекта: | Не предусмотрен. |
| 14.1 | населения (трудовое участие, материалы и др.) | Трудовое участие жителей в осуществлении погрузочно-разгрузочных и прочих работ. |
| 14.2 | юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (неоплачиваемые работы, материалы, оборудование и др.) | Не предусмотрен. |
| 15 | Прямые благополучатели от реализации Проекта (количество человек) | 420 человек |
| 16 | Информация о дальнейшем содержании объекта, предусмотренного Проектом | Проведение субботников с участием местного населения х.Незаймановского по санитарному содержанию спортивной площадки |
| 17 | Наличие видео- и/или аудиозаписи с собрания граждан, на котором решался вопрос по участию в Проекте | Видеозапись собрания граждан на флешкарте |
| 18 | Использование средств массовой информации и других средств информирования населения о применении инициативного бюджетирования | Официальный сайт администрации поселения, социальная сеть Инстаграм, газета «Название», информационные стенды и раздаточный материал. |