Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Константиновская школа»

Симферопольского района Республики Крым

ул. Школьная, 1, с. Константиновка, Симферопольский район,

Республика Крым, Российская Федерация, 297563, тел +7 (978) 729 27 23

е-mail: konstantinovskayashkola@mail.ru, ОГРН 1159102004797

### ПРИКАЗ

| 05.09.2022 | с. Константиновка | № 267-О |
| --- | --- | --- |

Об участии в проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA в 2022/2023 учебном году

На основании приказа управления образования администрации Симферопольского района от 01.09.2022 г. № 708 «О проведении общероссийской и региональной оценки по модели PISA в Симферопольском районе осенью 2022 году», с целью организованного проведения общероссийской и региональной оценки по модели PISA в МБОУ «Константиновская школа» осенью 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять участие в общероссийской и региональной оценке по модели PISA (далее – исследования PISA) в период  с 10.10.2022 по 28.10.2022

2. Назначить школьным координатором основного этапа исследования PISA-2022 по образовательной организации Кириченко Т. В., заместителя директора по УВР

3. Назначить техническим специалистом для проведения исследования PISA-2022. учителя информатики Жулёва Э.А

4. Назначить ответственных кураторов по направлениям:

Математическая грамотность – Маршалока М.В. учителя математики

Читательская грамотность – Аблаеву А.С. учителя русского языка и литературы

Естественно-научная грамотность – Калинина Н.Д. учителя физики

5. Утвердить «План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в общероссийской и региональной оценки по модели PISA»  МБОУ «Константиновская школа» в 2022 г. (Приложение 1)

5. Утвердить список учащихся для участия в основном этапе исследования PISA-2022 (Приложение 2)

6. Утвердить график проведения электронно-тренировочных заданий по функциональной грамотности по платформе РЭШ» (Приложение 3)

7. Техническому специалисту Жулёву Э.А. обеспечить техническую готовность школы к проведению исследований PISA

8. Школьному координатору  исследования PISA-2022 Кириченко Т. В. обеспечить организацию и проведение исследований PISA в соответствии с утвержденным Планом-графиком проведения и Инструктивно-методическими материалами

9. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кириченко Т.В.

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор:                                                                                                                          М.В. Маршалок

С приказом ознакомлены:

| __________ Т.В. Кириченко (подпись) __________ (дата) | __________ А.С. Аблаева (подпись) __________ (дата) | ________ Э.А. Жулёв (подпись) __________ (дата) | _______ Н.Д. Калинина (подпись) __________ (дата) |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Константиновская школа»

_________ М.В. Маршалок

«____» ______________ 2022 г.

План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к участию в международном исследовании РІЅА МБОУ

«Константиновская школа» в 2022r.

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение методологии и критериев оценки качества общего образования на основе практик общероссийских и региональных исследований качества подготовки обучающихся | Сентябрь 2022 | ЗДУВР | Информирование всех участников образовательных отношений о методологии оценки качества образования |
| 2. | Ознакомление с аналитическими материалами по проведению исследования PISA | Сентябрь 2022 | ЗДУВР | Составление рабочих программ и планов по формированию ФГ обучающихся |
| 3 | Направление ЗДУВР на краткосрочные курсы повышения квалификации по вопросам оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований | Сентябрь 2022 | Директор | Повышение квалификации ЗДУВР по данному вопросу |
| 4 | Направление педагогических работников школы на курсы повышения квалификации по вопросам введения и использования оценочного инструментария международных сравнительных исследований в практику образовательной деятельности в соответствии с направлениями оценки функциональной грамотности | Сентябрь 2022 | ЗДУВР | Повышение квалификации педагогических работников по данному вопросу |
| 5 | Обеспечение участия учителей- предметников в серии семинаров, вебинаров «Повышение эффективности подготовки обучающихся к оценке ФГ» | Сентябрь-октябрь 2022 | ЗДУВР | Информирование всех участников образовательных отношений о методологии оценки качества образования на основе практик международных сравнительных исследований |
| 6 | Участие в региональных мониторингах для обучающихся 9-11 классов по различным направлениям функциональной грамотности | по графику | ЗДУВР | Аналитические отчеты |
| 7 | Информационное обеспечение открытости и объективности проведения оценки по модели PISA. Размещение информационных материалов на сайте школы | Сентябрь-октябрь 2022 | ЗДУВР | Информирование родителей, общественностио проведении общероссийской, региональной оценки по модели PISA |
| 8 | Проведение методического совета и ШМО по теме «Формирование функциональной грамотности школьников» | Сентябрь-октябрь 2022 | ЗДУВР, руководители ШМО | Знакомство с лучшими педагогическими практиками подготовки к исследованию PISA |
| 9 | Создание базы материалов, заданий по подготовке к исследованиям по предметам русский язык, литература, физика, химия, география, биология, математика | Сентябрь-октябрь 2022 | ЗДУВР, руководители ШМО | Банк заданий, КИМ |
| 10 | Проведение в рамках урочной деятельности мероприятий по подготовке учащихся к общероссийской оценке по модели PISA (открытых уроков, мастер-классов) по предметам ЕНЦ и СГЦ с алгоритмами и методами решения заданий PISA, с демонстрацией приёмов формирования читательской грамотности учащихся | Сентябрь-октябрь 2022 | Учителя-предметники | Обмен опытом |
| 11 | Проведение родительских собраний учащихся 9-11 классов с целью психологической адаптации родителей и учащихся к проведению общероссийской оценки по модели PISA | Сентябрь-октябрь 2022 | Классные руководители | Снижение психологической напряженности и тревожности, связанной с проведением международного исследования |
| 12 | Осуществление контроля над подготовкой целевых групп учащихся 9-11 классов к общероссийской оценке по модели PISA и решению заданий PISA при проведении уроков по предметам русский язык, литература, физика, химия, география, биология, математика | Сентябрь-октябрь 2022 | ЗДУВР | Выборка 15-летних учеников для участия в исследовании |

Приложение 2

Список учащихся для участия в основном этапе исследования PISA-2022

| № | ФИО обучающегося | Дата рождения | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лохматова Елена Дмитриевна | 01.07.2007 | 9 |
| 2 | Аметова Реяна Ремзиевна | 24.01.2007 | 10 |
| 3 | Антонов Олег Алексеевич | 07.05.2007 | 10 |
| 4 | Герасимчук Марта Валериевна | 28.07.2007 | 10 |
| 5 | Годонюк Полина Николаевна | 13.07.2007 | 10 |
| 6 | Дахнов Артём Артурович | 12.02.2007 | 10 |
| 7 | Керимов Эрвин Мустафаевич | 09.04.2007 | 10 |
| 8 | Кириченко Ксения Витальевна | 17.06.2007 | 10 |
| 9 | Комлык Арина Александровна | 18.12.2006 | 10 |
| 10 | Моисеенко Виктория Сергеевна | 10.03.2007 | 10 |
| 11 | Семенов Артур Владимирович | 17.02.2007 | 10 |
| 12 | Черненкова Анастасия Александровна | 14.01.2007 | 10 |
| 13 | Гусев Кирилл Алексеевич | 05.10.2006 | 11 |
| 14 | Полищук Виталий Александрович | 23.08.2006 | 11 |

Приложение 3

График

проведения электронно-тренировочных заданий по функциональной грамотности на платформе РЭШ с учащимися

| День недели | Направление по функциональной грамотности | Ответственные в проведении |
| --- | --- | --- |
| Понедельник | Естественно научная грамотность | Учителя предметов естественно-научного цикла и классные руководители этих классов |
| Вторник | Математическая грамотность | Учитель математики и классные руководители этих классов |
| Среда | Читательская грамотность | Учитель русского языка и литературы и классные руководители этих классов |