Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Константиновская школа»

Симферопольского района Республики Крым

(МБОУ «Константиновская школа»)

### ПРИКАЗ

| 25.06.2024 |  | № 238-О |
| --- | --- | --- |

План мероприятий («Дорожная карта») по введению в 2024 году в школе учебного предмета «Труд (технология)»

В соответствии с письмом Министерства образования, науки и молодёжи РК от 13.06.2024 г. № 3684/01-14 по введению в 2024 году в общеобразовательных организациях РК учебного предмета «Труд (технология)», на основании приказа Управления образования администрации Симферопольского района от 21.06.2024 г. № 666,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План мероприятий («Дорожную карту») по введению в 2024 году в школе учебного предмета  «Труд (технология)» (Приложение 1).

- Утвердить состав рабочей группы по  введению в 2024 году в школе учебного предмета  «Труд (технология)» в следующем составе:

Маршалок М.В., директор школы

Кириченко Т.В., заместитель директора по УВР

Митина Я.Е., специалист по кадрам

Калинина Н.Д., руководитель ШМО учителей ЕН цикла

Халилов Р.С., учитель технологии

- Рабочей группе:

  - Обеспечить реализацию Плана мероприятий («Дорожной карты») по  введению в 2024 году в школе учебного предмета  «Труд (технология)»

  - Провести проверку соответствия оснащения учебных кабинетов предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения РФ от 06.09.2022 № 804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующим современным условиям обучения, необходимых при оснащении ОО в целях реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие образования»

до 31.07.2024 г.

  - Разработать «дорожную карту» по ежегодной закупке (в течение 2024-2027 гг.) оборудования для кабинетов учебного предмета «Труд (технология)»

  - Обеспечить приведение названия учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)»

до 31.07.2024 г.

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя директора по УВР Кириченко Т.В.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

И.о. директора                                                                                                                   Т.В. Кириченко

С приказом ознакомлены:

| __________ Н.Д. Калинина (подпись) __________ (дата) | __________ Р.С. Халилов (подпись) __________ (дата) | __________ Я.Е Митина (подпись) __________ (дата) |
| --- | --- | --- |

Приложение 1

План мероприятий («Дорожная карта») по  введению в 2024 году в школе  учебного предмета  «Труд (технология)»

|  | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация образовательного процесса |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий «Дорожной карты») по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» | Июль-август 2024 года | Кириченко Т.В. | Утвержден План мероприятий («Дорожной карты») по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» |
| 1.2 | Формирование рабочей группы для организации деятельности по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» | Июнь 2024 г. | Маршалок М.В. | Утверждение планов работы по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» |
|  |  |  |  | Приказ «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» |
| 1.3. | Разработка «дорожной карты» по ежегодной закупке оборудования для кабинетов ученого предмета «Труд(технология)» | Июнь 2024 | Маршалок М.В. |  |
| 1.4. | Организация деятельности Рабочей группы по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» | В течение 2024 учебного года, по отдельному плану | Маршалок М.В. Члены РГ | Утвержден план работы по введению в 2024 году учебного предмета «Труд (технология)» |
|  |  |  |  | Проведение ШМО учителей ЕН цикла |
| 1.5. | Провести проверку соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» | В течение 2024 учебного года | Маршалок М.В. Члены РГ |  |
| 1.6. | Приведение учебных кабинетов в соответствие с названием учебного предмета «Труд (технология)» | До 31 июля 2024 г. | Маршалок М.В. |  |
| 1.7. | Внести изменения в основные образовательные программы в части ученого предмета «Труд (технология) | До 01.08.2024 г. | Кириченко Т.В. |  |
| 1.8. | Провести анализ мониторинга ресурсного обеспечения учебного предмета «Труд (технология)» | До 01.08.2024 г. | Маршалок М.В. Члены РГ | Проведен анализ мониторинга ресурсного обеспечения |
| 1.9. | Организовать замену учебников по учебному предмету «Труд (технология). | 2024-2027 (по мере издания учебников) | Маршалок М.В. |  |
| II. Обеспечение кадровых вопросов |  |  |  |  |
| 2.1. Повышение квалификации педагогов |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации ФГАОУ ВО «Государственный университет просвещения» «Обучение ученому предмету «Труд (технология)» в условиях внесения изменений в ФОП ООО». | До 31.08.2024 г. | Кириченко Т.В. |  |
| 2.1.2. | Обеспечение проведения профессиональной переподготовки на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО педагогов-предметников, работающих в школе, привлекаемых к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» | В течение 2024 учебного года –по мере комплектования групп | Кириченко Т.В. |  |
| 2.1.3. | Участие в инструктивно-методическом совещании на по теме «Об особенностях преподавания учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году» | Август 2024 г. | Кириченко Т.В. Халилов Р.С. |  |
| 2.1.4. | Обеспечение изучения учебного предмета «Труд (технология)» исключительно по федеральной рабочей программе | С 01.09.2024 | Кириченко Т.В. Халилов Р.С. |  |
| 2.1.5. | Организовать внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | До 31.08.2024 | Маршалок М.В. Митина Я.Е. |  |
| 2.1.6. | Провести мониторинг готовности школы к преподаванию учебного предмета «Труд (технология)» в 2024/2025 учебном году | До 31.08.2024 | Маршалок М.В. Члены РГ |  |