Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Константиновская школа»

Симферопольского района Республики Крым

(МБОУ «Константиновская школа»)

### ПРИКАЗ

| 11.10.2024 |  | № 340-О |
| --- | --- | --- |

О подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024/2025 учебном году

На основании приказа управления образования администрации Симферопольского района от 08.10.2024 г. № 908, с целью подготовки к проведению ГИА в 2025 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной за организацию подготовки к проведению ГИА в школе заместителя директора по УВР Кириченко Т.В.

2. Ответственной за организацию подготовки к проведению ГИА в школе заместителя директора по УВР Кириченко Т.В.:

2.1. Организовать подбор педагогических работников для работы в ППЭ в качестве членов государственной экзаменационной комиссии, организаторов в аудитории и вне аудитории, технических специалистов, общественных наблюдателей

до 02.12.2024 г.

2.2. Обеспечить информирование педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению экзаменов и нарушивших Порядок ГИА

до 02.12.2024 г.

2.3. Утвердить «Плана подготовки к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году» (Приложение 1)

2.4. Обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в апробациях и тренировочных мероприятиях, направленных на отработку организационных и технологических решений, применяемых при проведении ГИА

по плану УО

3. Ответственность за выполнение приказа возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Кириченко Т.В.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Директор                                                                                                                         М.В. Маршалок

С приказом ознакомлены:

| __________ Т.В. Кириченко (подпись) __________ (дата) | __________ А.Н. Ищенко (подпись) __________ (дата) | __________ О.А. Максименко (подпись) __________ (дата) |
| --- | --- | --- |
| __________ Л.А. Караева (подпись) __________ (дата) | __________ Л.Г. Семенова (подпись) __________ (дата) | __________ А.В. Адаменко (подпись) __________ (дата) |
| __________ Т.А. Герцог (подпись) __________ (дата) | __________ А.Н. Кравчук (подпись) __________ (дата) | __________ В.А. Шурхаленко (подпись) __________ (дата) |
| __________ Н.Д. Калинина (подпись) __________ (дата) | __________ О.А. Волошенко (подпись) __________ (дата) | __________ Е.С. Тыщенко (подпись) __________ (дата) |
| __________ И.Н. Кащенко (подпись) __________ (дата) | __________ Р.С. Халилов (подпись) __________ (дата) | __________ А.А. Соколовская (подпись) __________ (дата) |
| __________ Е.А. Филипенко (подпись) __________ (дата) | __________ Я.Е. Митина (подпись) __________ (дата) | __________ Т.А. Наркунас (подпись) __________ (дата) |
| __________ Г.С. Абибуллаева (подпись) __________ (дата) | __________ З.И. Сулейманова (подпись) __________ (дата) | __________ Е.И. Коломиец (подпись) __________ (дата) |

Приложение 1

План

Подготовки к ГИА по образовательным программам ООО и СОО в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА |  |  |  |
|  | Анализ проведения ГИА в школе в 2024 году, выявление проблемных зон и постановка задач на 2025 год | Октябрь 2024 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-2024 | Август – октябрь 2024 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов | Август 2024 г. – май 2025 г. | Администрация |
|  | Организация обучения на курсах повышения квалификации для экспертов предметных комиссий по всем учебным предметам | Январь - Май 2025 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Сбор информации о местах регистрации на итоговое сочинение (изложение), итоговое собеседование в 9 классе и ГИА, местах проведения итогового сочинения (изложения). | Сентябрь – ноябрь 2024 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11, участников итогового сочинения (изложения) и участников итогового собеседования по русскому языку в 9 классе в установленные сроки. | Ноябрь 2024 г. – май 2025 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Проведение апробаций и тренировочных мероприятий по подготовке к ГИА с участием педагогических работников и обучающихся | Октябрь 2024 г. – май 2025 г. | Кириченко Т.В. |
|  | Закрепление зарегистрированных участников итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе и участников ГИА-11 и ГИА-9 за утвержденными местами проведения и ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Февраль 2025 г., апрель 2025 г. август 2025 г. | Администрация |
|  | Формирование сопроводительной документации для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, а также на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ГИА. | По графику проведения экзаменов | УО Руководители ОО |
|  | Предоставление в УО сводных данных и подтверждающих документов по всем участникам итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классе, участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией выпускников в ЦОМКО | Перед каждым этапом итогового сочинения (изложения), устного итогового собеседования в 9 классе и перед каждым периодом ГИА | Руководители ОО УО |
| 5. ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Проведение инструктивно-методических совещаний с лицами, привлекаемыми к работе на пунктах проведения экзаменов. | Февраль – март 2024 г. | УО |
| 5.2. | Организация подбора педагогических работников, которых планируется привлекать для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии. | Октябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | УО ЦДЮТ Руководители ОО |
| 5.3. | Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа, удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ в РИС «Планирование ГИА». | Октябрь 2023 г. – апрель 2024 г. | УО ЦДЮТ Руководители ОО |
| 5.4. | Организация обучения педагогических работников, привлекаемых в качестве персонала ППЭ (руководители ППЭ и организаторы в аудитории). | Январь – май 2024 г. | УО Руководители ОО |
| 5.5. | Организация и проведение инструктивных совещаний для педагогических работников, задействованных при проведении ГИА в ППЭ. | Март – апрель 2024 г. | УО Руководители ОО |
| 5.6. | Формирование состава ГЭК. | Декабрь 2023 г – январь 2024 г. | УО Руководители ОО |
| 5.7. | Формирование состава ПК и КК. | Февраль – март 2024 г. | ЦДЮТ |
| 6. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Проведение ответственными за ГИА совместно с руководителями ППЭ и членами ГЭК совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов в каждом городе/районе. | Март – апрель 2024 г. | УО Руководители ППЭ |
| 6.2. | Подготовка организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. | Март – апрель 2024 г. | УО Руководители ППЭ |
| 6.3. | Обучение всех привлекаемых к проведению ЕГЭ работников ППЭ на «Учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА», разработанной Федеральным центром тестирования. Проведение тестирования с последующим получением Сертификата. | Март, май, август 2024 г. | Руководители ОО |
| 6.4. | Проведение руководителями ППЭ инструктажей непосредственно перед каждым днем экзамена (под подпись). | По графику проведения экзаменов | Руководители ППЭ |
| 7. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ (ПК) К ПРОВЕРКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Предоставление в КРИППО списков кандидатур председателей ПК по всем учебным предметам. | Январь 2024 г. | ЦДЮТ |
| 7.2. | Вебинары ФИПИ для экспертов ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников экзаменов. | В соответствии с единым расписанием проведения ГИА | ЦДЮТ эксперты ПК |
| 8. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ К ГИА |  |  |  |
| 8.1. | Контроль за работой ОО по подготовке к ГИА (проведение ИРР, осуществление проверки официальных сайтов ОО и информационных стендов в ОО и специализированных кабинетах, посвященных подготовке к ГИА, проверка готовности ППЭ, персонала ППЭ и экспертов предметных комиссий). | Февраль – март 2024 г. | ### УО ЦДЮТ Руководители ОО |
| 8.2. | Контроль за соблюдением требований нормативных правовых документов при допуске участников на досрочную сессию ГИА, а также к участию в резервные дни проведения экзаменов. | Февраль – июнь 2024 г. | УО Руководители ОО |
| 8.3. | Контроль за соблюдением нормативных требований при организации ГИА, итогового сочинения (изложения) и устного итогового собеседования в 9 классе для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов при создании специализированных условий для прохождения экзаменов. | Февраль – май 2024 г. | УО Руководители ОО |