Сводный доклад об исполнении муниципальных программ

муниципального образования Павловский район за 6 месяцев 2018 года

В настоящее время основным инструментом системного решения экономических и социальных вопросов развития Павловского района являются муниципальные программы. На территории Павловского района в 2018 году действуют 30 муниципальных программ, на реализацию которых предусмотрено 1256409,81 тыс. рублей средств местного и краевого бюджетов. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являются муниципальные программы социальной направленности. Все программы утверждены постановлением администрации муниципального образования Павловский район.

Реестр муниципальных программ муниципального образования

Павловский район за 6 месяцев 2018 года

| №№ п/п | Наименование муниципальной программы | Уточненный план на 2018 год, тыс. рублей | Исполнение за 6 месяцев 2018 года, тыс. рублей | Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф), % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район | 838619,95 | 412498,94 | 49,2 |
| 2 | Развитие культуры в муниципальном образовании Павловский район | 63583,71 | 30652,33 | 48,2 |
| 3 | Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район | 6652,70 | 3047,72 | 45,8 |
| 4 | Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе | 30154,78 | 15820,90 | 52,5 |
| 5 | Дети Кубани | 28561,10 | 819,78 | 2,9 |
| 6 | Поддержка и развитие объектов жилищно-коммуналь ного хозяйства и благоустройство муниципального образования Павловский район | 1195,70 | 20,00 | 1,7 |
| 7 | Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павловский район | 1630,00 | 324,34 | 19,9 |
| 8 | Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский район | 1825,40 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Экономическое развитие и инновационная экономика | 1350,00 | 701,53 | 52,0 |
| 10 | Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании Павловский район | 896,60 | 190,23 | 21,2 |
| 11 | Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Павловский район | 859,50 | 322,77 | 37,6 |
| 12 | Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Павловский район | 152396,90 | 77024,39 | 50,5 |
| 13 | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий на территории муниципального образования Павловский район | 12355,31 | 5308,07 | 43,0 |
| 14 | Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район | 696,00 | 314,68 | 45,2 |
| 15 | Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Информатизация администрации муниципального образования Павловский район | 3146,16 | 1100,47 | 35,0 |
| 17 | Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район | 1691,00 | 693,13 | 41,0 |
| 18 | Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район | 170,00 | 0 | 0 |
| 19 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Павловский район | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район | 300,00 | 0 | 0 |
| 22 | Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Павловский район | 100794,60 | 30346,13 | 30,1 |
| 23 | Пополнение муниципального специализированного жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Улучшение условий охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район | 229,20 | 79,04 | 26,4 |
| 25 | Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Павловский район | 6285,60 | 6285,57 | 100,0 |
| 26 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Павловский район | 1023,10 | 605,00 | 59,1 |
| 27 | Муниципальная политика и развитие гражданского общества | 900,00 | 900,00 | 100,0 |
| 28 | Укрепление материально-технической базы муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования Павловский район | 616,00 | 180,80 | 29,4 |
| 29 | Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Павловский район | 96,50 | 96,41 | 99,9 |
| 30 | Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств в муниципальном образовании Павловский район | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 1256409,81 | 587332,23 | 46,7 |

2. Информация об основных результатах реализации

муниципальных программ

2.1 Муниципальная программа (далее МП) «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район».

Координатор МП - управление образованием администрации муниципального образования Павловский район.

По итогам реализации программы была выполнена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта спортивного зала СОШ № 1, на ремонт кровли СОШ № 17, на строительство спортивной площадки на территории СОШ № 15, на строительство пристройки на 20 мест в ДОУ № 6. Установлены противопожарные двери в СОШ № 11 и 3; выполнена пропитка чердачных помещений в 3 образовательных учреждениях. В СОШ № 10 отремонтирован пол. Отремонтирована система теплоснабжения в ДОУ №1. Организована охрана образовательных организаций казаками в 19 школах и 7 детских садах. Проведён ремонт кровли в ООШ № 19 и СОШ № 7, заменена электропроводка в СОШ №7. Проведены геодезические и технические обследования здания школы № 12. В 19 детских садах и 11 школах выполнены работы по созданию доступных условий для маломобильных граждан.

Выполнен ремонт теплотрассы в СОШ № 2, установлены противопожарные двери СОШ 3,13,15, ДОУ 2; отремонтирована и установлена АПС в СОШ № 6,8,11,14,15, ДОУ № 2,8,9,18,19; ремонт кровли спортзала, столовой СОШ № 7, ремонт кровли ДОУ № 12, ООШ № 19; ремонт электропроводки СОШ 7,9; подведено горячее водоснабжение в кабинеты начальной школы СОШ 8, обустроены кабинками внутренние туалеты СОШ 8, отремонтированы полы в холле 1 этажа СОШ № 10, заменены раковины, смесители СОШ № 13; обустроен кабинет химии ООШ 21; отремонтированы пути эвакуации ДОУ 2; подведение горячего водоснабжения в групповые ДОУ 15; выполнен ремонт водопровода ДОУ № 12. Начаты работы по разработке ПСД на ремонт пищеблока СОШ10, ремонт спортзала СОШ 8, строительство спортзала ООШ 19. С 9 июня будут начаты работы по ремонту мед.кабинета, мастерских ООШ 19, ремонту электропроводки ООШ 18, ремонту ограждения ДОУ 9, ремонту фасада ДОУ 6, проведению пожарного аудита в СОШ 2,5.

2.2. МП «Развитие культуры в МО Павловский район».

Координатор МП - управление культуры администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации программы проведены районные культурно-массовые мероприятия, в том числе:

- в рамках краевого мероприятия «Колокольный перезвон»;

- краевая эстафета «Славных дел ветеранов, молодежи Кубани»;

- районная акция в поддержку олимпийцев;

- районный праздник «Широкая масленица»;

- районный праздник, посвященный 23 февраля и закрытию месячника оборонно-массовой работы;

- районная выставка мастеров ДПИ, посвященная 23 февраля и закрытию месячника оборонно-массовой работы;

- торжественная инаугурация главы района;

- торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню;

- районная выставка мастеров ДПИ посвященная Международному женскому дню;

- торжественный митинг в рамках краевой акции «Светлая Память»;

- благотворительная акция – ярмарка «Пасхальный перезвон»;

- мероприятие в рамках краевого праздника «Светлое Христово Воскресенье»;

- мероприятие, посвященное годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- мероприятие, посвященное Дню Победы;

- мероприятие в рамках краевого праздника, посвященного Дню Победы;

- Павловские скачки «Гуляй, станица»;

- районная выставка-ярмарка в рамках праздника «Гуляй, станица»;

- краевая выставка-ярмарка «Агротур-2018»;

- мероприятие в рамках краевого праздника, посвященного «Дню защиты детей»;

- торжественное открытие стадиона «Урожай»;

- творческая программа, посвященная Дню защиты детей;

- праздничное мероприятие, посвященное 100 - летнему юбилею хутора Красного;

- районная выставка мастеров ДПИ, посвященная Дню России;

- торжественный  прием главы  медалистов района « Выпуск -2018»;

- день семейного отдыха - «День ветеранов боевых действий».

2.3 МП «Молодежь района»

Координатор МП – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации программы за 1 полугодие 2018 года было проведены следующие мероприятия:

- краевая патриотическая акция «Эстафета памяти»;

- акция в рамках празднования «Вербного воскресенья» и комплекса краевых мероприятий «Великое в малом»;

- реализация краевого проекта «Дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов»;

- участие команды Павловского района в 1/8 Финала Региональной лиги КВН «Адыгея»;

- зональный этап XVII краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество»;

- Всероссийская акция «Культурный минимум», посвященная Международному дню культуры;

- экологическая акция «Посади дерево»;

- участие молодежи Павловского района в краевом слете юнармейского движения «Пост № 1»;

- круглый стол на тему «Футбольные фанаты как субкультура в России»;

- ярмарка вакансий «Планета ресурсов»;

- гражданская акция «Георгиевская лента»;

- молодежная акция, посвященная 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистких захватчиков «Во славу подвига героев Кубани»;

- 1/8 финала школьной Лиги КВН Павловского района;

- воркаут-соревнования, посвященные празднику Праздник Весны и Труда 1 мая;

- акция, посвященная повышению правовой грамотности граждан и профилактике терроризма в молодежной среде «Терроризм в телефоне»;

- акция «На работу на велосипеде»;

- Всероссийская информационная акция «Должен знать», направленная на профилактику распространения ВИЧ-инфекции;

- экологическая акция «Чистый берег»;

- участие молодежи Павловского района в Фестивале Губернаторской молодежной Лиги КВН;

- проведение I этапа программы, направленной на поддержку и развитие молодежного предпринимательства;

- участие молодежи Павловского района в финале XVII краевого фестиваля героико-патриотической песни «Пою мое Отечество»;

- участие молодежи Павловского района в финальном этапе конкурса «ПРИОРИТЕТЫ РОСТА», в городе Санкт-Петербурге;

- организация молодежного бульвара, в рамках празднования Дня защиты детей 1 июня;

- участие молодежи Павловского района в отборочном этапе Чемпионата Высшей и Юношеской лиг по игре «Что? Где? Когда?»;

- организация молодежного бульвара и воркаут соревнований, в рамках празднования Дня России 12 июня;

- организация муниципального этапа военно-спортивной игры «Зарница»;

- мемориально-патриотическая акция «Рассвет»;

- участие молодежи Павловского района в учебно-тренировочных сборах по рафтингу в станице Удобная Отрадненского района;

- акция по раздаче листовок, информирующих о важности занятия спортом, а так же о пагубном влиянии наркотических веществ на организм человека;

- закрытый кинопоказ документального фильма «Самообман», направленного на профилактику наркомании в молодежной среде;

- приобретение наградного материала для молодежного актива Павловского района, в рамках празднования Дня молодежи 27 июня;

- фестиваль «Краски лета»;

- участие молодежи Павловского района в финальном этапе военно-спортивной игры «Зарница» в Северском районе

За отчетный период трудоустроено 269 человек в возрасте от 14 до 17 лет.

2.4 МП «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе»

Координатор МП – отдел по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район.

В число мероприятий программы включены:

- приобретение спортивного инвентаря, оборудования для проведения спортивных соревнований;

- участие сборных команд Павловского района в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта;

- проведение соревнований на Кубок губернатора Краснодарского края по футболу, уличному баскетболу, настольному теннису, районных спартакиад, фестивалей и других мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

Спортсмены Павловского района за 1 полугодие 2018 года приняли участие в 87 соревнованиях, первенствах и чемпионатах России, Краснодарского края, Первенства Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, спартакиадах трудящихся, сельских играх Кубани, во Всекубанских турнирах на кубок губернатора Краснодарского края.

За 1 полугодие 2018 год спортсмены выполнили 127 спортивно-массовых разряда, из них 3 КМС и 1 I разряд.

В результате проведены мероприятий, достигнуты следующие показатели: численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 28909 человек, количество физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий составило – 378, численность инвалидов занимающихся физической культурой и спортом – 672 человек, численность детей, занимающихся в спортивных школах Павловского района составила 2060 человек.

2.5 МП «Дети Кубани»

Координатор МП – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Павловский район.

3 и 23 мая 2018 года осуществлен подвоз 80 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения и обратно в г. Анапа «Жемчужина России». Произведена оплата медработнику, сопровождающего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к месту лечения и обратно по факту оказанных услуг.

В июне 2018 года, профильные лагеря, образованные на базе общеобразовательных школ и лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием провели 1 смену (с 01.06 по 22.06) и с 25 июня началась работа 2 смены.

1 июня состоялся подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на мероприятие, посвященное Международному Дню защиты детей в г.Краснодар.

В течение июня и всего летнего периода осуществляется подвоз детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря, расположенные на территории Краснодарского края.

В каникулярное время организованы однодневные походы на территории МО Павловский район, многодневные походы (рафтинг).

2.6 МП «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство МО Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации данной программы проведена проверка достоверности определения сметной стоимости по объектам «Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной №8 ст. Павловская, ул. Крупская, 250/1» и «Капитальный ремонт участка теплотрассы от котельной №10 ст. Павловская, ул. Калинина, 7/1».

2.7 МП «Обеспечение градостроительной деятельности МО Павловский район»

Координатор МП – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия, предусмотренные программой:

подготовлено 73 градостроительных плана земельных участков;

опубликовано в газете «Единство» 27 информационных сообщений;

разработан проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Павловского сельского поселения Павловского района.

2.8 МП «Дорожная деятельность на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:

Изготовление сметной документации на ремонт водопропускной трубы и дорожного покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к п. Южный» км 4+300.

Установка дорожных знаков на автомобильной дороге «Подъезд к             п. Южный» и на автомобильной дороге «Подъезд к п. Набережный».

Нанесение дорожной разметки на автомобильной дороге «Подъезд к        п. Южный».

2.9 МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор МП – управление экономики администрации муниципального образования Павловский район.

В текущем году продолжается работа по обеспечению функционирования муниципального центра поддержки предпринимательства. Центр позволяет каждому предпринимателю района получать качественные бесплатные услуги в сфере финансового планирования, по организации и ведению бухгалтерского учета, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсах.

В ходе участия в Форуме-2018 были подписаны 2 соглашения о намерениях в сфере реализации следующих инвестиционных проектов:

- выращивание и переработка фруктов. Инвестор – ООО «СЕВ». Общий объем инвестиций по проекту составляет 410,6 млн. рублей;

- вторая очередь модернизации ООО «Павловский сахарный завод». Общий объем инвестиций по проекту составляет 87,2 млн. рублей

2.10 МП «Управление муниципальным имуществом в МО Павловский район»

Координатор МП – управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия:

- заключены договоры на проведение кадастровых работ в отношении 7 земельных участков;

- проведена оценка рыночной стоимости 1 объекта движимого и 24 объектов недвижимого имущества;

- заключены 4 договора на опубликование информационных сообщений по вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на территории МО Павловский район;

- заключен договор на обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО) на приобретенный автобус для пассажирских перевозок;

- оплачен транспортный налог объектов муниципальной собственности, находящихся в муниципальной казне, за 2 квартал 2018 года.

2.11 МП «Обеспечение безопасности населения на территории МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования Павловский район

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

проведено 2 заседания координационной комиссии по профилактике правонарушений;

проведено 3 заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при главе муниципального образования Павловский район;

проведено 3 заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Павловский район;

оказаны услуги по охране здания администрации района силами казачества и обслуживанию кнопки тревожной сигнализации на сумму 117,7 тыс. рублей.

2.12 МП «Социальная поддержка граждан»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия: выплачено дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям с января по май 43 лицам, в июне - 42 гражданам, оказана дополнительная социальная поддержка отдельным категориям граждан, проживающих на территории района - 44 лицам.

Произведено 477 денежных выплат (ежемесячно) на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством); 124 денежных выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию детей и по 2 денежные выплаты, причитающиеся патронатным воспитателям.

2.13 МП «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий на территории муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

заключен контракт на изготовление памяток по действиям населения в условиях чрезвычайных ситуаций;

готовится конкурсная документация на изготовление проекта муниципальной системы оповещения и предоставление услуги по расчету вероятного вреда в результате аварии гидротехнического сооружения;

осуществлялось финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Спасатель» (по состоянию на 1 июля израсходовано – 5308,1 тыс. рублей);

2.14 МП «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейшие общественно-политические, социально-культурные события, деятельность органов местного самоуправления Павловского района, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, поздравления с профессиональными праздниками.

2.15 МП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель МП - материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в растениеводстве.

Программа реализуется в 3 квартале 2018 года.

2.16 МП «Информатизация администрации МО Павловский район»

Координатор МП – отдел информатизации управления организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Заключены контракты на программное сопровождение:

- единой системы электронного документооборота СИНКОПА для органов местного самоуправления Павловского района;

- АРМ «Муниципал»;

- официального сайта администрации района и сайта Совета депутатов;

- защиты каналов связи рабочих станций, работающий с государственными информационными системами (VipnetClient).

Проведена модернизация средств вычислительной техники: приобретено 2 сканера, 2 принтера, 3 рабочие станции, 5 системных блоков и многофункциоанальное устройство.

Заключены контракты на услуги операторов связи за предоставление доступа к сети Интернет, аренды каналов связи, услуг стационарной и сотовой связи.

2.17 МП «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в МО Павловский район»

Координатор МП – финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие основные мероприятия:

Сопровождение и установка дополнительных модулей программного комплекса АС «Бюджет».

Сопровождение программного комплекса АС «Смета».

Сопровождение АПИ «Гарант».

Получены сертификаты ЭЦП для работы в системе удаленного финансового документооборота и передачи отчетности в налоговый орган, ПФР и фонд социального страхования.

Установлены обновления программных комплексов АС «Бюджет» и АС «Смета».

Обновление АРМ КБР.

2.18 МП «Доступная среда в МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы ведется работа по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту.

2.19 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Программа реализуется за счет внебюджетных источников финансирования.

2.20 МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

За 6 месяцев 2018 года денежные средства выделенные управлению культуры и отделу по делам молодежи на мероприятия программы не освоены. Деньги планируется освоить во втором полугодии 2018 года.

2.21 МП «Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Реализация настоящей программы не проводилось по причине отсутствия денежных средств.

2.22 МП «Развитие здравоохранения в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

С целью улучшения материально-технической базы и улучшения качества оказания медицинской помощи населению средства были направлены на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, приобретение медицинского оборудования:

- подготовлена, прошла ценовую экспертизу проектно-сметная документация на капитальный ремонт терапевтического отделения Старолеушковской участковой больницы, на строительство офиса врача общей практики в Азовском микрорайоне ст.Павловской; по данным объектам проводятся конкурсные процедуры.

За счет средств нормированного страхового запаса отремонтировано дорогостоящее оборудование: УЗИ аппарат (509,6 тыс.рублей), рентгенаппарат (393,8 тыс.рублей).

Для формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний в рамках программы была закуплена вакцина на сумму 1 415,6 тыс. рублей.

С целью повышения процента укомплектованности медицинскими кадрами и повышения их квалификации в 1 полугодии 2018 года прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования 27 врачей и 57 средних медицинских работника. За счет привлечения средств, полученных от предпринимательской деятельности, производится ежемесячная стимулирующая выплата 15 студентам высших медицинских учреждений, оплата договоров найма жилья 12 молодым специалистам, привлеченным из других регионов, и ежемесячная стимулирующая выплата 14 молодым специалистам.

За счет средств районного бюджета 1 541,2 тыс. рублей направлено на предоставление компенсационных выплат на возмещение расходов по оплате жилья, отопления и освещения 338 медицинским работникам: 48 врачам и 290 средним медицинским работникам.

В рамках программы проведены работы по льготному зубопротезированию 126 ветеранам.

В рамках подпрограммы «Льготное лекарственное обеспечение» приобретены медикаменты для льготной категории населения на сумму – 8 566,4 тыс. рублей.

2.23 МП «Пополнение муниципального специализированного жилищного фонда»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа не финансируется.

2.24 МП «Улучшение условий охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – администрация муниципального образования Павловский район.

Цель программы – повышение уровня и качества труда сотрудников администрации района.

Проведены следующие мероприятия:

- проведена специальная оценка условий труда на 40 рабочих местах.

2.25 МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия: в 2018 году 8 молодых семей включены в состав участников программы. В июне 9 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на общую сумму 6285,5 тыс. рублей.

2.26 МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года проведены следующие мероприятия.

На организацию работы Павловской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов средства потрачены на:

- подписку газеты «Единство» - 18 экземпляров и «Честное пенсионерское» - 204 экземпляра;

- оказание материальной поддержки нуждающимся инвалидам и инвалидам активистам – 5 инвалидов;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля 8 марта, 9 мая.

- оплата коммунальных услуг, канцелярские расходы.

На организацию работы районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» деньги потрачены на:

- обеспечение работы районного отделения Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль»;

- участие в оказании ритуальных почестей умершим ликвидаторам;

- организация культурно – массового мероприятия, посвященного 32-годовщине ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, поминальные мероприятия.

На мероприятия районному совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов средства потрачены на:

- подписку газеты «Единство» - 91 экземпляров,

- проведение 144 мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;

- посещение 100 ветеранов, из них 41 участник ВОВ, 59 тружеников тыла;

- выделение материальной поддержки для проведения мероприятий чествование 18 участников ВОВ;

- организация 14 культурно-массовых мероприятий;

- участие в оказании ритуальных почестей - 12 умершим ветеранам, участникам ВОВ;

- обеспечение деятельности Совета ветеранов, содержание автомобиля «Лада калина», оплата коммунальных услуг;

На мероприятия Союзу ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтов средства потрачены на:

- материальную поддержку 70 ветеранов боевых действий;

- организацию 3 культурно-массовых мероприятий для инвалидов боевых действий;

- обеспечение работы Совета ветеранов (приобретение канцелярских принадлежностей, транспортные расходы, оплата коммунальных услуг, услуги банка);

- чествование  60 юбиляров боевых действий (поминальный обед).

2.27 МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Координатор МП – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

В ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев 2018 года проведены следующие мероприятия.

Подведены итоги второго этапа конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2017 году, заседание конкурсной комиссии состоялось 9 февраля 2018 года.

Определены победители конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2017 году, это три органа ТОС Павловского сельского поселения (ТОС № 16, ТОС № 23, ТОС № 33), ТОС «Западный» Новопластуновского сельского поселения, ТОС «Западное» Веселовского сельского поселения, ТОС «№ 2» Незамаевского сельского поселения.

25 и 26 апреля 2018 года произведены выплаты в виде межбюджетных трансфертов на решение социально-значимых вопросов местного значения в границах территорий ТОС соответствующих сельских поселений: в Павловское сельское поселение – 450,0 тыс. рублей (ТОС № 16 – 200,0 тыс. рублей, ТОС № 23 – 150,0 тыс. рублей, ТОС № 33 – 100,0 тыс. рублей), в Новопластуновское сельское поселение – 200,0 тыс. рублей, в Веселовское сельское поселение – 150,0 тыс. рублей, Незамаевское сельское поселение – 100,0 тыс. рублей.

2.28 МП «Укрепление материально-технической базы муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

На 2018 год были предусмотрены районным бюджетом финансовые средства на выполнение мероприятий:

- погашение задолженности и оплаты коммунальных платежей;

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования фонда капитального ремонта;

- оплата за услуги управляющей компании.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлена оплата выставленных счетов на оплату обязательных взносов на капитальный ремонт некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

2.29 МП «Обеспечение безопасности населения на транспорте в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Проведена процедура оценки уязвимости транспортных средств администрации муниципального образования Павловский район (4 группы). Стоимость проведенных мероприятий составила 96,4 тыс. рублей.

2.30 МП «Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление по взаимодействию с правоохранительными органами, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям муниципального образования павловский район.

Финансирование программы на 2018 год не предусмотрено.

Проведены мероприятия:

1) Профилактика наркомании и незаконного оборота наркотиков, а также алкоголизма и табакокурения. Пропаганда здорового образа жизни - проведено 18 мероприятий, это тематические кинопоказы и беседы с привлечением нарколога, акции и спортивные соревнования. Проведено 12 показов видеороликов, фильмов и 35 предсеансных показов видеороликов в кинотеатре Павловского сельского поселения; распространено более 4500 единиц печатной информационной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения, проведено 2 книжных выставки тематики здорового образа жизни.

2) Профилактическая антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе 1 этапа акции работали телефоны доверия, на которые поступило 6 звонков. В период проведения Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» задействовано 14 «телефонов доверия». Сельскими поселениями размещались материалы наглядной агитации (плакаты 720 шт., листовки 1250 шт., объявления 110) на информационных стендах в местах массового скопления людей. В период акции поступило 6 обращение граждан, в том числе по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей – 6, которые добровольно изъявили желание пройти курс избавления от наркотической зависимости 2 человека.  Сотрудниками ОМВД России по Павловскому району по факту хранения наркотических средств марихуаны, а также по факту сбыта наркотических средств марихуаны было возбуждено 2 уголовных дела.

3) Состоялся 1 этап межведомственной комплексной оперативно - профилактической операции «Мак - 2018», в ходе проведения акции выявлен 1 факт произрастания 45 кустов мака с признаками культивирования, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ.

4) Информационное освещение антинаркотических мероприятий в СМИ В районной газете «Единство» и на официальном интернет-сайте газеты регулярно публикуются материалы антинаркотического характера, с начала 2018 года опубликовано 54 материала.

Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования Павловский район						     Н.А. Буглак