Информация

о ходе исполнения краевых и районных программ за 9 месяцев 2012 года

# По состоянию на 1 октября 2012 году в муниципальном образовании Павловский район действуют 54 краевых и районных целевых программ, с общим объемом финансирования мероприятий 204,5 млн. рублей.

Сельское хозяйство

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦП «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края» на 2008-2012 годы (предоставление субсидий на создание культурных пастбищ) | 143,4 | 0 | Исполнители (хозяйства) не подали заявок на получение субсидии |
| 2 | Долгосрочная КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края" на 2010-2012 годы (предоставление субсидий ЛПХ) | 15000,0 | 11804,5 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | Долгосрочная КЦП «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы» | 2627,0 | 0 | Ведутся работы по освоению выделенных средств. (отыгрывается конкурс на приобретение крематора – 1446 т.р., остальные средства – на развитие ЛПХ) |
| 4 | РЦП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе в 2012 году» | 102,9 | 89,9 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 5 | РЦП «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Павловском районе на 2009-2013 годы» | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных в КЦП «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае» и собственных средств ветеринарной лаборатории |
| Итого | 17873,3 | 11894,4 | 82,6% |

Приоритетным направлением развития муниципального образования Павловский район является сельское хозяйство, отрасль, обеспечивающая не только продовольственную безопасность, но и определяющая социальную атмосферу района и уровень жизни более 45% населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе.

По программе «Пастбища» на 2008-2012 годы необходимость района уменьшилась в связи с отказом в получении субсидии исполнителей (хозяйства района).

В рамках краевой целевой программы «Развитие малых форм АПК на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы» субсидии предоставляются малым формам хозяйствования в АПК Павловского района на возмещение части затрат по производству молока, мяса КРС и свиней, искусственному осеменению и строительству теплиц.  Получателями данной субсидии являются индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство (около 1000 получателей).

В рамках долгосрочной КЦП «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Краснодарского края на 2012-2015 годы» выделенные средства предусмотрены на строительство и приобретение крематоров для утилизации биологических отходов. В настоящее время ведутся работы по оформлению документации. (Отыгрывается конкурс на приобретение крематория – 1446 т.р., остальные средства – на развитие ЛПХ на другие виды ведения хозяйства)

Районной целевой программой «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе в 2012 году» предусмотрены средства в районном бюджете на выплату премий руководителям хозяйств и их специалистов, отличившихся в уборочной кампании. Вручение премий прошло на праздновании Дня станицы (29 сентября 2012 года).

В районе действует районная целевая программа «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Павловском районе на 2009-2013 годы». Объем финансирования по мероприятиям программы отражен в краевой целевой программе  «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае».

Экономика

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная РЦП по формированию инвестиционной привлекательности муниципального образования Павловский район на 2011-2013 год (Подготовка к Х Международному инвестиционному Форуму «Сочи2011») | 1574,0 | 1400,5 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | Долгосрочная РЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы | 100,0 | 11,7 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | РЦП «Качество» на 2011-2015 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей) в МО Павловский район | Финансирование мероприятий не предусмотрено |
| Итого | 1674,0 | 1412,2 | 84,4% |

В рамках районной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности района» выделенные средства освоены на 89%. Средства по данной программе предусмотрены для участия района в международном инвестиционном форуме «Сочи-2012». До конца года средства по программе будут расходованы в полном объеме.

В 2012 году на реализацию долгосрочной РЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в МО Павловский район из районного бюджета выделено 100,0 тыс. рублей. Во втором квартале текущего года на реализацию мероприятия «Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам малого предпринимательства» было освоено 11,7 тыс.  рублей. В августе 2012 года проведен отбор предпринимателей на возмещение (субсидирование) части затрат из районного бюджета части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности в части приобретения, сооружения, изготовления основных фондов и приобретения нематериальных активов. Объем бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприятия составляет 78,1 тыс. рублей.  В октябре указанная сумма будет перечислена на расчетный счет субъекта малого бизнеса (в соответствии с порядком и сроками, утвержденными постановлением администрации МО Павловский район).

Здравоохранение

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения на 2012 год» | 25,0 | 25,0 | Приобретено программное обеспечение для детского отделения |
| 2 | КЦП «Об улучшении демографической ситуации в Краснодарском крае на 2011-2015 годы (организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей в возрасте до 2-х лет, родившихся до 1.03.2010) | 98,0 | 0 | Средства возращены в краевой бюджет (не приобретались молочные смеси) |
| 3 | Региональная программа «Модернизация здравоохранения Краснодарского края на 2011-2015 г.» | 59721,0 | 19881,4 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
|  | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием); | 49892,6 территориальный фонд ОМС | 13309,2 территориальный фонд ОМС | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
|  | Реализация мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием); | 5728,0 краевой бюджет | 3589 краевой бюджет | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
|  | Мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении; | 3671,3 краевой бюджет | 2166 краевой бюджет | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
|  | Мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной помощи | 879,1 краевой бюджет | 817,1 краевой бюджет | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 4 | РЦП «О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов МУЗ «ЦРБ» администрации МО Павловский район» на 2009-2012 годы | За 9 месяцев 2012 года финансирование мероприятий не осуществлялось. |
| 5 | РЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в МО Павловский район на 2009-2012 годы» | За 9 месяцев 2012 года финансирование мероприятий не осуществлялось. |
| Итого | 59844 | 19906,4 | 33,2% |

В рамках реализации РЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения на 2012 год» на 25 тыс. рублей Приобретено программное обеспечение для детского отделения

В рамках программы модернизации здравоохранения в 2012 году при реализации мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств территориального фонда ОМС, проведены следующие работы: произведены капитальные ремонты гинекологического, поликлиники и лечебного корпуса Павловской ЦРБ. Объем освоенных средств составил 13309,2 тыс. рублей. Остальные средства будут потрачены на ремонт патологоанатомического, кардиологического отделений, клинической лаборатории, пищеблока, а также Старолеушковской, Новолеушковской и Веселовской участковых больниц. По ряду объектов строительно-монтажные работы закончены, оставшиеся планируется завершить к 1 декабря 2012 года.

В рамках реализации мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения (проведение капитального ремонта, оснащение оборудованием), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств краевого бюджета приобретены информационные системы на сумму 3589 тыс. рублей. На остальную сумму  будет приобретено следующее оборудование: аппараты для диагностики функциональных систем организма (аппараты для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, спирографии и др., лабораторное оборудование, оборудование хирургического профиля (реанимационная аппаратура), портативная УЗИ-аппаратура.

В рамках реализации мероприятия по внедрению современных информационных систем в здравоохранении было приобретено программное обеспечение на 2166 тыс. рублей. До конца года планируется освоение средств в полном объеме;

В рамках реализации мероприятия по внедрению стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной помощи освоено 817,1 тыс. рублей (доплата до 3 тыс. рублей медицинским работникам за внедрение стандартов медицинской помощи).

Образование

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы | 65557,9 | 59662,9 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | КЦП «Дети Кубани» на 2009-2013 годы | 1830,9 | 1830,9 | Трудоустроены учащиеся |
| 3 | РЦП «Дети Кубани» (трудоустройство) | 434,3 | 433,5 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 4 | ДКЦП «Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014 годы» | 514,0 | 205,6 | Средства из краевого бюджета поступили не в полном объеме. Мероприятия выполнены на всю сумму. До конца года средства краевого бюджета будут освоены. |
| 5 | РЦП «Безопасность образовательных учреждений в МО Павловский район на 2010-2014 годы» | 1305,2 | 1299,3 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 6 | ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012-2013 годы» | 16000,0 | 0 | Средства поступили 28 июня 2012 года. (проведены конкурсные процедуры на строительство детского сада № 1). Ведутся строительные работы. |
| 7 | Долгосрочная РЦП «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район на 2011-2015 годы» | 7299,2 | 4709,2 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 8 | РЦП «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений МО Павловский район на 2012 год» | 6896,0 | 4480,7 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| Итого | 99837,5 | 72622,1 | 72,7% |

В рамках краевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы предусмотрены субсидии на обеспечение стимулирования отдельных категорий работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования; частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и учителей образовательных учреждений района; организация и проведение ЕГЭ; предоставление субсидии на обеспечение комплекса мер по модернизации общего образования; финансирование работы педагогам дополнительного образования с детьми в спортивных клубах общеобразовательных учреждений. До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. Мероприятия выполнены на всю сумму

По краевой программе «Дети Кубани» на 2009-2013 годы были приобретены путевки для санаторно-курортного оздоровления детей, также предусмотрены средства для лагерей с дневным пребыванием детей. Освоение средств – 99,9%. По районной программе «Дети Кубани» средства освоены на 99,8% (трудоустройство учащихся). До конца 2012 года средства по этим программам будут освоены в полном объеме.

Мероприятия по краевой и районной целевым программам «Безопасность образовательных учреждений» выполнены на сумму 1504,9 тыс. рублей. В детских садах и школах установлены автоматические противопожарные сигнализации, приобретены средства тревожной сигнализации, произведен ремонт электропроводки и другие мероприятия.

По долгосрочной краевой целевой программе «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2012-2013 годы» объем утвержденных средств составляет 16000 тыс. рублей на строительство детского сада №1 на условиях софинансирования из районного бюджета. Из них на 2000 тыс. рублей подписан акт выполненных работ.

По районной целевой программе «Развитие образования в Павловском районе» за 9 месяцев 2012 года израсходовано 4709,2 тыс. рублей. Средства расходованы на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся образовательных учреждений района, на выплату доплат педагогам общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования с краевым бюджетом, на организацию и проведение ЕГЭ, на проведение спортивно-массовых мероприятий, учебных сборов, премии победителям краевых и муниципальных конкурсов.

По программе «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений МО Павловский район на 2012 год» проведены мероприятия на общую сумму 4480,7 тыс. рублей:

- приобретение мягкого инвентаря и мебели для детских садов;

- материально-техническое обеспечение детских садов;

- установка узла учета тепловой энергии (детский сад № 23);

- ремонты систем отопления и котельных.

Сектор ЖКХ отдела по вопросам жилищной политики

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП организации утилизации твердых бытовых отходов на 2010-2014 годы | 2221,7 | 421,7 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы (возмещение межтарифной разницы (возмещение убытков)) | 2600,0 | 2600,0 | х |
| 3 | РЦП «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Павловский район на период 2012-2030 годы» | 64,8 | 0 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 4 | РЦП «Энергосбережение в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы» | Финансирование мероприятий не предусмотрено |
| 5 | РЦП по подготовке муниципального образования к работе в осенне-зимнем периоде 2012-2013 годы | 2179,0 | 0 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 6 | Долгосрочная РЦП «Жилище» на 2011-2015 годы | Финансирование мероприятий не предусмотрено |
| Итого | 7065,5 | 3021,7 | 42,8% |

По районной целевой программе утилизации твердых бытовых отходов выделенные средства освоены в сумме 421,7 тыс. рублей. Основные мероприятия – это приобретение бульдозера, зарплата бульдозериста и возмещение затрат на проведение контроля экологической обстановки на свалке ТБО, возмещение затрат на подготовку документов для получения лицензии на размещение отходов на районной свалке. До конца 2012 года средства будут освоены полностью.

По районной целевой программе «Развитие пригородного транспорта муниципального образования Павловский район на 2010-2012 годы» предусмотрено возмещение межтарифной разницы – средства освоены на 100%.

В рамках РЦП «Комплексное развитие пассажирского транспорта муниципального образования Павловский район на период 2012-2030 годы» предусмотрено обслуживание (мониторинг) систем спутниковой навигации ГЛОНАСС, установленных на автобусах, осуществляющие пассажирские перевозки по району. Средства по программе будут освоены в октябре и декабре 2012 года в сумме 27,0 тыс. рублей. По данной программе возможна экономия средств в сумме 37,8 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату в рамках РЦП по подготовке МО к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов планируется проведение следующих мероприятий по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения находящихся в эксплуатации специализированной теплоснабжающей организации:

- оборудование котельных приборами учета – 189 тыс. рублей, из них краевых – 40,91 тыс. рублей;

- ремонт, реконструкция, строительство котельных – 317 тыс. рублей;

- ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей – 1325 тыс. рублей, из них краевых – 441,82 тыс. рублей;

- замена изоляции – 1962 тыс. рублей, из них краевых - 1783,64 тыс. рублей;

- ремонт котельной №15, капитальный ремонт кровли, пуско-наладочные работы нового котельного оборудования, ремонт внутренней системы отопления, проектирование на общую сумму 1086 тыс. рублей, из них краевых – 433,63 тыс. рублей.

Управление муниципальным имуществом

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по формированию и предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории МО Павловский район на 2011-2013гг | 1030,0 | 630,9 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| Итого | 1030,0 | 630,9 | 61,3 |

В рамках районной целевой программы проводится формирование и предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и расположенных на территории района. Средства по данной программе расходуются планомерно, согласно утвержденным мероприятиям. Средства районного бюджета израсходованы на 61,3%.

Управление делами

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП Информатизация администрации МО Павловский район на 2010-2012 годы | 62,0 | 45,2 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП «Информационное обеспечение населения по вопросам, требующим освещения в СМИ на 2011-2013 годы» | 738,6 | 536,9 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | РЦП «Содействие занятости населения МО Павловский район на 2011-2013 годы» | Финансирование предусмотрено за счет средств работодателей |
| 4 | РЦП «Укрепление материально-технической базы администрации МО Павловский район на 2012 год» (приобретение легкового автотранспорта, мебели, ремонт кабинетов) | 1600,0 | 1546,6 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 5 | ВЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы» | 150,0 | 0 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 6 | РЦП «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации МО Павловский район» в 2012 году | 150,0 | 11,5 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| Итого | 2700,6 | 2140,2 | 79,2% |

По районной целевой программе «Информатизация администрации муниципального образования Павловский район на 2010-2012 годы» средства освоены на 73%. Приобретены 2 компьютерных комплекса, которые переданы администрации Веселовского сельского поселения.

По районной целевой программе «Информационное обеспечение населения по вопросам, требующим освещения в средствах массовой информации» выделенные средства расходуются на публикации в районной газете «Единство». Средства по данной программе освоены на 73,7%. В рамках данной программы публикуются материалы в газетах «Единство» и «Кубанские новости», журнале «Вестник Юг», а также освещены мероприятия на телевидении.

Средства РЦП «Укрепление материально-технической базы администрации МО Павловский район на 2012 год» освоены на 96,7%. Приобретен автомобиль Ниссан Тиана и офисная мебель. Оставшиеся средства планируется освоить до конца 2012 года на утепление кабинета администрации.

В рамках КЦП «Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов Краснодарского края на 2012-2013 годы» и РЦП «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации МО Павловский район на 2012 год» предусмотрено финансирование в сумме 300 тыс. рублей (150 КБ + 150 РБ). В мае 2012 года произведена оплата проектно-сметной документации. В настоящее время в районном архиве ведутся строительные работы, которые планируется закончить в октябре 2012 года. Подрядчик ООО «Мегалит» (А.А.Мельник). До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме.

Управление архитектуры и градостроительства

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО Павловский район на 2010-2016 годы | Реализация программы приостановлена |

В рамках районной целевой программы по созданию и внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района средства предусмотрены на векторизацию части топографических планов М 1:2000 ст. Павловской и создание растрово-векторного многослойного архива информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района. В настоящее время реализация программы приостановлена по причине отсутствия средств в районном бюджете.

Отдел по социальным вопросам

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по социальной поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной защите на 2012 год в муниципальном образовании Павловский район | 653,3 | 474,5 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Павловский район на 2011-2013 годы» | 0 | 0 | За 9 месяцев 2012 средства на мероприятия не выделялись. |
| Итого | 653,3 | 474,5 | 72,6% |

В рамках районной целевой программы социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной защите освоены 474,5 тыс. рублей. Оказана адресная помощь 68 жителям района. В настоящий момент подготовлены документы для оказания помощи еще 34 жителям района на общую сумму 159,5 тыс. рублей. До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме.

Культура

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная КЦП «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы» | 2438 | 1586,7 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП «Культура Кубани» в МО Павловский район на 2011-2013 годы | 3068,5 | 2871,3 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | РЦП «Развитие отрасли «Культура» в МО Павловский район на 2012-2014 годы | 1861,0 | 1595,6 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| Итого | 7367,5 | 6053,6 | 82,2% |

В рамках долгосрочной КЦП «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края на 2011-2013 годы» производится стимулирование работников муниципальных учреждений в сфере культуры, искусства и кинематографии (доплаты по 3,0 тыс. рублей). Освоение средств составляет 79,6%.

По программе «Культура Кубани» освоение средств составляет 93,5% от выделенных. Средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

-участие детских коллективов и солистов в фестивалях, смотрах конкурсах как районного, так и международного уровня (943,1,0 тыс. рублей);

- приобретение благодарственных писем и денежные призы о Дню работников культуры, Дню библиотекаря, в связи с уходом на пенсию заслуженных работников культуры (98,9 тыс. рублей);

- ознаменование памятных дат (1 и 9 мая, день России, день станицы, день здоровья и др.) (1465,5 тыс. рублей)

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры, в том числе капитальные ремонты учреждений культуры (293,9 тыс. рублей).

Средства РЦП «Развитие отрасли «Культура» в МО Павловский район на 2012-2014 годы освоены на 85,7%. Средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

- пошив и приобретение сценических костюмов, обуви, головных уборов (1337,0 тыс. рублей);

- участие в фестивалях и ярмарках народного творчества, народных художественных промыслов и ремесел (113,9 тыс. рублей);

- приобретение музыкальных инструментов и видеопроекционной аппаратуры (98,0 тыс. рублей);

- денежные выплаты отдельным категориям работников (47,0 тыс. рублей).

Опека и попечительство

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году»; | 1224,5 | 1034,6 | х |
| Итого | 1224,5 | 1034,6 | 84,5% |

В рамках РЦП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2012 году» проводятся следующие мероприятия: подвоз детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, ставшихся под опекой, и детей из приемных семей к месту отдыха и обратно; (опека), подвоз детей к месту отдыха и обратно (молодежь), организация отдыха детей в краевых профильных сменах в каникулярное время – софинансирование (образование), организация отдыха и оздоровления детей в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием (образование), Оснащение оборудованием спортивных площадок по месту жительства.

Молодежь

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЦП реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011-2013 годы (зарплата координаторов) | 632,9 | 329,1 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП реализации молодежной политики в Павловском районе «Молодежь района» на 2012-2014 годы | 1301,1 | 973,2 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| Итого | 1934,0 | 1302,3 | 67,3% |

В рамках КЦП реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011-2013 годы предусмотрены средства на зарплату координаторов. Освоение составило 52%. До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме.

В рамках реализации районной целевой программы «Молодежь района» на 2012-2014 годы предусмотренные средства освоены на 74,8%. Средства израсходованы на мероприятия антинаркотической направленности, приобретение спортинвентаря для работы дворовых площадок и на оплату транспортных расходов, связанных с подвозом детей и молодежи на различные краевые и районные мероприятия.

Физическая культура и спорт

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе на 2011-2013 годы» | 1558,3 | 1479,1 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
|  | развитие ФК и спорта | 1527,1 | 1458,7 |  |
| 2 | ВЦП «Развитие детско-юношеского спорта Краснодарского края на 2011-2013 годы» | 482,0 | 381,8 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | ВЦП «Содействие субъекта физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2012-2014 годы» | 351,6 | 351,6 | х |
| 4 | РЦП «Сельский стадион» на 2010-2012 годы | 0 | 0 | За 9 месяцев 2012 средства на мероприятия не выделялись. |
| Итого | 2391,9 | 2212,5 | 92,5% |

Средства районной программы «Развитие физической культуры и спорта в Павловском районе» освоены на 95%.  В районе проведено 1059 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия. Общее количество участников составило 46075 человек. Спортсмены района приняли участие в 164 соревнованиях различного уровня.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы» средства освоены на участие районных команд в чемпионатах и первенствах края по различным видам спорта.

В рамках ведомственной целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 2012-2014 годы средства освоены полностью.

Правопорядок

| № п/п | Наименование программы | Утверждено на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено на 1 октября 2012 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Дети Кубани на 2012 год» (профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) | 375,0 | 256,0 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 2 | РЦП «Муниципальная поддержка общественных объединений в 2012 году» | 400,6 | 400,0 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 3 | РЦП «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в МО Павловский район на 2011-2012 годы» | 0 | 0 | За 9 месяцев 2012 средства на мероприятия не выделялись. |
| 4 | РЦП «Развитие казачьего движения в МО Павловский район на 2012 год» | Финансирование мероприятий не предусмотрено |
| 5 | РЦП «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2010-2012 годы» (администрация, ФК и спорт) | 105,4 | 60,4 | До конца 2012 года средства будут освоены в полном объеме. |
| 6 | РЦП по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Павловский район на 2012-2013 годы | 0 | 0 | За 9 месяцев 2012 средства на мероприятия не выделялись. |
| 7 | Долгосрочная РЦП «Военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи Павловского района» на 2012-2014 годы | 0 | 0 | За 9 месяцев 2012 средства на мероприятия не выделялись. |
| Итого | 881,0 | 716,4 | 81,3% |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ | 204497,1 | 123421,8 | 60,3% |

В рамках районной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных объединений в 2012 году» выделенные средства освоены на 99,8%. Средства были направлены на поддержку общественных объединений и проведение различного рода мероприятий (день инвалидов, день слепых, день Афганцев и другие).

В рамках районной целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2010-2012 годы» выделенные средства освоены 57,3%. Данные средства потрачены на следующие мероприятия:

музыкальная просветительная антинаркотическая программа (выбери жизнь);

изготовлены памятки «Где торгуют смертью?»;

изготовлена раздатка к международному дню борьбы с наркоманией.

Исполняющий обязанности главы муниципального

образования Павловский район                                                              Д.Н.Беленко