17

Приложение

к Решению Совета 

муниципального образования Павловский район

от 21.04. 2022 г № 29/175
Сводный 
доклад об исполнении муниципальных программ 
муниципального образования Павловский район за 1 квартал 2022 г.
В настоящее время основным инструментом системного решения экономических и социальных вопросов развития Павловского района являются муниципальные программы. В реестр муниципальных программ муниципального образования Павловский район включены 33 программы, на 29 из которых в 1 квартале 2022 г. предусмотрены ассигнования в бюджете района, одна муниципальная программа реализуется за счет внебюджетных средств. По итогам 1 квартала 2022 года из предусмотренных средств 1 млрд  814 млн 180 тыс. рублей, освоено 311 млн 785 тыс. рублей или 17,2 %. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являются муниципальные программы социальной направленности. Все программы утверждены постановлением администрации муниципального образования Павловский район.
Реестр муниципальных программ муниципального образования
Павловский район за 1 квартал 2022 г.
	№№ п/п
	Наименование

муниципальной

программы
	Уточненный план на 2022 год,

тыс. руб.
	Исполнение за 1 квартал 2022 года, тыс. руб.
	Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств (Уф), %

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район
	1 101 211,0
	225 096,2
	20,4

	2
	Развитие культуры в муниципальном образовании Павловский район 
	72 857,7
	14 032,2
	19,3

	3
	Молодежь района в муниципальном образовании Павловский район
	7 690,2

	1 029,0
	13,3

	4
	Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе 
	296 227,9
	15 188,1
	5,1

	5
	Дети Кубани 
	101 494,8
	45,5
	0,1

	6
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Павлов​ский район (денежные средства не предусмотрены в текущем году)
	0
	0
	0

	7
	Дорожная деятельность на территории муниципального образования Павловский рай​он 
	1 265,7
	0
	0

	8
	Энергосбережение и повышение энергети​ческой эффективности муниципального образования Павловский район (за счет внебюджетных источников) 
	0
	0
	0

	9
	Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район (денежные средства не предусмотрены в текущем году)
	0
	0
	0

	10
	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Павловский район
	7 484,3
	7 483,9
	99,9

	11
	Укрепление материально-технической базы муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования Павловский район
	910,0
	260,5
	28,6

	12
	Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Павловский район 
	96,2
	32,7
	34,0

	13
	Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами на территории муниципального образования Павловский район (ликвидация  несанкционированных свалок во 2 квартале)
	600,0
	0
	0

	14
	Обеспечение малоимущих граждан муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма в муниципальном образовании Павловский район (приобретение 2-х квартир) 
	3 800,0
	0
	0

	15
	Обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования Павлов​ский район 
	502,9
	58,2
	12,0

	16
	Экономическое развитие и инновационная экономика 
	1 000,4
	325,0
	33,0

	17
	Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании Павловский район 
	1 249,8
	265,3
	21,2

	18
	Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Павловский район 
	1 158,9
	316,0
	27,3

	19
	Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании Павловский район
	179 347,6
	41 275,7
	23,0

	20
	Доступная среда в муниципальном образовании Павловский район (денежные средства не предусмотрены в текущем году)
	0
	0
	0

	21
	Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий на территории муниципального образования Павловский район
	24 515,8
	2 669,1
	11,0

	22
	Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Павловский район 
	586,9
	172,9
	29,5

	23
	Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе 
	300,0
	0
	0

	24
	Развитие рыбоводства в Павловском районе
	15,0
	0
	0

	25
	Информатизация администрации муниципального образования Павловский район 
	4 551,6
	1 008,6
	24,0

	26
	Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в муниципальном образовании Павловский район 
	1 930,4
	349,3
	18,1

	27
	Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район 
	80,0
	0
	0

	28
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципаль​ном образовании Павловский район
	1 371,7
	450,0
	33,0

	29
	Муниципальная политика и развитие гражданского общества
	1 140,0
	1 100,0
	96,5

	30
	Улучшение условий и охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район (контракты заключены, оплата во 2 квартале)
	71,7
	0
	0

	31
	Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Павловский район 
	700,0
	0
	0

	32
	Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации, ее структурных подразделений и контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район
	1 719,6
	489,7
	28,5

	33
	Совершенствование механизмов управления развитием администрации муниципального образования Павловский район
	300,0
	57,9
	19,3

	Всего
	1 814 180,1
	311 785,7
	17,2


2. Информация об основных результатах реализации

муниципальных программ
2.1 Муниципальная программа (далее МП) «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район». 

Координатор МП - управление образованием администрации муниципального образования Павловский район. 


На реализацию программы в 2021 г. выделено 1,79 млрд рублей, из них 630 миллионов рублей из краевого бюджета и 49 миллионов из федерального бюджета. Освоено 1,64 млрд рублей.

          По итогам реализации программы за 1 квартал 2022 г. осуществлены расходы на проведение повторной государственная экспертиза проектной сметной документации СОШ № 12, на проектно-сметные документации СОШ № 5, СОШ № 15. Выполнены обработки деревянных конструкций в ДОУ 13, ДОУ 18. Выполнены ремонты ограждения СОШ № 5,  СОШ № 8, ДОУ6, 14, 16, 17, 24, ремонт потолков ДОУ 24, капитальный ремонт котла ДОУ 23. Произведен спил деревьев по образовательным организациям.

         Организована круглосуточная охрана образовательных организаций. 

          Произведены расходы на сопровождение системы ГЛОНАСС на школьных автобусах, на техническое обслуживание систем передачи извещений при пожаре. Также произведены расходы на обеспечение компенсации части питания учителей и учащихся, организовано бесплатное питание учащихся начальной школы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. произведены выплаты компенсации на питание детям, обучающимся на дому и детям-инвалидам. Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство, ежемесячно выплачивалось вознаграждение из расчета 5000 рублей за счет федеральных средств и 4000 рублей за счет краевых средств.


Произведены расходы на укрепление материально технической базы СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 4, СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 10, в рамках этого мероприятия приобретены комплекты ученической мебели, сканеры, на выполнение мероприятий по профилактике распространения инфекций приобретены рециркуляторы в СОШ № 1,4,7,8,10 ДОУ № 1,4. 

          Основные расходы в рамках программы «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район» произведены на обеспечение содержания (включая заработную плату сотрудников и налоги) 52 образовательных учреждения: 21 общеобразовательной школы, 27 детских садов и 4 учреждений дополнительного образования, а также РИМЦ, ХЭК, ЦБ и УО.

2.2. МП «Развитие культуры в МО Павловский район».

Координатор МП - управление культуры администрации муниципального образования Павловский район. 

В рамках реализации программы проведено 35 районных культурно-массовых мероприятий, в том числе:

- «Встречаем Рождество» - Рождественский концерт с участием творческих коллективов района. Количество зрителей 250 человек;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Количество зрителей 250 человек;

- районное торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры «Созвездие блистательных имен». Количество зрителей 250 человек; 

- участие в краевом праздничном мероприятии, приуроченном к Дню воссоединения Крыма с Россией.

Творческие коллективы народного творчества приняли участие в 1 международном, 2 Всероссийских, 5 краевых и 2 районных фестивалях и конкурсах.
2.3 МП «Молодежь района»

Координатор МП – отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Павловский район. 

В рамках реализации программы проведено: 

- мероприятие «Кубанская Зима 2022»;

- акция «Вам, любимые!»;

- автопробег в поддержку армии РФ. 

Так же проведено распространение тематических информационных материалов.

2.4 МП «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе»

Координатор МП – отдел по вопросам физической культуры и спорта администрации муниципального образования Павловский район.

В число мероприятий программы включены: 

- организация, проведение, а также участие в районных, краевых, региональных, всероссийских спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях;

- учебно-тренировочные сборы;
- обеспечение материально-технической базы;

- строительство спортивных объектов и др.
Спортсмены Павловского района за 1 квартал 2022 г. приняли участие более 68 соревнованиях, первенствах и чемпионатах России, Краснодарского края, Первенства Южного Федерального и Северо-Кавказского округов, спартакиадах трудящихся, сельских играх Кубани. 

В 1 квартале 2022 г. спортсменам Павловского района было присвоено 14 разрядов. 

В результате проведенных мероприятий, достигнуты следующие показатели: численность населения систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 34345 человек, численность инвалидов занимающихся физической культурой и спортом – 1210 человек, численность детей, занимающихся в спортивных школах Павловского района, составила 2109 человек.

2.5 МП «Дети Кубани»

Координатор МП – отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Павловский район. 

В рамках программы осуществлены следующие мероприятия. 

В целях оплаты медицинскому работнику за сопровождение в пути следования. Участие медицинского работника в проведении мероприятий:

- заключены два контракты из средств районного бюджета на сумму 11 тысяч 40 рублей. 

2.6 МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район. 
Реализация данной программы в 1 квартале 2022 г. не проводилась по причине отсутствия денежных средств.

2.7 МП «Дорожная деятельность на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.
Реализация данной программы в I квартале 2022 г. не проводилась по причине отсутствия благоприятных погодных условий.

2.8 МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Программа реализуется за счет внебюджетных источников финансирования. Мероприятия, которые реализованы за счет внебюджетных источников:

-модернизация и реконструкция трансформаторных подстанций со степенью износа более 70%.

2.9 МП «Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

В 2022 г. реализация программы не предусмотрена в связи с отсутствием денежных средств на эти цели.
2.10 МП «Обеспечение жильем молодых семей»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.
В рамках программы 7 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий на общую сумму 7 484 300 рублей, из них 3 068 600 рублей районные средства.

Освоение денежных средств в рамках программы на 14,3 %. 1 молодая семья улучшила жилищные условия путем приобретения жилого помещения. Освоение денежных средств планируется до сентября 2022 года.
2.11 МП «Укрепление материально-технической базы муниципального жилищного фонда администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

На 2022 г. были предусмотрены районным бюджетом финансовые средства на выполнение мероприятий:

- погашение задолженности и оплаты коммунальных платежей;

- уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в целях формирования фонда капитального ремонта;

- оплата за услуги управляющей компании.

В 2022 г. в рамках реализации муниципальной программы осуществлена оплата в сумме 260 тысяч рублей выставленных счетов за отопление АО «Тепловые сети», ООО «Павловский сахарный завод», МУП "Ленинградский теплоцентр", на оплату обязательных взносов на капитальный ремонт некоммерческой унитарной организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов», ООО «Павловское управление домами», ТСЖ «Дом 48», за оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту ООО «Павловское управление домами», ООО «Развитие», ТСЖ «Дом 48», ООО "Астра" Гулькевичского района. 

2.12 МП «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности МО Павловский район»

Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Основными мероприятиями муниципальной программы «Строительство, содержание и ремонт объектов муниципальной собственности муниципального образования Павловский район» являются мероприятия, направленные на совершенствование социальной инфраструктуры, улучшение эксплуатационных свойств объектов, строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования Павловский район в надлежащем техническом состоянии

В рамках программы планируется выполнить работы по капитальному и текущему ремонту объектов муниципальной собственности (здание загса, ремонт помещений в общежитиях и т.д.). Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий, планируется освоить до конца финансового года.


2.13 МП «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами на территории муниципального образования Павловский район» 


Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Основные мероприятия программы направлены на развитие систем экологического образования, воспитания и информирования населения, улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологического благополучия населения муниципального образования Павловский район.

На 2022 г. редусмотрены районным бюджетом финансовые средства на выполнение мероприятия по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в районе п. Северного на сумму 600 000 рублей. Во II квартале 2022 г. планируется выполнить мероприятие по ликвидации несанкционированной свалки и освоить данные финансовые средства.


В целях достижения целевых показателей программы в части экологического воспитания населения были организованы 2 экологических мероприятий для молодежи Павловского района в виде лекций и экологических игр для детей школьного возраста, осуществлены выезды в 11 сельских поселений Павловского района с целью разъяснения необходимости заключения договоров на вывоз отходов юридических и физических лиц, а также, непосредственно, заключения данных договоров.

2.14 МП «Обеспечение малоимущих граждан муниципальными жилыми помещениями по договору социального найма в муниципальном образовании Павловский район» 


Координатор МП – управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.


В 2022 г. на приобретение жилых помещений выделено 3,8 млн рублей. Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий, планируется освоить до конца финансового года. 


2.15  МП «Обеспечение градостроительной деятельности МО Павловский район»

Координатор МП – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Павловский район.

На мероприятия данной программы выделено из муниципального бюджета  500 000 (пятьсот тысяч рублей). 
За 1 квартал 2022 г. в рамках реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия: 

- подготовка чертежей градостроительных планов земельных участков 14 шт. на сумму 40 182 рублей;

- опубликование в средствах массовой информации Павловского района сведений о размещении нормативно правовых актов органов местного самоуправления на официальном сайте администрации муниципального образования Павловский район;

- оповещение о проведении публичных слушаний – 19 информаций на сумму 28 308 рублей; 

- разработка проектов внесения изменений в карту градостроительного зонирования  и градостроительные регламенты правил землепользования и застройки.
2.16 МП «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Координатор МП – управление экономики администрации муниципального образования Павловский район.

В текущем году в соответствии со стратегией развития малого и среднего предпринимательства продолжается работа по обеспечению функционирования муниципального центра поддержки предпринимательства. Центр позволяет каждому предпринимателю района получать качественные бесплатные услуги в сфере финансового планирования, по организации и ведению бухгалтерского учета, маркетингового сопровождения, правового обеспечения, о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсах. На данные цели в текущем году предусмотрено 510 тыс. рублей. 

Кроме того, в 1 квартале текущего года заключен контракт на актуализацию инвестиционного портала муниципального образования Павловский район. 

2.17 МП «Управление муниципальным имуществом в МО Павловский район»

Координатор МП – управление муниципальным имуществом администрации муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие мероприятия:

- заключены договоры на проведение кадастровых работ в отношении 4 земельных участков;

- заключено 3 договора на проведение оценки рыночной стоимости объектов движимого и недвижимого имущества; 

- заключено 5 договоров на опубликование информационных сообщений по вопросам, связанным с распоряжением земельными участками на территории МО Павловский район;

- заключены договоры на содержание помещений, расположенных в здании по адресу: ст. Павловская, улица Ленина, 15;

- оплачен транспортный налог за объекты муниципальной собственности, находящиеся в муниципальной казне, за 4 квартал 2021 г.;

- оплачена кредиторская задолженность за коммунальные услуги (ст. Павловская, ул. Ленина, 15);

- оплачена арендная плата за земельный участок по адресу: станица Павловская, улица Горького, 292. 

2.18 МП «Обеспечение безопасности населения на территории МО Павловский район»

Координатор МП – управление правового обеспечения и взаимодействия с правоохранительными органами администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы проведение мероприятий запланировано во 2 и 3 квартале текущего года.
2.19 МП «Социальная поддержка граждан»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:                  выплачено дополнительно материального обеспечения, доплат к пенсиям 41 человеку (каждый месяц), 26 гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации оказана дополнительная социальная поддержка. 

Произведено, ежемесячно, 466 денежных выплат на содержание детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 116 денежных выплат ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию детей. 
2.20 МП «Доступная среда в МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район.

Муниципальная программа направлена на создание минимальных условий доступности объектов образовательных, спортивных, культурных учреждений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2022 г. средства не выделялись.
2.21 МП «Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизация их последствий на территории муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район.

Участники муниципальной программы - отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования Павловский район, муниципальное казенное учреждение «Спасатель».

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

осуществлялось финансирование деятельности муниципального казенного учреждения «Спасатель» (выделено 18032600 руб., кассовый расход по состоянию на 1 апреля 2022 г. – 2485, 97157 тыс. рублей).

2.22 МП «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления МО Павловский район»

Координатор МП - отдел по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Павловский район.

В рамках реализации муниципальной программы осуществлялось опубликование в средствах массовой информации Краснодарского края важнейших общественно-политических, социально-культурных событий, деятельность органов местного самоуправления Павловского района, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, поздравления с профессиональными праздниками. За 1 полугодие 2022 г. осуществлено 56 публикаций, подготовлен 1 телесюжет.

2.23 МП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования Павловский район.

Цель МП - материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в растениеводстве.


Денежные средства запланированы на следующие мероприятия:


- награждение крупных и средних хозяйствующих субъектов района (средняя численность работников за предшествующий календарный год от 101 человека и выше);


- награждение крестьянских (фермерских) хозяйств и малых предприятий района;


- награждение экипажей уборочных машин;


- награждение водителей грузовых автомобилей;


- приобретение плакеток (грамот);


- приобретение лент чемпионов и призеров;

- приобретение цветов.

Программа реализуется в третьем-четвертом квартале 2022 года.

2.24 МП «Развитие рыбоводства в Павловском районе»

Координатор МП – отдел сельского хозяйства  администрации муниципального образования Павловский район.

Финансирование программы на 2022 г. 15 тыс. рублей.


Реализация мероприятий программы будет осуществлена во 2 и 3 квартале текущего года.  

2.25 МП «Информатизация администрации МО Павловский район»


Координатор МП – отдел информатизации и связи управления организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.


В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия для обеспечения сотрудников  различных подразделений администрации цифровыми средствами:


- заключены контракты на 2022 г. на услуги по сопровождению и обновлению информационных систем: СЭД «СИНКОПА- документ», ЕСУОНД «Барс», ГИС «Панорама», УИГМИ,Технокад УРМ, АРМ «Муниципал»;


- заключены договора на сопровождение официального сайта администрации района и Совета депутатов в 2022 году;

- заключены контракты на услуги по защите каналов связи (VipNetClient) для работы в государственных информационных системах;

- заключены контракты на услуги операторов стационарной и мобильной связи (РТК и МТС) на предоставление услуг телефонии и предоставления доступа к сети Интернет подразделений администрации.

2.26 МП «Программно-информационное сопровождение бюджетного процесса в МО Павловский район»

Координатор МП – финансовое управление администрации муниципального образования Павловский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение эффективного планирования, исполнения и анализа бюджета муниципального образования Павловский район.

Проведены следующие основные мероприятия:

- сопровождение программного комплекса АС «Бюджет»;

- приобретение модуля к программному комплексу АС «Бюджет» для формирования отдельных единиц информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (ЕПБС РФ); 

- сопровождение программного комплекса АС «Смета»;

- сопровождение АПИ «Гарант»;

- сдача бухгалтерской отчетности через онлайн систему Web-Консолидация;

- передача отчетности в налоговый орган, ПФР и фонд социального страхования через онлайн портал Контур-Экстерн;

- плановая смена сертификатов ЭЦП для работы в системе Web-Консолидация, а также для передачи отчетности через онлайн портал Контур-Экстерн.

2.27 МП «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национально-культурных традиций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор МП – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

На реализацию мероприятий программы из бюджета района в 2022 г. выделено 80,0 (восемьдесят тысяч) рублей.

Управлению культуры администрации МО Павловский район по программе выделено 50,0 (пятьдесят тысяч) рублей. Отделу по делам молодежи администрации муниципального образования Павловский район на реализацию мероприятий выделено 30,0 (тридцать тысяч) рублей. Реализация денежных средств запланирована в 3 квартале 2022 года.

2.28  МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Павловский район»

Координатор муниципальной программы – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.

Для создания условий эффективной работы и тесного взаимодействия администрации муниципального образования Павловский район с действующими общественными объединениями из бюджета района выделено 1371,7 (один миллион триста семьдесят одна тысяча семьсот) рублей. 

В ходе реализации Программы за 1 квартал 2022 г. проведены следующие мероприятия. 

Павловской районной общественной организацией Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов средства потрачены на:

- оказание материальной поддержки по случаю чествования 2 труженикам тыла ВОВ; 

- оказание ритуальных почестей родственникам 4 умершим ветеранам, участникам ВОВ, участникам спецоперации;

- обеспечение деятельности Совета ветеранов, оплата коммунальных услуг.

Организация работы Павловской районной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:

- оплата коммунальных услуг, услуги банка, канцелярские расходы.

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных 23 февраля, 8 марта;

- подписку 200 экземпляров газет «Единство» и «Честное пенсионерское».

Организация работы Павловской районной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни и других локальных конфликтов»:

- оказана материальная поддержка 1 ветерану боевых действий;

- организация и проведение мероприятия, посвященного годовщине вывода войск из Афганистана;

- оказание материальной поддержки 7 матерям погибших воинов; 

- чествование 58 юбиляров боевых действий, организация поминального обеда;

- приобретение спортивного инвентаря для клуба «Мужество».
2.29 МП «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»


Муниципальная программа муниципального образования Павловский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 26.10.2021 г. № 1965 (далее Программа). Мероприятия Программы направлены на повышение эффективности работы органов местного самоуправления Павловского района по решению вопросов местного значения.     


Координатор Программы – управление организационной работы администрации муниципального образования Павловский район.


В ходе реализации Программы проведены следующие мероприятия:

4 февраля 2022 г. проведено заседание районной конкурсной комиссии по подведению итогов второго этапа краевого конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 г. 


Протоколом конкурсной комиссии определены победители: 


1 место - ТОС «Западное» Веселовского сельского поселения;  


2 место - ТОС «Юго-Западное» Северного сельского поселения; 


3 место - ТОС «Западный» Новопластуновского сельского поселения.


Со статусом «поощрительный приз»: ТОС «Восточное» Старолеушковского сельского поселения, ТОС «Северное» Упорненского сельского поселения, ТОС «Южное» Среднечелбасского сельского поселения, ТОС № 1 Новопетровского сельского поселения, ТОС № 4 Незамаевского сельского поселения.


17 февраля 2022 г., предусмотренные средства на поощрение победителей конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления» в 2021 г., администрацией муниципального образования Павловский район выплачены бюджетам сельских поселений в виде межбюджетных трансфертов на решение социально-значимых вопросов местного значения в границах их территорий.


В результате освоения денежных средств следующими сельскими поселениями на отчетную дату денежные средства освоены в полном объеме:


ТОС «Восточное» Старолеушковского сельского поселения - ремонт уличного освещения по ул. Красноармейской от № 1 до № 21 в станице Старолеушковской.


ТОС № 1 Новопетровского сельского поселения - ремонт уличного освещения по ул. Советской от №35 до №39 в станице Новопетровской.

2.30 МП «Улучшение условий охраны труда в администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – администрация муниципального образования Павловский район. 

Цель программы – повышение уровня и качества труда сотрудников администрации района. 

В 2022 г. в рамках программы осуществлены следующие мероприятия:

- проведена специальная оценка условий труда 105 рабочих мест АМО Павловский район;

-  организовано обучение и проверка знаний требований охраны труда 9 руководителей и специалистов АМО Павловский район.

2.31 МП «Укрепление материально-технической базы архивного отдела администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – архивный отдел администрации муниципального образования Павловский район.

В 2022 году объём финансирования МП составляет 700000 (семьсот тысяч) рублей.

За 1 квартал 2022 г. мероприятия по МП не проводились. Освоение бюджетных средств запланировано на 2 и 3 квартал текущего года. Запланировано изготовление ПСД на проведение капитального ремонта кабинетов специалистов архивного отдела – 200,0 тыс. руб., приобретение металлических архивных стеллажей – 215,0 тыс. руб., приобретение архивных коробов – 285,0 тыс. руб.

2.32 МП «Создание условий для обеспечения стабильной деятельности администрации, ее структурных подразделений и контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район»

Координатор МП – Отдел делопроизводства и контроля исполнения администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы: укрепление материально-технической базы органа местного самоуправления района;

В 1 квартале 2022 г. в рамках программы были осуществлены следующие мероприятия: заключены контракты на приобретение канцтоваров, на приобретение марок, конвертов, изготовление табличек, стенда, офисная мебель (столы, стулья), наградной материал (кубки, медали).

2.33 МП «Совершенствование механизмов управления развитием администрации муниципального образования Павловский район»

Координатор МП - Отдел кадров администрации муниципального образования Павловский район.

Задачи муниципальной программы - создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Павловский район посредством профессионального развития и подготовки кадров, повышение эффективности и результативности муниципальной службы администрации муниципального образования Павловский район, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы. 

В 1 квартале 2022 г. за счет средств муниципальной программы оформлен договор на прохождение профессиональной переподготовки 1 муниципального служащего администрации муниципального образования на сумму 25000 рублей.
Начальник управления экономики

администрации муниципального

образования Павловский район




          О.С. Смоленко
