Информация

о ходе исполнения краевых и районных программ за 2011 год

Реализация краевых и районных программ является одним из способов системного решения экономических и социальных проблем района, поскольку обеспечивает рациональное использование бюджетных средств и получение конкретных результатов от их вложения.

В 2011 году муниципальное образование Павловский район приняло участие в 51 краевой и районной целевых программах, с общим объемом финансирования мероприятий 152,5 млн. рублей.

Сельское хозяйство

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦП «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края» на 2008-2012 годы (предоставление субсидий на создание культурных пастбищ) |  | 512,2 | 508,408 | В связи с тем, что исполнители работ по созданию культурных пастбищ фактически понесли затрат меньше, чем предусмотрено краевым бюджетом. |
| 2 | Долгосрочная КЦП "Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края" на 2010-2012 годы (предоставление субсидий ЛПХ) |  | 9028 | 7028 | Изменение выделяемых лимитов произошло после принятого решения Советом по изменениям в бюджете |
| 3 | РЦП «Организация трудового соревнования на уборке урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведение итогов уборки в Павловском районе в 2010-2012 годах» |  | 82,3 | 77,65 | Экономия средств |
| 4 | РЦП «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Павловском районе на 2009-2013 годы» |  | Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета, предусмотренных в КЦП «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае» и собственных средств ветеринарной лаборатории |  |  |

Приоритетным направлением развития муниципального образования Павловский район является сельское хозяйство, отрасль, обеспечивающая не только продовольственную безопасность, но и определяющая социальную атмосферу района и уровень жизни более 45% населения, занятого в аграрно-промышленном комплексе.

В рамках краевой целевой программы «Развитие малых форм АПК на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы» выделяются средства в виде субсидий на погашение части затрат по производству молока, мяса, строительства теплиц. Получателями данной субсидии являются индивидуальные предприниматели и крестьянско-фермерские хозяйства (около 400 получателей).

По программе «Пастбища» на 2008-2012 годы освоено 508,408 тыс. рублей или 99,3 % остаток средств составил 3,792 тыс. руб. (возврат в краевой бюджет).

Районной целевой программой «Организация уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур и подведению послеуборочного комплекса работ в 2010-2012 годах» предусмотрены средства в районном бюджете на выплату премий руководителям хозяйств и их специалистов, отличившихся в уборочной кампании. Вручение премий прошло на праздновании Дня станицы (1 октября 2011 года).

В районе действует районная целевая программа «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Павловском районе на 2009-2013 годы». Объем финансирования по мероприятиям программы отражен в краевой целевой программе  «Профилактика и ликвидация лейкоза крупного рогатого скота в Краснодарском крае».

Экономика

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Долгосрочная РЦП по формированию инвестиционной привлекательности муниципального образования Павловский район на 2011-2013 год (Подготовка к Х Международному инвестиционному Форуму «Сочи2011») |  | 1061,0 | 1054,339 | х |
| 2 | Долгосрочная РЦП поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы |  | 353,494 | 353,494 | х |
| 3 | РЦП «Качество» на 2011-2015 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей) в МО Павловский район |  | Финансирование мероприятий не предусмотрено |  |  |

В рамках районной целевой программы «Формирование инвестиционной привлекательности района» выделенные средства освоены на 99,3%. Средства по данной программе предусмотрены для участия района в международном инвестиционном форуме «Сочи-2011». До конца года средства по программе будут расходованы в полном объеме.

Средства по районной целевой программе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» расходованы полностью. Денежные средства расходованы на презентационные мероприятия малого бизнеса на форуме «Сочи-2011» (бизнес-планы для малого бизнеса и раздаточный материал), а также на проведение рабочих встреч и семинаров для хозяйствующих субъектов.

Здравоохранение

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств Краснодарского территориального фонда обязательного медицинского страхования РЦП «Модернизация учреждений здравоохранения муниципального образования Павловский район» на 2011 год | 35033,5 1635,2 | 32905,4 1635,2 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 2 | РЦП «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 2010-2011 год на территории Павловского района» |  | 1165,4 | 1165,4 | х |
| 3 | РЦП «О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов МУЗ «ЦРБ» администрации МО Павловский район» на 2009-2012 годы |  | В 2011 году финансирование программы не осуществлялось |  |  |
| 4 | РЦП «Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в МО Павловский район на 2009-2012 годы» |  | В 2011 году финансирование программы не осуществлялось |  |  |
| 5 | РЦП «Совершенствование оказания экстренной помощи населению Павловского района» |  | 581,9 | 581,9 | .х |
| 6 | РЦП «Вакцинопрофилактика на 2011 год» |  | 110,2 | 110,0 | х |
| 7 | РЦП «Профилактика и снижение общей смертности от управляемых причин в Павловском районе» |  | 816,2 | 816,2 | х |

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения в 2011 году проведены капитальные ремонты 5 подразделений МБУЗ ЦРБ АМО Павловский район на общую сумму 35,3 млн. рублей (поликлиника, гинекологическое отделение, клиническая лаборатория, патологоанатомическое отделение, пищеблок).

На все 5 объектов капитального ремонта по программе модернизации  имеется проектно-сметная документация и заключения ГУП КК «Ценообразование в строительстве».

По 5 объектам проведены конкурсные процедуры, заключены контракты и проведены работы:

- гинекологическое отделение – договор от 05.09.2011г. на сумму 8 052,7 тыс. рублей. Подрядчик ЗАО «Агротехнопарк МИР». Работы выполнены на сумму 3080,4 тыс. рублей. Завершение кап. ремонта в 2012 году.

- патологоанатомическое отделение – договор от 05.09.2011г. на сумму 2 689,6 тыс. рублей. Подрядчик ООО «Авангард-Строй». Работы выполнены на сумму 2679,5 тыс. рублей. Работы завершены.

- клиническая лаборатория – договор от 05.09.2011г. на сумму 3 362,0 тыс. рублей. Подрядчик ЗАО «Агротехнопарк МИР». Работы выполнены на сумму 3342,4 тыс. рублей. Работы завершены.

- пищеблок - договор от 05.09.2011г. на сумму 7 243,6 тыс. рублей. Подрядчик ЗАО «Агротехнопарк МИР». Работы выполнены на сумму 6711,2 тыс. рублей. Работы завершены.

- кровля поликлиники- договор 29.09.2011г. сумма 1 341,0 тыс. рублей Подрядчик ЗАО «Агротехнопарк МИР»,. Работы выполнены на сумму 1233,7 тыс. рублей. Работы завершены.

- поликлиника - договор от 07.11.2011г. на сумму 31019,6 тыс. рублей. Подрядчик ООО «СВАРОГ» (г.Ростов-на-Дону). Работы выполнены на сумму 16158,1 тыс. рублей. Срок завершения работ – 2012 год.

За счет средств районного бюджета (1635,2 тыс. рублей) приобретено оборудование (631,1 тыс. рублей), проведен капитальный ремонт (300 тыс. рублей), приобретено программное обеспечение (454,0 тыс. рублей), проведено обучение (250,1 тыс. рублей).

По районной целевой программе «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 2010 год на территории Павловского района» предусмотрено финансирование в объеме 7663,6 тыс. рублей. В 2010 году освоено 6498,2 тыс. рублей. Остаток (1165,4 тыс. рублей) перешел в 2011 год. В 4квартале 2011 года данные средства были выделены и полностью освоены на проведение капитального ремонта диагностического отделения.

В рамках программы «Совершенствование оказания экстренной помощи населению Павловского района» предусмотрены доплаты водителям скорой медицинской  помощи и водителям санитарного транспорта. Средства освоены полностью.

По районной целевой программе «Вакцинопрофилактика на 2011год» выделено и освоено в полном объеме - приобретена вакцина.

В рамках программы «Профилактика и снижение общей смертности от управляемых причин в Павловском районе на 2011 год» была проведена акция «Онкопатруль» в ст. Веселой. Выделенные средства (816,2 тыс.рублей) освоены полностью.

Образование

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы | 14051,5 | 13367,1 | Уменьшение количества учащихся, учителей; капитальный ремонт 4 детских садов |
| 2 |  | КЦП «Дети Кубани» на 2009-2013 годы | 1907,3 | 1907,3 | х |
| 3 |  | ДКЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2009-2011 годы» | 2430,0 | 2022,7 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4 |  | РЦП «Развитие образования в муниципальном образовании Павловский район на 2011-2015 годы» | 4019,7 | 3721,2 | Уменьшение количества учащихся, учителей; капитальный ремонт 4 детских садов |
| 5 | РЦП «Безопасность образовательных учреждений в МО Павловский район на 2010-2014 годы» |  | 1436,3 | 1436,3 | х |
| 6 | РЦП «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений МО Павловский район на 2011 год» |  | 2320,6 | 2320,6 | х |
| 7 | РЦП «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в 2011 году в МО Павловский район» |  | 225,1 | 225,1 | х |
| 8 | РЦП «Школьное молоко» на 2009-2011 годы |  | Финансирование мероприятий предусмотрено за счет средств родителей учащихся |  |  |

В рамках краевой программы «Развитие образования в Краснодарском крае» на 2011-2015 годы с июля 2011 года предусмотрены доплаты воспитателям в размере 3000 рублей. Также средства по данной программе предусмотрены на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся и учителей образовательных учреждений района.

По районной целевой программе «Развитие образования в Павловском районе» за 2011 год израсходовано 3721,2 тыс. рублей. Средства расходованы на частичную компенсацию удорожания стоимости питания учащихся образовательных учреждений района, на выплату доплат педагогам общеобразовательных учреждений на условиях софинансирования с краевым бюджетом, на организацию и проведение ЕГЭ, на проведение спортивно-массовых мероприятий, учебных сборов, премии победителям краевых и муниципальных конкурсов.

По краевой программе «Дети Кубани» на 2009-2013 годы были приобретены путевки для санаторно-курортного оздоровления детей, также предусмотрены средства для лагерей с дневным пребыванием детей. Освоение 100%.

В рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2009-2011 годы» и районной программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в 2011 году в МО Павловский район» выделенные средства освоены полностью. Произведена газификация детского сада № 23 и реконструкция теплового пункта центра дополнительного образования № 1.

Мероприятия по краевой и районной целевым программам «Безопасность образовательных учреждений» выполнены на сумму 1436,3 тыс. рублей. В детских садах и школах установлены автоматические противопожарные сигнализации, приобретены средства тревожной сигнализации, произведен ремонт электропроводки и другие мероприятия.

По программе «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений МО Павловский район на 2011 год» проведены мероприятия на общую сумму 2320,6 тыс. рублей:

- ремонт медицинских кабинетов в 9-ти детских садах;

- приобретение технологического пищевого оборудования в 10-ти детских садах, в 2-х школах;

- приобретение компьютерной техники в 4 детских садах;

- текущие ремонты в учреждениях образования.

Сектор ЖКХ отдела по вопросам жилищной политики

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП организации утилизации твердых бытовых отходов на 2011-2013 годы |  | 1364,6 | 1344,2 | Экономия денежных средств при оформлении документов на получение лицензии МУП ЖКХ Павловского сельского поселения |
| 2 | РЦП Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы: |  |  |  |  |
|  | - возмещение межтарифной разницы (возмещение убытков) |  | 5126,9 | 5216,9 | х |
|  | - за приобретение автобуса НЕФАЗ |  | 3373,55 | 3373,55 | х |
| 3 | РЦП «Газификация муниципального образования Павловский район» на 2011г в рамках КЦП «Газификация Краснодарского края» на 2007-2011 годы |  | 6433,0 – КБ 1065,0 - РБ | 6432,48 – КБ 1036,054 - РБ | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 4 | РЦП «Энергосбережение в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы» |  | Финансирование мероприятий не предусмотрено |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду |  | 4700,0 | 4700,0 | х |

По районной целевой программе утилизации твердых бытовых отходов выделенные средства освоены в сумме 1344,2 тыс. рублей. Основные мероприятия - это зарплата бульдозериста и возмещение затрат на проведение контроля экологической обстановки на свалке ТБО, возмещение затрат на подготовку документов для получения лицензии на размещение отходов на районной свалке.

По районной целевой программе «Развитие пригородного транспорта муниципального образования Павловский район на 2010-2012 годы» предусмотрены несколько мероприятий:

- приобретение подвижного состава (автобус НЕФАЗ) – средства освоены во 2 квартале 2011 года;

- возмещение межтарифной разницы – средства освоены на 99,6%. До конца 2011 года средства будут освоены в полном объеме.

По РЦП повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Павловский район на 2010-2012 годы средства освоены на 100%.

РЦП «Газификация муниципального образования Павловский район» на 2011г предусмотрено строительство газопровода высокого давления к х. Бальчанскому Новопластуновского сельского поселения за счет средств из местного и краевого бюджета. В 2011 году завершено строительство на условиях софинансирования из краевого и местного бюджетов в размере 90% на 10%. Общая стоимость работ составила 7468,5 тыс. рублей, протяженность 5548 метров. Это последний построенный подводящий газопровод высокого давления в районе. Однако, на сегодняшний день пуск газа не произведен, в связи с отсутствием потребителей. Поэтому сейчас перед Новопластуновским сельским поселением стоит первоочередная задача строительства уличной газораспределительной сети.

По состоянию на отчетную дату проведены мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в осеннее – зимний период 2011-2012 годов, а именно:

- проектирование узлов учета газа, монтаж на котельные № 3  и № 5;

- проведена экспертиза проектов узлов учета;

- заменена газовая автоматика на котельной № 1;

- установлены современные насосы на подачу воды на котельных № 1 и № 4;

- проектирование модернизации котельной  № 12, проектирование коммерческого узла учета газа на котельной №4;

- модернизация котельной  № 12, ст. Павловская, ул. Комсомольская 17/1;

- ремонт дымовой трубы котельной № 26, п Октябрьский, ул. Калинина 6а (специальные работы на высоте);

- ремонт котла на котельной № 10, ст. Павловская,  ул. Калинина 7/1;

- приобретена дизельная электростанция мощностью 200 кВт;

- ремонт дымососа на котельной № 26, п Октябрьский, ул. Калинина 6а.

Управление муниципальным имуществом

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по ликвидации МУП ФК «Колос» (погашение кредиторской задолженности МУП ФК «Колос» в связи с ликвидацией) |  | 327,1 | 327,1 | х |
| 2 | РЦП по формированию и предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории МО Павловский район на 2011-2013гг |  | 619,07 | 618,25 | Программа исполнена на 99,9% |
| 3 | КЦП по формированию и предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и расположенных на территории МО Павловский район на 2011-2013 годы. |  | 220 | 188,68 | Средства выделяются из краевого бюджета. Их расходование происходит по мере поступления заявок от населения. |

В рамках районной целевой программы проводится формирование и предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности и расположенных на территории района. Средства по данной программе расходуются планомерно, согласно утвержденным мероприятиям. Средства районного бюджета израсходованы на 99,9%. Средства краевого бюджета израсходованы на 85,7% в связи с тем, что их расходование происходит по мере поступления заявок от населения. Оставшиеся средства возвращены в краевой бюджет.

Управление делами

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП Информатизация администрации МО Павловский район на 2010-2012 годы |  | 1444,0 | 1443,9 | х |
| 2 | РЦП «Информационное обеспечение населения по вопросам, требующим освещения в СМИ на 2011-2013 годы» |  | 2142,0 | 2123,2 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 3 | РЦП «Содействие занятости населения МО Павловский район на 2011-2013 годы» |  | Финансирование предусмотрено за счет средств работодателей |  |  |
| 4 | РЦП «Укрепление материально-технической базы администрации МО Павловский район» |  | 138,0 | 138,0 | х |

По районной целевой программе «Информатизация администрации муниципального образования Павловский район на 2010-2012 годы» большая часть средств расходована на создание многофункционального центра в районе. За 2011 год по этой программе освоены все средства на доукомплектование сотрудников администрации компьютерами и на приобретение мебели и оборудования (мониторы) для МФЦ.

По районной целевой программе «Информационное обеспечение населения по вопросам, требующим освещения в средствах массовой информации» выделенные средства расходуются на публикации в районной газете «Единство». Средства по данной программе освоены на 99%. Экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур. В рамках данной программы были опубликованы материалы в газетах «Единство» и «Аргументы и факты», также освещены мероприятия на телевидении.

Управление архитектуры и градостроительства

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по созданию и ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности МО Павловский район на 2010-2016 годы |  | Реализация программы приостановлена |  |  |

В рамках районной целевой программы по созданию и внедрению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района средства предусмотрены на векторизацию части топографических планов М 1:2000 ст. Павловской и создание растрово-векторного многослойного архива информационной системы обеспечения градостроительной деятельности района. В настоящее время реализация программы приостановлена по причине отсутствия средств в районном бюджете.

Отдел по социальным вопросам

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП по социальной поддержке граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной защите на 2011 год в муниципальном образовании Павловский район |  | 660 | 650 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур при приобретении новогодних подарков |
| 2 | РЦП «Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Павловский район на 2011-2013 годы» |  | 60 | 60 | х |

В рамках районной целевой программы социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной защите освоены 650 тыс. рублей. Оказана помощь 36 жителям района, приобретены новогодние подарки детям из малообеспеченных семей, организован подвоз детей-инвалидов на праздничные мероприятия в г.Краснодар.

Культура

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Культура Кубани» в МО Павловский район на 2011-2013 годы |  | 2449,7 | 2429,4 | Экономия в результате проведения конкурсных процедур |
| 2 | РЦП «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Павловский район» |  | 200 | 200 | х |

По программе «Культура Кубани» освоение средств составляет 99% от выделенных. Средства были направлены на проведение следующих мероприятий:

-участие детских коллективов и солистов в фестивалях, смотрах конкурсах как районного, так и международного уровня;

- ознаменование памятных дат;

- техническое и технологическое оснащение учреждений культуры, в том числе капитальные ремонты учреждений культуры.

Оставшиеся средства (20,3 тыс. рублей) будут перераспределены на 2012 год на приобретение сценической обуви ансамбля «Тополек».

В рамках программы «Укрепление материально-технической базы и текущий ремонт образовательных учреждений подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Павловский район» в Павловской школе искусств установлены сплит-системы.

Опека и попечительство

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году» (подвоз детей к месту отдыха и обратно, съемка видеоролика по организации отдыха) |  | 1541,2 | 1540,9 | х |
| 2 | РЦП «Дети Кубани на 2011 год» (приобретение новогодних подарков опекаемым детям) |  | 99,4 | 99,4 | х |

В рамках районной программы «Об организации отдыха детей, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» был осуществлен подвоз детей к местам отдыха и обратно, организовано питание детей в лагерях дневного пребывания, а также произведена оплата труда несовершеннолетним детям за работу в летний период. Выделенные средства освоены полностью.

За счет средств районного бюджета по районной целевой программе «Дети Кубани на 2011 год» были приобретены новогодние подарки для опекаемых детей.

Молодежь

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на конец 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЦП реализации государственной молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011-2013 годы (зарплата координаторов) |  | 628,2 | 625,4 | х |
| 2 | РЦП реализации молодежной политики в Павловском районе «Молодежь района» на 2009-2011 годы |  | 403,5 | 400,1 |  |

В рамках реализации районной целевой программы «Молодежь района» на 2009-2011 годы средства, предусмотренные на 2011 год, освоены на 99%. Средства израсходованы на мероприятия антинаркотической направленности, приобретение спортинвентаря для работы дворовых площадок и на оплату транспортных расходов, связанных с подвозом детей и молодежи на различные краевые и районные мероприятия.

Физическая культура и спорт

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | КЦП «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани на 2009-2011 годы» | 2661,9 | 2661,9 | х |
| 2 | РЦП «Развитие массовой физической культуры и спорта в Павловском районе на 2011-2013 годы» |  | 1713,9 | 1713,6 | х |
| 3 | КЦП «Развитие детско-юношеского спорта Краснодарского края на 2011-2013 годы» |  | 482,0 | 482,0 | х |

В рамках краевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 2009-2011 годы и районной программы «Развитие физической культуры и спорта в Павловском районе» выделенные средства освоены полностью. Произведена оплата педагогам дополнительного образования за работу в спортивных клубах и вечернее время.

Занятия физической культурой и спортом имеют большое значение в жизни каждого жителя района. За 2011 год в рамках районной программы по развитию физической культуры и спорта освоено 1713,6 тыс. рублей. Данные средства были направлены на проведение районных соревнований; на участие в спартакиаде учащихся Кубани; на участие в сельских спортивных играх Кубани; на участие в региональных и всероссийских соревнованиях; на участие в Кубках Губернатора по футболу и стритболу среди детских команд; на приобретение нагрудного материала.

В рамках краевой целевой программы «Развитие детско-юношеского спорта в Краснодарском крае на 2011-2013 годы» были освоены все выделенные средства на участие районных команд в чемпионатах и первенствах края по различным видам спорта.

Правопорядок

| № п/п |  | Наименование программы | Выделено на 2011 год (тыс. рублей) | Исполнено на 31 декабря 2011 года (тыс. рублей) | Причины неполного исполнения выделенных бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЦП «Муниципальная поддержка общественных объединений в 2011 году» |  | 893,5 | 893,5 | х |
| 2 | РЦП «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в МО Павловский район на 2011-2012 годы» |  | 198,5 | 197,9 | х |
| 3 | РЦП «Развитие казачьего движения в МО Павловский район на 2011 год» |  | Финансирование мероприятий не предусмотрено |  |  |
| 4 | РЦП «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2010-2012 годы» |  | 50 | 50 | х |
| 5 | РЦП по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО Павловский район на 2010-2011 годы |  | 20 | 20 | х |
|  | Итого |  | 152453,614 | 144743,305 | 94,9% |

В рамках районной целевой программы «Муниципальная поддержка общественных объединений в 2011 году» выделенные средства освоены полностью. Средства были направлены на поддержку общественных объединений и проведение различного рода мероприятий (день инвалидов, день слепых, день Афганцев и другие).

В рамках районной целевой программы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в МО Павловский район на 2011-2012 годы» выделенные средства освоены на 99,7%. Приобретены компьютеры на опорные пункты полиции.

В рамках районной целевой программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ на 2010-2012 годы» выделенные средства освоены полностью. Изготовлены листовки «Антинарко» и раздаточный материал.

В рамках районной целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма на территории района на 2010-2011 годы выделенные средства освоены полностью. Изготовлена наглядная агитация по профилактике терроризма среди населения.

Первый заместитель главы муниципального

образования Павловский район                                                                                                                                    Д.Н.Беленко