Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ Школа №19 им. С.Н. Котова

_____________ Н. Ю. Аулова

приказ № 280 от 14.08.2023г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации профориентационного минимума

в МБОУ  «Школа №19 им. С.Н. Котова г. Феодосии Республики Крым»

| № | Задачи / наименование мероприятий |  | Сроки |  | Ответственные исполнители |  | Показатели / ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение сотрудника (не ниже уровня заместителя директора), ответственного за реализацию мероприятий профминимума в соответствии с Перечнем |  | До 01.08.2023 |  | Директор |  | Назначен сотрудник, ответственный за реализацию мероприятий профминимума |
| 2 | Назначение ответственных специалистов по организации профориентационной работы из числа педагогических работников (педагог-предметник, классный руководитель, педагог-психолог и др.) педагога-навигатора |  | До 01.08.2023 |  | Директор |  | Назначены специалисты, ответственные за проведение профориентационной работы из числа педагогических работников |
| 3 | Обучение педагогов- навигаторов, реализующих профориентационный минимум в образовательных организациях в рамках проекта «Билет в будущее» на базе Фонда Гуманитарных Проектов |  | Август – октябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  | Педагоги-навигаторы, реализующие профориентационный минимум освоили программы ПК на курсах ПК |
| 4 | Регистрация образовательных организаций из Перечня через регионального оператора на платформе проекта «Билет в будущее» |  | До 18.08.2023 |  | Специалист, ответственный за реализацию мероприятий профминимума, педагог-навигатор |  |  |
| 5 | Определение количества участников профориентационных мероприятий из числа обучающихся 6–11 классов; формирование учебных групп |  | Сентябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 6 | Сбор согласий на обработку персональных данных обучающихся и педагогов образовательных организаций из Перечня, задействованных в профминимуме |  | Сентябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 7 | Использование специализированной Платформы «Билет в будущее»; информирование обучающихся и их родителей о функционале общедоступного сегмента; регистрация участников на Платформе |  | Сентябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8 | Разработка образовательными организациями из Перечня плана профориентационной работы на 2023–2024 учебный год в соответствии с выбранным уровнем реализации профминимума: (основной – 60 часов) |  | До 30.08.2023 |  | Директор |  |  |
| 8.1. | Урочная деятельность (рекомендованное количество — от 9 часов). |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Уроки общеобразовательного цикла, включающие элемент значимости учебного предмета для профессиональной деятельности. |  | В течение учебного года |  | Учитель-предметник |  | Русский язык Литература Математика Биология География Химия Физика ИЗО Музыка Физическая культура |
| 8.1.2 | Уроки профориентационной направленности в рамках учебного предмета «Технология» |  | В течение учебного года |  | Учитель технологии |  |  |
| 8.2. | Внеурочная деятельность (рекомендованное количество – 34 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Диагностический конструктор (2 этапа): несколько вариантов профориентационных онлайн-диагностик, исходя из потребностей обучающихся ( 4 часа) |  | Сентябрь – ноябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.2.2 | Профориентационный урок «Россия — мои горизонты (2 часа) |  | Сентябрь – октябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.2.3 | Рефлексивный урок (4 часа) |  | Сентябрь – ноябрь |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.2.4 | Мероприятия: онлайн- уроки «Шоу профессий»; онлайн уроки «Проектория»; дополнительные профориентационные уроки |  | В течение учебного года |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.3 | Воспитательная работа (12 часов) |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Посещение онлайн- выставки «Лаборатория будущего» (4 часа) |  | Сентябрь- ноябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.3.2 | Профессиональные пробы на базе площадки или на базе Платформы (6 часов) |  | Сентябрь- ноябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.3.3 | Мероприятия на выбор: экскурсии в образовательные организации ВО или СПО; конкурсы профориентационной направленности; образовательные выставки |  | Сентябрь– ноябрь 2023 |  | Педагог-навигатор |  |  |
| 8.3.4 | Включение в план воспитательной работы образовательных организаций на 2023–2024 учебный год перечня мероприятий воспитательного характера для обучающихся 6–11 классов |  | До 30.08.2023 |  | Заместитель директора по воспитательной работе |  |  |
| 8.3.5 | Включение в рабочую программу воспитания общеобразовательных организаций модуля «Профориентация» |  | До 30.08.2023 |  | Заместитель директора по воспитательной работе |  |  |
| 8.4. | Дополнительное образование (3 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Предполагает выбор и посещение занятий в рамках ДО с учётом склонностей и образовательных потребностей | В течение учебного года |  | Специалист по организации профориентационной работы |  |  |  |
| 8.5. | Взаимодействие с родителями ( 2 часа) |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Проведение родительского собрания: ознакомительного или итогового | В течение учебного года |  | Классный руководитель, педагог-навигатор |  |  |  |
| 9. | Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Размещение на сайте образовательной организации информационных и методических материалов по внедрению профориентационного минимума | Постоянно |  | Специалист по организации профориентационной работы |  |  |  |
| 9.2 | Информирование родительской общественности о введении профориентационного минимума | Постоянно |  | Специалист по организации профориентационной работы |  |  |  |
| 10. | Утверждение перечня профильных (10–11) классов и классов с углублённым изучением учебных предметов со списками обучающихся | До 12.08.2023 |  | Руководитель ОО |  |  |  |
| 11. | Реализация запланированных профориентационных мероприятий | Сентябрь 2023 – май 2024 |  | Педагог-навигатор |  |  |  |
| 12. | Отчёт о реализации мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» | Декабрь 2023 |  | Сотрудник, ответственный за реализацию мероприятий профминимума, педагог-навигатор |  |  |  |
| 13. | Отчёт о реализации профминимума за учебный год | Июнь 2024 |  | Сотрудник, ответственный за реализацию мероприятий профминимума |  |  |  |

Заместитель директора по УВР                                                             Крищенко Т.В.