Утверждаю

Директор школы:____________Г.А.маклякова

Приказ №____ от ____________________

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного  стандарта

среднего  общего образования (ФГОС СОО)

МБОУ «Санкинская СОШ»

ШАГ  1. Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы.

ШАГ     2.  Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы.

ШАГ     3.  Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.

ШАГ    4. Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы средней школы.

ШАГ    5. Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы.

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Создание  рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности средней школы к введению ФГОС СОО | 01.09.2019-01.06.2020 |
| 3 | Создание рабочей группы в составе педагогов средней школы с целью сохранения преемственности ступеней и разработки основной образовательной программы средней школы | До 01.10.19 |
| 4 | Утверждение плана работы по введению ФГОС СОО | 01.10.19 |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС  СОО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МБОУ «Санкинская СОШ»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования | до декабря 2019 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образования | до апреля 2020 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до 15.05. 2020 |
| 4. | Приведение нормативной базы МБОУ «Санкинская СОШ» в соответствие с требованиями ФГОС | до августа 2020 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | до июня 2020 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модель организации внеурочной деятельности обучающихся | до мая 2020 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | В течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся средней школы на основе результатов диагностического мониторинга | сентябрь 2020 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС СОО | до июня 2020 г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до мая 2020 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС СОО на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС СОО в Публичный отчет школы | май-июнь 2020 |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС СОО |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей средней школы | Поэтапно в 2019-2020 годов |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1. | Оборудование учебных кабинетов для обучающихся средней школы | по отдельному графику |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага № 3 Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

изменений и дополнений

| Единичные проекты | 2019-2020 учебный год |
| --- | --- |
|  | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь | август | сентябрь | октябрь |
| Разработка предметных образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы развития УУД, включающую формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы коррекционной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | - продолжение работы |  | - резерв времени |
| --- | --- | --- | --- |

Реализация шага № 4  Дорожной карты по введению ФГОС СОО

План-график введения ФГОС СОО

в МБОУ «Санкинская СОШ»

на 2019 - 2020 учебный год

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение ФГОС СОО |
| Создание рабочей группы | Сентябрь 2019 | Зам. директора по УВР | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика подготовки введения ФГОС среднего общего образования. | Сентябрь 2019 | Зам. директора по УВР | План-график подготовки введения ФГОС СОО |
| Совещание при завуче «Содержание ФГОС СОО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС СОО» | Ноябрь 2019 | Зам. директора по УВР | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС СОО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | Апрель 2020 | Директор школы | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС СОО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Апрель-май 2020 | Директор школы, зам директора по УВР | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО с требованиями ФГОС СОО |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | в течение года | Библиотекарь. | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС СОО. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | В течение 2019-2020 учебногогода | Зам. директора по УВР, | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. |
| Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС | Август-сентябрь 2019 | Зам. директора по УВР | Контроль соответствия запланированному результату |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. | Сентябрь 2019 г.- август 2020 г. | Директор, зам. директора по УВР | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС СОО |
| Разработка (адаптация) и утверждение формы договора о предоставлении среднего общего образования образовательным учреждением.. | Май 2020 | Директор, зам. директора по УВР | Установление договорных отношений с участниками ОП |
| Решение органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в образовательном учреждении ФГОС СОО. | Апрель 2020 | Директор, зам. директора по ВР | Принятие решения о введении ФГОС СОО в 10 классе с 01 сентября 2016 |
| Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение 2019-2020 года | Директор, зам. директора по УВР | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Разработаны (внесены изменения) локальные акты Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов среднего общего образования в общеобразовательном учреждении |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС СОО | Август 2020 года | Директор школы |  |
| Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на ФГОС СОО | Май-август 2016 г. | Зам. директора по УВР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Разработка учебного плана школы с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса | Май-август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Создание моделей образовательного процесса в школе |
| Разработка образовательной программы среднего общего образования школы с учетом новых требований к результатам образования | Февраль -август 2020 г. | Зам. директора по УВР | Разработана основная образовательная программа |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария) | Декабрь 2019 | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению ФГОС СОО. |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | Май-август 2020 г. | Директор школы |  |
| Реализация программы повышения квалификации всех административно-управленческого персонала, учителей 10-11 классов по проблеме «Введение ФГОС СОО » на курсах ПК | 2019-2020 г. | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС СОО. | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС СОО |
| Изучение нормативных документов ФГОС СОО | Сентябрь – август 2019 | Зам. директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | февраль-август 2020 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации по разработке основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ по предметам учителями 10 класса с учетом формирования универсальных учебных действий | Февраль август 2020 | Руководители МО, учителя-предметники | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС СОО |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 10 - 11 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Февраль август 2020 | Зам. директора по ВР | Рабочие программы внеурочной деятельности |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при формировании ОП школы | Май-август 2019 | Директор, зам. директора по УВР | Разработка образовательного плана школы |
| Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар «Формирование УУД в условия введения ФГОС СОО» | В течение года | Зам. директора по УВР | Программа семинара |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | Январь-февраль 2020 | Руководители МО | Формирование банка опыта педагогов |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного, среднего общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение года | Зам. директора по УВР | Принятие мер для возможной коррекции организации ОП |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Зам. директора по УВР. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей обучающихся о результатах ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний | в течение года | Зам. директора по ВР | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | В течение года | Зам. директора по УВР | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС среднего общего образования | Август 2019 | Директор школы | Наличие финансирования за счет средств субвенции учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | Январь-август 2020 | Директор школы | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование Образовательное учреждение имеет современную библиотеку, то есть: с читальным залом; с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО. имеется медиатека; имеются средства сканирования; обеспечен выход в Интернет; обеспечены копирование и бумажных материалов. Наличие оборудованных помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские) |
| Обеспечение финансирования за счет средств учредителя текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС СОО Определение объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | Май-август 2020 |  | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды соответствует требованиям ФГОС СОО |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | В течение года | Педагог-психолог | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся: Психолог Логопед Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС СОО

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы среднего общего образования | Зам. директора по УВР, руководитель рабочей группы | Апрель-май 2019 г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор | Август 2019 г |  | изучение документации |
| Проект Образовательной программы Разработка программы развития УУД, включающую формирование компетенций в области учебно-исследовательской и проектной деятельностиразработка предметных образовательных программ; Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов; Разработка программы воспитания и социализации Разработка планируемых результатов Разработка программы коррекционной работы; Разработка учебного плана; Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, зам директора, руководители ШМО, члены рабочей группы | 2019-2020- г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Директор, заместитель директора по УВР. | Август 2019 |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение 2019-2020 уч. года |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | заместители директора по УВР, ВР руководители МО | Октябрь 2020 |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся | зам. директора по УВР, руководители ШМО | по отдельному плану |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | Август 2019 |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | поэтапно |  | постоянно |