|  | Форма УТВЕРЖДАЮ: ________________________________ Директор МБУК «Ботовское СКО» Е.В.Степановская « 19 » февраля 2025 года |
| --- | --- |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБУК «Ботовское СКО»

(наименование организации)

на 2025-2027 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (ЧЧ. ММ. ГГГГ) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации (ЧЧ, ММ, ГГГГ) |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Обеспечить наличие сменных кресел-колясок для лиц с инвалидностью | Направлено ходатайство учредителю о необходимости выделения средств на проведение работ по оборудованию помещений с учетом доступности для инвалидов. | 2026г. | Степановская Е.В. |  |  |
| Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов (тактильная табличка со шрифтом Брайля и тактильная мнемосхема для санузла на входе, специальный унитаз высотой 50 см, поручни для раковины и унитаза, настенные поручни, крючок для костылей, тактильные конус-навигаторы противоскользящие, контрастная лента для дверных проемов) | Направлено ходатайство учредителю о необходимости выделения средств на проведение работ по оборудованию помещений с учетом доступности для инвалидов. | 2026г. |  |  |  |
|  | Установка специального унитаза не возможна, так как туалет изначально не был предусмотрен при постройке здания. Помещение для санузла появилось в 2000 году при перепланировке входной группы. Приобретение таблички со шрифтом Брайля и тактильной мнемосхемой включено в ПФХД на 2025 год. | Технические решения невозможны. до 31.12.2025г. |  |  |  |
| Закупить и установить оборудование, .обеспечивающее дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информацией с использованием визуально-акустических систем, специальных табло, воспроизводящих визуально-речевые сообщения, звуковых маяков для воспроизведения аудиосообщений с целью информирования лиц с сенсорными нарушениями. | Направлено ходатайство учредителю о необходимости выделения средств на проведение работ по оборудованию помещений с учетом доступности для инвалидов. | 2026-2027г. |  |  |  |
| Провести обучение сотрудников организации жестовому и /или тактильному языку, либо заключить договор с организацией, предоставляющих при необходимости услуги сурдо/тифлосурдоперевода. | Запланировано обучение | 2026-2027г. |  |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |

Примечание:

2. Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

3.  Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».