Содержание

| № п/п | Структура проекта | стр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обоснование темы проекта. | 4-7 |
| 1.1 | Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края. | 4 |
| 1.2 | Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта. | 5 |
| 1.3. | Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности. Степень теоретической и практической проработанности проблемы. Изучение и сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта в РФ и Краснодарском крае. | 5 |
| 1.4 | Результаты инновационной деятельности по теме проекта на момент участия в конкурсе (степень разработанности инновации с предоставлением перечня ранее изданных материалов – публикаций, методических разработок). | 7 |
| 2 | Программа инновационной деятельности. | 8-10 |
| 2.1 | Цель, задачи и перспективы реализации проекта. | 8 |
| 2.2 | Основная идея инновационного проекта. | 9 |
| 2.3 | Описание продуктов инновационной деятельности. | 10 |
| 2.4 | Описание целевых групп, на которые они ориентированы. | 10 |
| 3. | Состав работ. | 11-12 |
| 3.1 | Формирование нормативных правовых и организационно - методических условий системной инновационной деятельности. | 11 |
| 3.2 | Мероприятия, направленные на реализацию проекта. | 11 |
| 3.3 | Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик | 12 |
| 4. | Модель авторской методической сети. | 12-16 |
| 4.1 | Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав участников. | 12 |
| 4.2 | Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместные события, проекты, совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность и пр.). | 13 |
| 4.3 | Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, вовлеченных в сеть. | 13 |
| 4.4 | Содержание и формы реализации сетевых мероприятий (конференции, вебинары, мастер-классы и пр.). | 14 |
| 4.5 | Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие. | 15 |
| 4.6 | План развития и поддержки методической сети. | 16 |
| 5. | Ожидаемые результаты. | 16-18 |
| 6. | План-график выполнения работ. | 18-20 |
| 7. | Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационной программы. Материально-техническая база. | 20-21 |

1.Обоснование темы проекта.

  - Обоснование темы проекта. Актуальность для развития системы образования, соответствие ведущим инновационным направлениям развития образования Краснодарского края.

Политика реформирования в системе дошкольного образования обозначила проблему повышения качества дошкольного образования. Развитие современного общества предъявляет новые требования ко всем образовательным учреждениям, к организации в них воспитательно - образовательного процесса, к выбору и обоснованию содержания основных и дополнительных программ, к результатам и эффективности их деятельности. Необходимость в этом возникла из ряда причин, это стремительное развитие экономики, современного общества, а так же быстрое «взросление» детей.

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс, согласно Стандарту дошкольного образования, должны быть направлены  на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного образования достигается только при условии широкого разнообразия образовательных программ, которые, согласно п.6.ст.12 закона РФ «Об образовании» (от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ) каждое образовательное учреждение вправе  выбрать самостоятельно, с учетом конкретных условий работы ДОУ.

За последнее время в России разработан ряд отечественных программ и педагогических технологий нового поколения, которые  предусматривают разные подходы к организации педагогического процесса в детском саду, развитию творческих способностей детей, формированию навыков саморазвития и самообразования.      Сохранить высокий уровень работы учреждения, иметь высокий рейтинг и доверие у родителей в сегодняшних финансово - экономических условиях, побудило  нас к  поиску образовательной программы, которая бы соответствовала  современным запросам общества, принципам Стандарта,  условиям ДОУ.

Свой выбор мы остановили на программе «Мозаика» /авторы – составители:  Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А./, которая даёт конкретный педагогический инструментарий в условиях модернизации дошкольного образования. Как и все новые программы, которые  разработаны с учётом ФГОС ДО,  «Мозаика»  помогает в развитии личностного  потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.

Работа в ДОУ по апробации и внедрению ПМК «Мозаичный ПАРК» началась с  августа 2017г. В Краснодарском крае данную программу апробируют 35 дошкольных учреждений, в г. Новороссийске апробация по данной программе проходит в двух учреждениях: МБДОУ №34 и МБДОУ №66.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение инновационного проекта.

Нормативно-правовое обеспечение реализации  проекта апробационной деятельности  обусловлено рядом документов федерального, регионального уровня

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155.

Национальный проект РФ «Образование» 2019-2024 от 24.12.2018 г.

Постановление правительства РФ от 27.04.2016 г. № 360 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.».

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770 – КЗ «Об образовании в Краснодарском крае».

Постановление главы администрации Краснодарского края от 05.10.2015 г. №939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования».

Муниципальная программа «Развитие образования» 2019-2021 гг., Управления образования, № 3560 от 07.09.2018г.

Деятельность сетевого взаимодействия регламентируется рядом локальных актов:

- Договор о сетевом взаимодействии с МБДОУ № 66  от 24.01.2019г. № 3

1.3. Проблема, решаемая в ходе инновационной деятельности.

Степень теоретической и практической проработанности проблемы.

Изучение и сравнительный анализ опыта реализации аналогичного проекта

в РФ и Краснодарском крае.

В результате  проведенного анализа готовности педагогов ДОУ работать в инновационном режиме, по апробации и внедрению ПМК «Мозаичны ПАРК»  было выявлено, что необходимо изменить сложившиеся стереотипы к моделированию и планированию образовательного процесса,  к  организации развивающей предметно – пространственной среды, к  применению новых педагогических технологий при построении образовательной  деятельности и главное к выстраиванию  партнерских отношений с родителями воспитанников.

Программа  «Мозаика» даёт педагогам конкретный инструментарий и предлагает широкий набор педагогических технологий для построения индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка, создаёт образовательное пространство, которое предполагает объединение педагогов, детей и их родителей в единое содружество, а так же помогает в развитии личностного  потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста.

В программе   отсутствует жёстко регламентированные  формы организации детей,   и дается гибкий  режим, который позволяет   ребёнку включаться в режимные  моменты без нарушения психофизиологического  комфорта,  именно тогда, когда родители привели его в детский сад.

Планирование своей деятельности с детьми воспитатели осуществляют на неделю, что рекомендовано разработчиками Программы, в соответствии с комплексно - тематическим планированием, с учетом значимых событий социальной жизни и принципом интеграции образовательных областей. Все это способствует созданию целостного образовательного процесса, что является большим плюсом, так как при написании плана можно увидеть перспективу своей работы. Педагоги самостоятельно  подбирают обучающие и развивающие задачи, актуальные на данный период, решение которых предполагается как  в совместной деятельности во время режимных моментов, так и в ситуациях повседневного общения с детьми; выбирают оптимальные формы взаимодействия и способы деятельности с детьми;  продумывают, как пополнить предметно – развивающую среду, а как увлечь детей,  чтобы пребывание в детском саду доставило им радость.

Данный проект опирается на опыт работы детских садов России и Краснодарского края. Разработана программа «Мозаика» Тюменским областным государственным институтом развития регионального  образования  (ТОГИРРО) и прошла апробацию в 2014г. на базе Тюменских ДОО.  В России данную программу апробируют 52 района, а так же дошкольные организации Москвы и  Санкт-Петербурга. В Краснодарском крае данную программу апробируют 35 дошкольных учреждений, в г. Новороссийске апробация по данной программе проходит в двух учреждениях: МБДОУ №34 и МБДОУ №66.

1.4.Результаты инновационной деятельности

по теме проекта на момент участия в конкурсе

(степень разработанности инновации с предоставлением перечня

ранее изданных материалов – публикаций, методических разработок).

В режиме апробации и внедрения ПМК «Мозаичный парк» работают   6 педагогов, которые имеют высокий творческий потенциал, позитивно воспринимающие инновации и готовые на непрерывное самообразование и самосовершенствование.

С 19.12.2017г. МБДОУ детский сад №34 работает в статусе муниципальной инновационной площадки на тему: Апробация и внедрение в образовательный процесс ДОО программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»

С  30.03.2018г. МБДОУ детский сад № 34 присвоен статус краевой апробационной площадки по теме: Апробация программно-методического  комплекса «Мозаичный ПАРК»

Опыт работы по  апробации и внедрению  программы «Мозаика»  была представлена  педагогами ДОО на городских методических объединениях:

- «Обзор вариативных образовательных программ. Программно-методический комплект «Мозаичный ПАРК» (октябрь, 2017г.);

-  «Особенности организации образовательного процесса в ДОУ в рамках программы «Мозаика» (ноябрь 2018г.);

- «Концептуальный взгляд. Принципы и подходы к формированию и реализации образовательной программы «Мозаика». Раздел музыкальное развитие» (январь 2019г.).

Педагоги ДОО принимали участие  в городских и краевых семинарах:

- «Проектирование образовательного   процесса в ДОУ посредством ОП «Мозаика» (декабрь 2017г.);

- выступали на краевом семинаре «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО с использованием различных УМК  «Мозаичный ПАРК»» с опытом работы «Использование педагогической технологии «Групповой сбор» в образовательном процессе при реализации программы «Мозаика»» (ИРО, апрель 2019г.);

В мае 2019г. педагог ДОУ участвовал в краевом конкурсе  видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях современного ДОО»  в номинации «Организация прогулок дошкольников» и занял призовое место.

В сентябре 2019г. педагоги приняли участие в  краевой научно-практической конференции работников ДОО  «Вместе играем, познаем¸ развиваемся», в рамках которого  провели   мастер-класс на тему «Организация тематических прогулок в рамках реализации программы «Мозаика».

В сентябре 2019г. инструктор по физической культуре приняла участие в проекте «Игротека» организованном  издательством «Русское слово-учебник» и представила фотоматериал об использовании оборудования по двигательной активности в самостоятельной деятельности детей. Данный материл авторы использовали при проведении  вебинара по двигательной активности, который состоялся 24.09.2019г.

В 2018г. педагогами ДОУ были написаны статьи   об опыте работы по  апробации и внедрению «Программно методического комплекса «Мозаичный ПАРК»» которые представлены в научно-практическом журнале для педагогов ДОО «Начало» № 6/2018г. (ЦРО г.Новороссийск), в издательство «Русское слово- учебник»,  готовиться к выпуску методический сборник «О реализации программы «Мозаика» ( ИРО г.Краснодар).

- Программа инновационной деятельности.

  - Цель, задачи и перспективы реализации проекта.

Цель проекта:

Создание организационно-методических условий, обеспечивающих экспериментальную деятельность по апробации программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».

Задачи проекта:

1. Осуществление подготовки субъектов образовательного процесса к реализации программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».

2. Пополнение материально-технической базы учебным и игровым пособием, игровым оборудованием и игрушками в соответствии с программно-методическим комплексом «Мозаичный ПАРК».

3. Обеспечение повышения профессионального уровня педагогических работников по освоению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК».

5. Внедрение в образовательную деятельность современных педагогических технологий.

6. Распространение опыта работы по реализации программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».

Перспективы развития проекта заключаются в апробации новых технологий и новых подходов в организации воспитательно - образовательного процесса  с учетом интереса  самого ребенка, более углубленное погружение в  используемый в работе практический материал,   в системном использовании полученного опыта в практике работы ДОО.

2.2. Основная идея инновационного проекта

Проект выступает в качестве теоретического и методического освоения практической работы с детьми для достижения целевых ориентиров в качестве которых дети проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности при использовании программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК». Реализация проекта позволит систематизировать и адаптировать новые формы и средства работы с дошкольниками. Благодаря особой игровой форме изданий, пособий, развивающих материалов комплекса «Мозаичный ПАРК», каждый ребенок постепенно, как мозаику составляет целостную картину мира – полную ярких впечатлений, красок, новых знаний.

Проект по апробации и внедрению программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК»  в воспитательно  - образовательный процесс МБДОУ  носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети, педагоги ДОУ,  родители,  а так же методисты издательства ООО «Русское слово- учебник», которые могут быть не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса.  Воспитатель в общении с детьми придерживается принципа «партнерской деятельности». Цель данной модели взаимодействия  - содействовать становлению ребёнка как личности, развитию его индивидуальности, формированию базиса личностной культуры.

Успешная апробация программно – методического комплекса «Мозаичный ПАРК» и  поможет педагогам использовать результаты наблюдений (диагностические выводы) при проектировании образовательного процесса для оперативного регулирования образовательной деятельности,  преодоление стереотипа дистанцирования родителей от системы образования. От педагогов ожидается получение результата основной цели проекта: переориентация педагогов на понимание, принятие и реализацию новых подходов к образованию и развитию дошкольников в условиях организации развивающей предметно - пространственной среды.

Развивающая предметно - пространственная среда рассматривается в рамках проекта как важное средство образования, в которой дети участвуют в совместной деятельности как со взрослым, так и самостоятельной деятельности при подборе игрового материала и оборудования программно - методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в соответствии с принципами полуфунциональности, трансформируемости и вариативности. Комплекты оборудования «Мозаичный парк» включают в себя оборудование, обеспечивающее игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую активность детей, их эмоциональное благополучие и возможность самовыражения. Для изменения стереотипов у педагогов к организации образовательной деятельности с детьми, к организации развивающей предметно - пространственной среды необходимо, чтобы успешно протекал процесс личностно – профессионального развития каждого педагога. Во многом этому способствует научно – методическая инновационная среда, которая направлена на практико – ориентированную деятельность самого педагога, на поиск новых вариантов решения педагогических проблем, приёмов работы с детьми.

2.3.Описание продуктов инновационной деятельности.

Основным инновационным продуктом будет являться описанный проект «Апробация программно-методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК, который будет включать в себя серию спланированных, документально обоснованных мероприятий, направленных на повышение качества образования посредством реализации программно - методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»

Продуктами инновационного деятельности также будут выступать:

- Методические разработки с использованием тематических карточек (картотека воспитателя)  по различным направлениям: тематические прогулки, тематические дни, тематические надели, с использованием регионального компонента;

- Методические разработки с использованием технологии «Групповой сбор», направленные на развитие детской инициативы и самостоятельности;

- Методическая разработка  для педагогов и родителей с использованием игровых технологий;

-  Практический материал (перспективный план) по двигательной деятельности.

2.4. Описание целевых групп, на которые они ориентированы.

Проект направлен на целевые группы:

1.Дети дошкольного возраста: совместная деятельность педагога и ребенка (группа детей, подгруппы детей), самостоятельная детская деятельность.

2.Родители - участие родителей в образовательном процессе, помощь педагогам в организации мероприятий проводимых в ДОО, оказание консультативной помощи, совместная детальность педагогов и родителей.

3.Педагоги - организация образовательного процесса, разработка методических материалов

4. Сетевые партнеры -обмен опытом работы через разные формы методической работы,

организация совместных мероприятий.

- Состав работ.

3.1. Формирование нормативных правовых условий

системной инновационной деятельности.

В рамках реализации инновационной деятельности предполагается:

- Разработка локальных актов по ведению апробационной деятельности, внесение изменений в существующие локальные акты  образовательной организации;

-  Разработка  ООП ДО с учетом примерной основной образовательной программы

« Мозаика»,  и  программы Развития образовательной организации;

- Заключение договоров о сотрудничестве с организациями, включенное в сетевое

взаимодействие (МБДОУ № 34 и МБДОУ № 66 )

- Организация и проведение обучающих семинаров для разных целевых групп по результатам инновационной деятельности

- Выпуск методических пособий по общению и представлению опыта инновационной деятельности по теме Проекта

3.2. Мероприятия, направленные на реализацию проекта.

Реализация Проекта предусматривает определенные этапы работы, в ходе которых реализуются различные мероприятия.

Этапы работы состоят из:

1. Разработки нормативно-правового обеспечения реализации проекта

2. Обеспечение информационно-методическими пособиями для  реализации проекта.

3. Повышение профессионального уровня педагогических кадров  .

4. Организационное обеспечение реализации проекта.

5.Материально-техническое и финансовое обеспечение проекта.

6.Мониторинг реализации и эффективности проекта.

7.Диссеминация опыта.

Содержание мероприятий включает в себя:

- формирование нормативно-правовых и организационно-методических условий системной инновационной деятельности;

- определение состава педагогических работников, участвующих в реализации инновационного проекта;

- проведение мониторинга образовательной среды в рамках реализации программы «Мозаика»

- анализ квалификации педагогов и курсовой переподготовки по применению современных образовательных технологий;

- изучение опыт работы  по внедрению и апробации ПМК детских  в России и Краснодарском крае;

- организация самообразования педагогов по теме проекта (изучение  публикаций, сайта РФ «Мозаичный ПАРК»);

-  изучение  программно - методического обеспечения  « Мозаичный  ПАРК

-  заключение договоров о сетевом взаимодействии;

- проведение образовательных событий с применением современных педагогических технологий;

-  Разработка и оформление продуктов инновационной деятельности;

-  Диссеминация опыта работы на мероприятиях различного уровня;

3.3. Мероприятия по внедрению и распространению инновационных практик

Основными мероприятиями Проекта по внедрению и распространению являются:

- Диссеминация опыта на мероприятиях различного уровня (мастер-классов, семинаров, консультаций );

- Публикации в сборниках научно-практических конференциях, научных и популярных журналах, интернет-сайтах педагогических сообществ;

- Участие в конкурсной деятельности.

4.Модель авторской методической сети.

4.1. Цели и задачи сетевого взаимодействия, количество и состав участников.

Целью сетевого взаимодействия является обеспечение открытой образовательной

среды, социализации воспитанников к условиям современной жизни путем привлечения

сетевых партнеров.

Целями и задачами сетевого взаимодействия являются:

- разработка нормативно-правовой базы партнерской деятельности;

- создание плана совместной деятельности;

- внедрение в образовательный процесс инновационных информационно - коммуникационных и педагогических технологий;

-создание педагогических условий, обеспечивающих содержательную и технологическую сторону сетевого взаимодействия;

- обновление содержания методической работы с педагогическими кадрами на принципах сетевой организации.

Участниками сетевого взаимодействия являются дошкольные образовательные организации как своего муниципалитета, так и других муниципалитетов Краснодарского

края, а также организации - социальные партнёры.

4.2. Схема, формы и методы сетевого взаимодействия (совместные события, проекты, совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая деятельность и пр.).

Форма взаимодействия отражены в общей схеме технологии сотрудничества:

- Форма взаимодействия «педагог-родитель». Педагог организует сетевое взаимодействие с одним или несколькими родителями, по организации различных мероприятий: проекты, развлечения, мастер – классы и пр.

- Форма взаимодействия «ребенок-ребенок». Педагоги организует сетевую деятельность воспитанников групп, предполагающую их общение и взаимодействие друг с другом. Под руководством педагогов дети рассказывать о жизни в  группе, обмениваться интересными событиями, обсуждать интересующие их вопросы, рассказывать о себе вопросами которые   могут вылиться в совместные  исследовательские или творческие проекты и пр.

- Форма взаимодействия «педагог-педагог». Педагоги продуктивно взаимодействуют друг с другом, используя различные сетевые средства. Эта модель является наиболее распространенной в образовательной среде: дистанционные курсы, онлайн - вебинары, педагогические форумы и образовательные сайты, наиболее распространённые формы взаимодействия.

4.3 Количество организаций, учреждений, муниципалитетов, вовлеченных в сеть.

| ООО Издательство «Русское слово- учебник» ГБУ Институт развития образования Краснодарского края МКУ «Центр развития образования» МО г.Новороссиска | Консультативная помощь, организация курсовой переподготовки. Обмен опытом работы через разные формы методической работы, организация совместных мероприятий Форма взаимодействия «педагог-педагог». |
| --- | --- |
| Родители МБДОУ детский сад №34 | Форма взаимодействия «педагог-родитель» Организация мастер – классов, семинаров, совместных мероприятий. |
| МБДОУ №66 муниципального образования г.Новороссийск | Форма взаимодействия «педагог-педагог». Обмен опытом работы через разные формы методической работы, организация совместных мероприятий |
| ДОО Краснодарского края | Форма взаимодействия «педагог-педагог». Обмен опытом работы через разные формы методической работы, организация совместных мероприятий |
| Центральная городская детская библиотека им. Н.К.Крупской | Тематические циклы мероприятий: литературные гостиные, викторины, выставки, акции и др. Форма взаимодействия «педагог-педагог». |
| Новороссийский филиал ГБУ «Центр диагностики и консультирования» | Психологические тренинги с коллективом Форма взаимодействия «педагог-педагог». |

4.4. Содержание и формы реализации сетевых мероприятий

(конференции, вебинары, мастер-классы и пр.).

Содержание сетевых мероприятий

| № п/п | Мероприятие | форма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участие в научно-практической конференции «Современный детский сад: тенденции и перспективы развития» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 2 | Краевой семинар «Использование программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в ДОО» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 3 | Краевой семинар «Использование программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» в ДОО» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 4 | Краевой семинар «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста средствами ООП ДО с использованием раз-личных УМК «Мозаичный ПАРК» | Форма взаимодействия |
| 5 | Участие в краевом конкурсе видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях современного ДОО» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 6 | Цикл обучающих онлайн – вебинаров издательского дома «Русское слово» по вопросам внедрения ПМК «Мозаичный ПАРК» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 7 | Участие в городском конкурсе профессионального мастерства «Работаем по новым стандартам» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 8 | Практико ориентированный семинар «Активные формы сотрудничества с родителями, в рамках реализации программно методического комплекса «Мозаичный ПАРК» | Форма взаимодействия «педагог-педагог» |
| 9 | Практикум «Особенности организации образовательной деятельности по программе «Мозаика» | Форма взаимодействия «педагог-родитель» |

4.5. Нормативные акты, регулирующие сетевое взаимодействие.

Средствами правового регулирования сетевого взаимодействия в МБДОУ детский сад №34 выступают:

- локальные акты, в которых регулируются правоотношения участников образовательного процесса (Положение о сетевой форме взаимодействия).

- договоры со сторонними образовательными организациями (учреждениями) и

организациями, обеспечивающими совместную реализацию образовательных программ

Использование сетевой формы реализации образовательных программ

осуществляется на основании договора. При заключении договоров между участниками

сети образовательные организации (учреждения) становятся участниками гражданских

правоотношений, которые регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.6. План развития и поддержки методической сети.

Этапы реализации Проекта с кратким описанием мероприятий

| 1. Организационно-аналитический | - создание рабочей группы проекта; изучение потребностей - поиск социальных партнеров -разработка положения о сетевом партнерстве; - формулирование общих целей и задач проекта, определение сроков реализации; - определение основных мероприятий. |
| --- | --- |
| 2. Практический | - очные и дистанционные консультации; - реализация запланированных мероприятий: |
| 3. Обобщающий | - анализ результатов проекта; - обобщение и оформление всех материалов по реализации проекта |

- Ожидаемые результаты.

В качестве проектируемых результатов инновационного проекта могут выступать:

Для всех участников образовательного процесса:

- повышение качества образования посредством реализации программно - методического комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК»;

-  совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная детская  деятельность, взаимодействие с родителями как фактор организации модели образовательной деятельности;

-  организация образовательной деятельности по принципу «клуба по интересам»;

-  представление опыта работы дошкольного учреждения в режиме экспериментальной деятельности по апробации программно-методического  комплекса дошкольного образования «Мозаичный ПАРК».

Для педагогов:

- сформированная мотивация педагогических работников к творческому подходу по планированию образовательной деятельности;

- стремление педагогов к повышению уровня профессиональной готовности, практических умений посредством самообразования, обучения на онлайн - вебинарах, семинарах;

- выбор современных педагогических технологий и форм, специфических для дошкольников.

Для родителей:

- участие родителей (законных представителей) в совместной образовательной деятельности с педагогами и детьми;

- активность родителей (законных представителей) в творческом преобразовании развивающей предметно - пространственной среды.

Для воспитанников:

- развитие инициативы, творческих способностей детей;

- сотрудничество детей со взрослыми и сверстниками;

- выбор видов деятельности, соответствующих возрасту;

- участие детей в проектировании развивающей предметно - пространственной среды

| № | Минимальные требования | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комплекта продуктов инновационной деятельности в рамках выбранного проекта, в том числе методических разработок, программ, диагностических инструментов, методических комплектов, моделей, результатов апробаций и пр. в форме типовых документов, пособий, технологических карт и пр. (не менее 3-х продуктов). | - Разработка нормативно - правовых актов, регламентирующих и регулирующих апробационную деятельность в МБДОУ - Приобретение программно - методического обеспечения «Мозаичный ПАРК» для реализации программы. - Написание ООП ДО - Создание сборника «Тематические карточки» для воспитателей - Создание сборника «Групповой сбор» - Составление перспективного планирования по двигательной деятельности |
| 2. | Проведение семинаров (вебинаров), посвященных практике инновационной деятельности в рамках проекта (не менее 3-х). | - Краевой семинар «Комплексное развитие ребенка дошкольного возраста сред-ствами ООП ДО с использованием раз-личных УМК «Мозаичный ПАРК», выступление с опытом работы на тему: «Использование педагогической технологии «Групповой сбор» в образовательном процессе при реализации программы «Мозаика»» (апрель 2019г.) - Краевая научно-практической конференции работников ДОО «Вместе играем, познаем¸ развиваемся», в рамках которого провели мастер-класс на тему «Организация тематических прогулок в рамках реализации программы «Мозаика». (сентябрь 2019г.) |
| 3. | Отчет о реализации плана-графика (не менее 3-х) | Отчет о реализации апробационного проекта за - 2017-2018 учебный год в рамках пилотной площадки Отчет о реализации апробационного проекта за - 2018-2019 учебный год в рамках региональной площадки |
| 4. | Создание авторской методической сети (не менее 1; не менее 10 участников). | Проведение семинара-практикума, организация совместной методической работы, между участниками сетевого взаимодействия апробационной деятельности: творческие группы ДОО № 34 и 66. |
| 5. | Организация повышения квалификации (не менее 41% педагогов образовательных организаций (не менее 20% для специалистов УО/ТМС), прошедших курсы повышения квалификации по теме инновационной деятельности). | Организация обучения педагогов участвующих в апробационной деятельности на выездных семинарах, онлайн-вебинарах, городских методических объединениях. |

План-график выполнения работ.

| Год выполнения | Перечень мероприятий | Срок выполнения (начало-завершение) |
| --- | --- | --- |
| 1 этап – подготовительный август 2017 – декабрь 2017 | - Семинар «Мозаичный парк» (г.Краснодар) - 2. Педагогический совет педагогов ДОО «Представление учебно-методического комплекса программы «Мозаика» 3. Создание творческой группы по внедрению программы «Мозаика» В.Ю.Бельковича, Н.В.Гребёнкиной, Кильдышевой И.А. 4. Приобретение ПМК «Мозаичный ПАРК» В.Ю.Бельковича, Н.В.Гребёнкиной, Кильдышевой И.А. 5. Прослушивание вебинаров | июнь 2017г август 2017 август 2017 декабрь2017 в течение всего периода |
| II этап: практический январь 2018- январь 2020 | - Реализация программы во вторых младших группах - Корректировка комплексно-тематического плана программы «Мозаика» в соответствии с особенностями, традициями образовательной организации, спецификой запроса потребителей образовательных услуг, региональными приоритетами МБДОУ. - Обобщение полученных результатов по освоению программы - Реализация программы с детьми средней группы; корректировка комплексно-тематического плана программы «Мозаика» в соответствии с особенностями, традициями образовательной организации, спецификой запроса потребителей образовательных услуг, региональными приоритетами МБДОУ - Обобщение полученных результатов по освоению программы - Реализация программы с детьми старших групп, корректировка комплексно-тематического плана программы «Мозаика» в соответствии с особенностями, традициями образовательной организации, спецификой запроса потребителей образовательных услуг, региональными приоритетами МБДОУ - Обобщение полученных результатов по освоению программы - Реализация программы с детьми в подготовительной к школе группы, корректировка комплексно-тематического плана программы «Мозаика» в соответствии с особенностями, традициями образовательной организации, спецификой запроса потребителей образовательных услуг, региональными приоритетами МБДОУ - Обобщение полученных результатов по освоению программы - Создание развивающего образовательного пространства с учетом ООП в группах и рекреациях - Проведение семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов | Сентябрь- май 2017-2018г. Июнь-август В течение всего периода Май 2018г. Сентябрь-май 2018г.-2019г. Май 2018г. Сентябрь 2019г-май 2020г. Май 2020г. Сентябрь 2020-май 2021г. Май 2021г. 2017-2018г.г. В течение всего периода |
| III этап: обобщающий январь 2021год – май 2021 год | - Отчеты - Оформление продуктов инновационной деятельности | В течение всего этапа. Май-июнь |

7. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач инновационной программы. Материально-техническая база.

В МБДОУ № 34  имеются все необходимые ресурсы для осуществления апробационной  деятельности: организована развивающая предметно-пространственная среда, созданы оптимальные кадровые, материально-технические условия для реализации инновационного образовательного проекта.

МБДОУ №34 находится в двух зданиях, соединенных переходом. Детский сад  рассчитан по проекту на 5 групп. В состав помещений дошкольной организации входят:

- 5 групповых ячеек;

- медицинский блок;

- пищеблок;

-  прачечная;

- музыкальный зал;

- физкультурный зал;

-кабинет дополнительного образования, предназначенный для организации образовательной деятельности по нескольким направлениям;

- кабинет Консультационного центра;

- помещение для группы кратковременного пребывания;

- кабинеты специалистов и администрации.

Успешной и своевременной реализации инновационного проекта в МДОБУ способствует грамотное и рациональное использование материально-технической базы и создание центров активности образовательной среды.

В каждой группе оборудованы центры активности, где дети  могут заниматься любимым делом  объединяясь в  небольшие группы по интересам.

В холлах детского сада организованы рекреации для совместной и самостоятельной деятельности детей,  игры-головоломки и  различные безбороды, организуются выставки детско-родительского творчества, проводятся кружки по шахматам и ручному труду, расположены атрибуты для игр по правилам дорожного движения.

В музыкальном и спортивном зале имеются мультимедийное оборудование, в кабинете дополнительного образования – интерактивная доска. В методическом кабинете находится цифровой фотоаппарат и видео камера.

На территории МБДОУ  находится 5 игровых площадок с верандами, спортивная площадка, зеленые насаждения, цветочные клумбы.

Успешная реализация Проекта обеспечена соответствующим кадровым обеспечением, все педагоги имеют профильное образование, прошли курсовую переподготовку. Педагоги постоянно повышают уровень профессиональной компетенции: участвуют в городских семинарах, городских методических объединениях.