План

развития сайта Консультационного центра «Семь Я»

психолого-педагогической помощи родителям

Цель: оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка всестороннего развития детей, не посещающих ДОО, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания.

| № п/п | содержание | сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучение нормативно-правовой базы по организации работы КП | Июнь-август |
| 2. | Подготовка- нормативно правовой базы, локальных актов для открытия КП | август |
| 3. | Разработка Положения о КП/услуги психолого - педагогической помощи | август |
| 4. | Определение работы КП: режим работы | август |
| 5. | Составление графика работы специалистов КП |  |
| 6. | Разработка визитки КП: цели, задачи, направление, специалисты. | сентябрь |
| 7. | Разработка Плана работы КП на учебный год | сентябрь |
| 8. | Разработка навигатора обращения родителей в КП | сентябрь |
| 9. | Разработка заявки для родителей на запись для консультации в КП | сентябрь |
| 10. | Разработка итоговой анкеты для родителей по удовлетворенности полученной услуги | сентябрь |
| 11. | Создание странички КП на сайте ДОО | октябрь |
| 11.1 | Нормативно-правовая база: Законы, постановления, локальные акты, Положение |  |
| 11.2. | Визитка КП: цели, задачи, правила оказания услуг, кто может получить услугу специалистов КП, режим работы, специалисты. |  |
| 11.3. | Навигатор: подать заявку, определить специалиста и время получения консультации, консультация в каком формате (очно, онлайн, на электронную почту) и.т. |  |
| 11.4. | План работы КП на учебный год |  |
| 11.5. | График работы специалистов |  |
| 11.6. | Заявка, анкета. | В течение года |
| 11.7 | Практический материал специалистов: памятки, буклеты, консультации | В течение года |
| 11.8. | Обратная связь по итогам обращения | В течение года |