АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЛЕУШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2025                                                                                                                № 36

ст-ца Старолеушковская

Об утверждении дорожной карты по актуализации

схемы теплоснабжения  Старолеушковского сельского

поселения Павловского района на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Дорожную карту по актуализации схемы теплоснабжения Старолеушковского сельского поселения Павловского района на 2025 год (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление и схему теплоснабжения на официальном сайте Старолеушковского сельского поселения Павловского района  www.старолеушковское.рф

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления   оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловский район                                                                Р.М. Чепилов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старолеушковского сельского поселения Павловского района

от 17.02.2025 № 36

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по разработке схемы теплоснабжения

| №п/п | Мероприятие | Примечание | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение на официальном сайте поселения уведомления о начале актуализации схемы теплоснабжения и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения | (в течение 3 календарных дней с даты принятия решения о начале разработки проекта схемы теплоснабжения) | До 15.01.2025 г |
| 2 | Размещение на официальном сайте Старолеушковского сельского поселения Павловского района проекта актуализированной схемы теплоснабжения | В течение 15 календарных дней со дня завершения актуализации схемы теплоснабжения и поступления схемы в администрацию Старолеушковского сельского поселения Павловского района | До 01.05.2025 г |
| 3 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения | Сбор замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (не менее 20 и не более 30 календарных дней со дня размещения проекта схемы теплоснабжения на сайте | До 01.06.2025г |
| 4 | Размещение информации о публичных слушаниях | На официальном сайте не менее, чем за 7 календарных дней до начала слушаний | До 07.06.2025 г |

| 5 | Проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения | Организовать слушания не позднее 15 календарных дней с даты окончания срока предоставления предложений по нему. Срок проведения публичных слушаний с момента размещения не более 30 календарных дней | До 14.06.2025 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Размещение на сайте замечаний и предложений | Не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока указанных замечаний и предложений | До 17.06.2025г. |
| 7 | Принятие решения главой Старолеушковского сельского поселения Павловского района | В течение 7 календарных дней со дня размещения на сайте протокола публичных слушаний глава поселения принимает одно из следующих решений: а) утверждает схему теплоснабжения; б) Возвращает проект схемы замечаний на доработку с учетом с учетом замечаний и предложений (срок доработки не более 60 календарных дней) | До 01.07.2025г |
| 8 | Размещение схемы теплоснабжения | В течение 15 календарных дней с даты утверждения, разместит схему теплоснабжения на официальном сайте | До 01.07.2025г |

Глава Старолеушковского сельского

поселения Павловский район                                                                Р.М. Чепилов