МБУ «Гдовская районная центральная библиотека»

литературно - краеведческий проект

«Родной край писателя Л.И. Малякова: проселки ведут на большак» ( 2018 г. - 2019 г.)

Гдов.2018г.

Обоснование:

Именные библиотеки создают историю района «в лицах». Поэтому возникла необходимость в создании и реализации литературно -краеведческого проекта «Родной край писателя Л.И. Малякова: проселки ведут на большак» 2018 -2019гг.

Новаторский фактор проекта состоит в том, что впервые за 100 лет своего существования Гдовская районная центральная библиотека станет именной, что позволит внести значительный вклад в дело популяризации жизни и деятельности Л.И. Малякова, его творчества, стимулировать интерес подрастающего поколения к великим этапам в истории страны, воспитывать чувство патриотизма у детей и подростков на примерах жизни знаменитых земляков, активизировать историко - краеведческую и литературную деятельность библиотеки.

Лев Иванович Маляков - поэт и прозаик, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры.

Родился 11 января 1927 на Гдовщине, в деревне Калашниково. До войны закончил 7 классов. В 1943 году Л. Маляков стал партизаном 4-го отряда 2-й партизанской бригады. В 1944 году добровольцем ушел на флот. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями Нахимова («За отвагу», «За победу над Германией») и другими наградами. После войны окончил отделение журналистики филологического факультета Ленинградского государственного университета. С 1955 года работал в газете «Псковская правда», затем был главным редактором областной газеты «Молодой ленинец». С 1964 года - заведующий Псковским отделением Лениздата.
В 1990 году создал лицей им. А.С.Пушкина, стал его директором.
Всего издано 17 книг художника слова. В 1997 году Лев Маляков стал лауреатом литературной премии Администрации Псковской области. За многие годы литературного творчества им созданы романы «Доверие», «Люди добрые», «Родник – не талая вода», «Затяжная весна», «Страдальцы», рассказы «Боль через годы», «Диверсия», «Разведчик». Лев Маляков является автором нескольких поэтических сборников: «Просёлки ведут на большак», «Страда», «Заколдованное счастье», «Заряна-печальница», «Иваны России», «Милосердие весны», «Сберегите цветы полевые», «Свидание».
Кроме того, Лев Маляков был председателем комиссии по творческому наследию Юрия Спегальского, он провел большую работу по изданию трудов ученого, по его инициативе была открыта квартира-музей Спегальского во Пскове. 16 января 2012 года писателя не стало.

Именные библиотеки вносят значительный вклад в дело популяризации жизни и деятельности лиц, чье имя они носят. Присваивая имена известных уроженцев, организуя уголки памяти, мини — музеи, проводя литературно- краеведческие чтения, экскурсии, библиотеки умножают славу и стимулируют интерес молодежи к личности, жизни и творчеству знаменитых земляков.

Организационная группа

Руководитель проекта - Скрябина Ольга Васильевна - директор МБУ «Гдовская районная центральная библиотека»

Составитель проекта - Александрова Галина Васильевна - руководитель отделения информационно - библиографического обслуживания, формирования и использования книжного фонда.

Исполнители проекта:

1.Александрова Галина Васильевна - руководитель отделения информационно - библиографического обслуживания, формирования и использования книжного фонда.

2.Буркова Полина Михайловна — библиотекарь по массовой работе

3.Крюкова Евгения Владимировна — библиограф

4 Исакова Бела Николаевна — библиотекарь

5.Антонова Наталья Витальевна -библиотекарь ЦПИ

6.Яковлева Светлана Игоревна — библиотекарь отделения по работе с детьми

Каждый участник проекта отвечает за свой этап, обозначенный в планах реализации и мониторинга литературно - краеведческого проекта.

Этапы реализации проекта:

1.Подготовительный этап (апрель - август 2018г.)

На данном этапе состоятся:

  - обсуждение в трудовом коллективе целесообразности и выбор имени писателя для присвоения библиотеке, социологический опрос пользователей библиотеки, представителей общественности в стенах библиотеки, на сайте библиотеки.

  - получение согласия членов семьи Л.И. Малякова на использование его имени в наименовании МБУ «Гдовская районная центральная библиотека»

  - на данном этапе будет составлена смета проекта

2.Основной этап (сентябрь - декабрь )

На данном этапе планируется:

- Сбор подписей читателей центральной районной библиотеки, отделения по работе с детьми в поддержку присвоения имени

- проведение поисково - исследовательской работы: сбор информации о Л.И. Малякове в печатных изданиях, архивах, сети Интернет, архивах семьи, интервьюирование родственников и коллег писателя.

- оформление в центральной районной библиотеке уголка памяти Л.И .Малякова «Наш известный земляк», где разместятся материалы поисково - исследовательской деятельности

- издание DVD -диска «Помним и гордимся» с материалами поисково — исследовательской работы и буклета «Разведчик,писатель и общественный деятель»

- проведение массовых мероприятий о жизни и творчестве Л.И. Малякова

- проведение встреч читателей у уголка памяти «Наш известный земляк»

Далее организационная группа передаст наработанные материалы на согласие учредителю и органам исполнительной власти Гдовского района.

- Заключительный этап (январь - май 2019гг.)

В результате положительного решения учредителя и органов исполнительной власти Гдовского района о присвоении Гдовской районной центральной библиотеке имени писателя Л.И. Малякова в библиотеке состоится:

- торжественное мероприятие «Помним, гордимся и чтим», посвященное присвоению имени Л.И. Малякова библиотеке

- открытие именной доски на здании библиотеки

- разработка логотипа библиотеки

Также специалисты библиотеки подведут итоги проделанной работы:

- составят творческий и финансовый отчеты

- подготовят публикации для размещения в средствах массовой информации, на сайте библиотеки, «ВКонтакте».

Ожидаемые результаты проекта:

- присвоение Гдовской районной библиотеке имени Л.И. Малякова

- сохранение исторической памяти о знаменитом земляке

- повышение эффективности патриотического и нравственного воспитания в районе

- эффективность продвижения книги и чтения

- укрепление и расширение сотрудничества с образовательными, культурными учреждениями Гдовского района, Псковской области

- создание новых информационно - краеведческих ресурсов

- пополнение краеведческой картотеки

- активизация рекламно - издательской деятельности библиотеки

- повышение имиджа библиотеки в местном сообществе

Партнеры проекта:

- Администрация МО «Гдовский район» (согласование проекта)

- МБОУ «Гдовская средняя школа»(участие в массовых мероприятиях)

- редакция газеты «Гдовская заря» (освещение реализации проекта в СМИ)

- Гдовский музей истории края (оказание помощи в поисково — исследовательской деятельности)

- родственники и коллеги Л.И. Малякова (оказание помощи в поисково исследовательской деятельности)

Календарный план реализации проекта

| №п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экспресс-опрос «Имя библиотеки» | сентябрь | Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 2. | Сбор подписей читателей МБУ «Гдовская районная центральная библиотека», жителей г. Гдова в поддержку присвоения имени Л.И. Малякова библиотеке | сентябрь - октябрь | Буркова П.М. Крюкова Е.В. Исакова Б.Н. Яковлева С.И. |
| 3. | Поисково-исследовательская работа: сбор информации о Л.И. Малякове в печатных изданиях, архивах, сети Интернет, архиве его семьи, получения согласия родственников писателя на присвоение имени библиотеки | октябрь -ноябрь | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 4 | Оформление уголка памяти Л.И. Малякова «Наш известный земляк» | ноябрь - декабрь | Адександрова Г.В. БурковаП.М. Крюкова Е.В. |
| 5. | Сбор, систематизация материала и издание DVD -диска «Помним и гордимся» | декабрь- январь 2019 | Адександрова Г.В. БурковаП.М. Крюкова Е.В. Антонова Н.В. |
| 6. | Обзоры литературы у уголка памяти с разными группами пользователей «Я весь земной, от колыбели...», «Тема войны в творчестве Л.И. Малякова»», «Несмело лист, упавший под перо» (тема природы) и лр. | январь -февраль | Буркова П.М. Крюкова Е.В. Исакова Б.Н. Яковлева С.И. |
| 7. | Районный краеведческий конкурс исследовательских работ о жизни и творчестве Л.И.Малякова «Известный уроженец Гдовской земли»- | январь -апрель 2019г. | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 8. | Издание буклета «Разведчик,писатель и общественный деятель»,закдадок «Певец земли Псковской» | март | Крюкова Е.В. Антонова Н.В. |
| 9. | Конкурс чтецов стихов Л.И. Малякова «Проселки ведут на большак» | март | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 10. | Историко - краеведческие часы, чтение стихов Л.И. Малякова «И снова память говорит...» | апрель | Буркова П.М. Крюкова Е.В. Исакова Б.Н. Яковлева С.И. |
| 10. | Торжественное мероприятие, посвященное присвоению имени Л.И.Малякова | май 2019 | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 11. | Разработка логотипа библиотеки | май - июнь | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |
| 12. | Организация информационного сопровождения проекта в СМИ, на сайте, на страничке портала ПОУНБ, ВКонтакте | весь период | Александрова Г.В. Антонова Н.В. |
| 13. | Составление отчета по проекту | июнь 2019г | Скрябина О.В. Адександрова Г.В. Буркова П.М. |

План мониторинга литературно-краеведческого проекта

Мониторинг реализации проекта осуществляет руководитель проекта — директор МБУ «Гдовская районная центральная библиотека» Скрябина Ольга Васильевна.

Основные объекты мониторинга:

- содержание и качество мероприятий

- соблюдение сроков проведения мероприятий

- расход средств

Основные документы мониторинга:

- календарный план мероприятий

- смета проекта

Механизмы мониторинга:

- сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам достижения: по содержанию, срокам, результатам

- соотнесение реальных расходов со сметой

Регулярность мониторинга:

- ежемесячные встречи проектного коллектива с обсуждением хода проекта

- промежуточная оценка каждого из мероприятий

- итоговая оценка проекта по завершении

Оценка эффективности литературно-краеведческого проекта

В основу оценки эффективности литературно-краеведческого проекта положены следующие количественные показатели:

- увеличение количества массовых мероприятий

- увеличение количества книговыдачи по теме проекта

- увеличение количества читателей библиотеки

- увеличение количества библиографических записей в краеведческую картотеку

- увеличение количества публикаций в газете «Гдовская заря», на сайте МБУ « Гдовская районная центральная библиотека», ВКонтакте, на страничке портала Псковской областной универсальной научной библиотеки

Среди качественных показателей оценки проекта можно выделить следующие:

- повышение статуса библиотеки и интереса органов районной власти к библиотеке как социально значимому объекту в районе

- укрепление партнерских отношений с участниками проекта

- выявление личностных изменений у юношества и молодежи ( по результатам анкетирования)

- расширение знаний об истории страны и Гдовского района

- формирование гражданско - патриотического сознания молодого поколения, чувства уважения к прошлому нашей страны, к знаменитым и известным землякам, продвижение книги и чтения.

Смета

| № п/п | Наименование расходов | Расчет суммы затрат (руб.) | Всего (руб.) | Собственные средства | Внебюдж. средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | канцтовары, расходные материалы для заправки принтера | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | - |
| 2. | услуги связи, почтовые расходы на отправку писем с запросами, телефонные переговоры | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | - |
| 3. | Конкурс чтецов стихов Л.И. Малякова | 5000.00 | 5000.00 |  |  |
| 3. | изготовление грамот, дипломов победителям и участникам районного краеведческого конкурса исследовательских работ | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | - |
| 4. | изготовление Памятной доски с названием именной библиотеки | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 |

| 5. | Итого по проекту | 16.000 | 16.000 | 6.000 | 10.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |