**Прил.3**

**ПАСПОРТ**

 **инновационной площадки федерального уровня**

**в 2023-2024 учебном году**

|  |  |
| --- | --- |
| Тема площадки  | «Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности ДОО – методической площадки через новые формы организации досуга дошкольников средствами ООП ДО „Детский сад 2100“» «Коммуникативно-познавательный досуг «Твои возможности-2023-2024г»  |
| Нормативный документ о присвоении статуса (название и реквизиты) | Договор о методическом сопровожденииСертификат участника инновационного проектаДиплом за участие в инновационном проекте 2023г  |
| Цели и задачи, поставленные на 2023-2024 учебный год | **Цель:** развитие профессиональных компетенций и реализация методического потенциала педагогов средствами методических пособий , разработанных издательством «Баласс», демонстрация собственных достижений в образовании воспитанников **Задачи:**1.Провести самооценку психолого-педагогических достижений в работе с детьми по результатам, полученным в ходе проведения коммуникативно-познавательного досуга дошкольников 4-7 лет 2.Провести внешнюю психолого-педагогическую оценку работы с детьми на основе предложенных диагностических критериев.3. Обеспечить возможность увидеть детей в новых, нестандартных для них условиях. |
| Мероприятия, организованные в 2023-2024 учебном году с педагогами старших и подготовительных групп первой и высшей кв. категорий  | **1.Подготовительный этап октябрь-ноябрь**Цель: изучение пакета документов, материалов «Методическая копилка» для реализации проекта 1.Изучить положение о проведении коммуникативно-познавательного досуга среди дошкольников (КПД) «Твои возможности» , положение «**Лучший буктрейлер 2023/24", положение проекта «Памятные даты и праздники в ДОО»**отв.старшие воспитатели педагоги срок октябрь –ноябрь. 2.Прослушать запись вебинара по участию в инновационном проекте срок: октябрь-ноябрь отв. педагоги 3. Изучение конспектов КПД «Твои возможности» форма проведения : коллективно-познавательный досуг ( сюжетная игра с элементами соревнования) возраст: 4-7(8) лет. Продолжительность : 1астрономический час с двумя пятиминутными перерывами внутри КПД.2.**Основной этап: декабрь- март** цель: апробирование составленных конспектов в работе с детьми. изучение опыта коллег 1.Проведение коллективно-познавательного досуга КПД «Твои возможности» средняя, старшие, подготовительные группы отв. педагоги 2. Проведение коллективно-познавательного досуга КПД между группами детского сада отв старший воспитатель, педагоги старших дошкольных групп3.Проект**«Памятные даты и праздники в ДОО»**. По организации различных форм работы с дошкольниками в соответствии с примерным перечнем памятных дат в календарном плане воспитательной работы ФОП ДО–подбор материалов для формирования коллекции –январь, февраль отв. Киселёва Н.Н. Хмел Л.В.4. **Конкурс "Лучший буктрейлер 2023/24"-отв. Котова Е.С.  дата: январь**  3**. Итоговый этап апрель-май.** цель: подведение итога реализации проекта 1.Анкетирование участников2.Фото-видео отчет о реализации проекта В проекте приняли участие: Киселёва Н.Н. старший воспитательКиндт О.А. старший воспитатель Чернорицкая Н.В. – педагог-психологГруппа №1(средняя) –Кузнецова А.С.. воспитатель Группа №4\2 (старшая) – Котова Е.С. воспитатель Группа № 4( старшая)- Пархимович И.А. воспитательГруппа №9 ( старшая) –Шашкова О.Б. воспитательГруппа №11( подготовительная) –Дмитриева О.К. воспитательГруппа №6\2(подготовительная) – Гурьева Ю.В.воспитатель |
| Результаты работы | Включение в ООП ДО новых форм работы с дошкольниками,  |
|  |  |
|  |  |