ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  В МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» на  2018-2021 гг.»

- Паспорт программы

| Наименование программы | программа «Повышение качества образования учащихся на 2018-2021 годы» |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | - Закон РФ «Об образовании» - Основная образовательная программа НОО - Основная образовательная программа ООО - Муниципальная программа «Развитие системы оценки качества образования» - Программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях Архангельской области на 2017-2010 гг. |
| Разработчик программы | Администрация МБОУ «Лешуконская средняя общеобразовательная школа» |
| Основные исполнители программы | Педагоги Обучающиеся Родители |
| Конечная цель | Создание условий для повышения уровня качества образования. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга качества образования соответствующее муниципальному и региональному заказам. |
| Задачи | 1. Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе. 2.Изучение опыта в области построения и применения систем мониторинга качества образования. 3.Разработка модели мониторинга качества образования в школе. |
| Перечень основных направлений программы | Создание условий для повышения качества образования в школе. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования. |
| Ожидаемые результаты | 1. Достижение качества образования обучающихся, удовлетворяющее социальным запросам. 2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. |
| Сроки реализации программы | 2018-2021 гг |

Содержание программы

- Понятия и термины

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Оценка  качества  образования  –  определение  с  помощью  диагностических  и

оценочных	процедур	степени	соответствия	ресурсного	обеспечения,

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям.

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих ис-точников информации,

- также специально организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об удовле-творении образовательных потребностей населения, родителей.

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом.  Анализ исходного состояния проблемы

| Основания для | В условиях проведенного в школе анализа действующих подходов к организации и управлению качеством |
| --- | --- |
| разработки программы | образования выявлены противоречие и проблемы |
| Противоречия | Между государственным заказом общества на создание условий для повышения качества образования в ОУ и |
|  | отсутствием в настоящее время в школе действенной системы, позволяющей объективно отслеживать качество |
|  | образования, своевременно осуществлять корректировку и прогнозирование развития образовательного |
|  | учреждения |
| Проблемы | Отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в образовательном учреждении |
|  | Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса на его качество: учащихся, |
|  | учителей, родителей. |
|  | Отсутствие позитивных изменений на протяжении нескольких лет в качественных показателях успеваемости обучающихся в образовательном учреждении. |

  - процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах:

- личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), её самооценка, развитие;

- гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе.

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные базовые показатели, используемые системе оценки качества образования:

- уровень обученности учащихся по образовательным программам;

- уровень воспитанности учащихся;

- количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в конкурсах учащихся;

- поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные заведения, в том числе и на бюджетные отделения;

- состояние здоровья и психического развития учащихся;

- динамика правонарушений учащихся;

- уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников.

Наряду с показателями личной результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и психического здоровья) используются системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития образовательного учреждения:

- организация и развитие образовательного процесса;

- управление образовательным процессом, различные формы обучения в школе;

- уровень выполнения государственных программ;

- уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;

- профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение квалификации педагогов);

- участие учителей в профессиональных конкурсах;

- уровень информатизации обучения и управления;

- показатели владения учителями информационными технологиями;

- состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по предметам обучения).

Организация и контроль выполнения Программы

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы:

- анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на педагогический совет по его корректировке;

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы;

- осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом внутришкольного контроля.

Материально-техническая база

Для развития материально-технической базы предполагается:

- обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, компьютерной и технологической базы);

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря.

Объёмы и источник финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт бюджетных средств.

Ожидаемые результаты:

- Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля за повышением качества образования.

- Создание дидактическо-методической системы по формированию творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.

Этапы реализации Программы

- 1-й этап- 2018-2019 учебный год - разработка программы, создание условий, необходимых для разработки и освоения программы по развитию учебного потенциала обучающихся;

- 2-й этап- 2019-2020 учебный год - работа по изучению личности ребёнка, выявление творческих и интеллектуальных способностей школьников, развитию их, создание банки данных по данной проблеме;

- 3-й этап- 2020-2021 учебный год - анализ деятельности по реализации задач Программы, оценка повышения качества образования в соответствии с целями и задачами, оформление результатов.

Циклограмма

| Этапы Программы | Компоненты совместной деятельности | Содержательная характеристика компонентов деятельности |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап- 2018-2019 учебные | 1.Разработка Программы повышения качества | 1. | Анализ результатов учебно-воспитательного процесса. |
| года - проектно- | образования. |  |  |
| мобилизационный |  | 2. | Выявление противоречий между требованиями социального |
|  |  | заказа и результатами учебно-воспитательного процесса. |  |
|  |  | 3. | Постановка целей и их конкретизация. |
|  |  | 4. | Разработка мероприятий по выполнению Программы, |
|  |  | обоснование их актуальности, прогнозирование ожидаемых |  |
|  |  | результатов. |  |
|  | 2.Создание условий, необходимых для | 1. | Овладение методами изучения личности ребёнка, выявление |
|  | разработки и освоение Программы. | потенциала обучающихся. |  |
|  |  | 2. | Кадровое обеспечение реализации программы. |
|  |  | 3. | Разработка необходимого учебно- методического комплекса. |
| 2 этап- 2019-2020 учебный | 1.Работа по изучению личности ребёнка, | 1.Выявление способностей обучающихся на всех уровнях |  |
| год- профессионально- | выявление способностей обучающихся всех | обучения. |  |
| поисковый | возрастных групп. | 2. | Индивидуальная оценка развития личности, возможностей и |
|  |  | способностей обучающихся. |  |
|  |  | 3. | Диагностика профессиональной ориентации учащихся 10-11 |
|  |  | классов |  |
|  | 2.Развитие творческих и интеллектуальных | 1.Разработка программ подготовки учащихся к олимпиадам |  |
|  | способностей обучающихся всех возрастных | различного уровня. |  |
|  | групп, повышение качества обучения и | 2.Совершенствование работы учебных курсов, элективов, |  |
|  | образования. | элективных учебных курсов, проведение предметных недель. |  |
|  |  | 3.Проведение конкурсов и конференций |  |
|  |  | - Привлечение учащихся к участию в различных муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах. |  |
|  | 3.Создание банка данных по вопросам |  |  |
|  | реализации Программы. |  |  |

| 3 этап- 2020-2021 учебный | 1.Анализ деятельности по реализации целей и | 1.Обработка всех данных, сравнение результатов, полученных |
| --- | --- | --- |
| год - рефлексивно- | задач Программы, оценка её результативности, | в ходе реализации Программы. |
| обобщающий | оформление результатов. | 2.Корректировка, обработка Программы в соответствии с |
|  |  | полученными результатами. |
|  |  | 3.Подведение итогов на педагогическом совете школы. |
|  |  | 4.Обобщение и описание хода и результатов, полученных в |
|  |  | ходе реализации Программы. |
|  |  | 5.Отчёт по реализации Программы. |

Основание направления деятельности по реализации программы

| № | Направление деятельности | Цели, задачи | Ожидаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
| 1. | Принятие к реализации | Обеспечение доступности качественного | Повышение качества общего | Сокотова Н.А. |
|  | «Программы повышения | образования, повышение эффективности | образования; | Пахова Т.М. |
|  | качества образования на 2018- | использования средств, вкладываемых в | Улучшение оснащённости учебных | Пешеходина С.А. |
|  | 2021 учебный год» членами | образование, повышение качества | кабинетов компьютерной техникой, |  |
|  | педагогического коллектива | образовательного процесса на основе | своевременным учебно- |  |
|  |  | индивидуальной работы с его | лабораторным и |  |
|  |  | участниками | демонстрационным оборудование; |  |
|  |  |  | Улучшение оснащённости |  |
|  |  |  | школьной библиотеки, создание |  |
|  |  |  | медиатеки, увеличение книжного |  |
|  |  |  | фонда; |  |
|  |  |  | Улучшение МТБ |  |
|  |  |  | общеобразовательного учреждения |  |
| 2 | Распределение обязанностей и | Достижение необходимого | Чёткая регламентация | Сокотова Н.А. |
|  | полномочий в системе | информационного обеспечения, | деятельности по реализации |  |
|  | управления качеством | педагогического анализа, планирование, | Программы. |  |
|  | образования для достижения | организация, контроль и регулирование |  |  |
|  | поставленных целей и решения | всей образовательной деятельности |  |  |
|  | задач (внесение изменений в | школы |  |  |
|  | должностные обязанности) |  |  |  |

- Проведение мониторинга:

Отслеживание качественной успеваемости по предметам;

Отслеживание качественной успеваемости по классам;

Результаты итоговой аттестации

| Для заместителя директора по УВР: |  |  |  |  |  |  | В | результате | своевременного | Пахова Т.М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить |  |  |  | возможность |  | выявленияпробеловвЗУН |  |  |  |
| последовательного контроля |  |  |  |  | достижения |  | обучающихся, |  | профессиональных | руководители |
| учащимися |  | необходимого |  |  | уровня | в | затруднений по данной проблеме у |  |  | предметных МО, |
| овладении |  | конкретным |  |  | содержанием |  | учителей |  | предупреждение | учителя- |
| обязательного минимума образования по |  |  |  |  |  |  | дальнейших негативных тенденций |  |  | предметники |
| предметам на том или ином этапе |  |  |  |  |  |  | в образовательном процессе. |  |  |  |
| обучения | и | объективной |  | сравнительной |  |  |  |  |  |  |
| картины | обученности |  |  | учащихся |  | по |  |  |  |  |
| отдельным предметам по классам, по |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| школе и в динамике за несколько лет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение |  |  | уровня |  | обученности |  |  |  |  |  |
| учащихся, |  | коррекция |  | методических |  |  |  |  |  |  |
| приемов |  | и | форм |  | организации |  |  |  |  |  |
| деятельности |  |  | учащихся, | используемых |  |  |  |  |  |  |
| учителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отследить |  |  | уровень | качественной |  |  |  |  |  |  |
| успеваемости по предметам, результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итоговой |  | аттестации, |  |  | успешности |  |  |  |  |  |
| внеурочной |  |  | деятельности |  | учащихся, |  |  |  |  |  |
| коррекция методических приемов и форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организации |  |  | деятельности |  | учащихся, |  |  |  |  |  |
| повышающих уровень качества знаний. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Определить |  |  |  | типологию |  |  |  |  |  |
| профессиональных проблем учителей и на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| этой основе организовать их психолого- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| педагогическое |  |  |  | сопровождение |  |  |  |  |  |  |
| (методическую помощь). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для учителей-предметников:

- Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и рассмотреть динамику его усвоения от ступени к ступени.

- Определить   типичные   ошибки   в

|  |  | знаниях, умениях учащихся по предмету и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проследить влияние данных ошибок на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | результативность |  |  | обучения |  |  | на |  |  |
|  |  | последующих ступенях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Определить значимые психолого- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | педагогические факторы, влияющие на |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | уровень обученности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Постоянное развитие | Мотивация |  | всех |  |  | участников |  | Повышение квалификации | Пахова Т.М. |
|  | профессиональной | образовательного |  |  | процесса |  | на | его | педагогических работников. | Пешеходина С.А. |
|  | компетентности учителя | Качество. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание в школе «копилки» | Раскрытие конкретного опыта работы по |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | передового опыта педагогов | достижению |  | более | высоких |  | показателей |  |  |  |
|  |  | качества,востребованныхучеником, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | родителями, |  | учителем и руководителем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | школы, социумом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Применение в процессе | Совершенствование |  |  |  | методической |  |  | ИКТ - компетентность учителей и | Лешукова О.П. |
|  | обучения информационных | системы обучения |  |  | общеобразовательных |  |  |  | учащихся | Пахова Т.М. |
|  | технологий | предметов. Обучение школьников умению |  |  |  |  |  |  |  | педагоги |
|  |  | добывать | информацию |  |  | из | различных |  |  |  |
|  |  | источников, анализировать, критически |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осмысливать и умело использовать ее; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | осуществлять |  |  | исследовательскую |  |  |  |  |  |
|  |  | деятельность. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Умелое | применение |  |  | школьниками |  |  |  |  |
|  |  | информационных |  |  |  |  | технологий, |  |  |  |
|  |  | компьютерных программ, которые в |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | наибольшей степени интересны им и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | позволяют | осознать собственный |  |  |  |  | успех |  |  |
|  |  | или ликвидировать пробелы |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6. | Работа школы | по проблеме | Цель: формирование |  |  |  | у | обучающихся |  |  | Повышение | качества | знаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | формирования | устойчивого | потребности |  | в | учении | и | саморазвитии, |  |  | учащихся |  |  | Пахова Т.М. |
|  | нравственного | поведения и | раскрытие |  | творческого |  |  |  | потенциала |  |  |  |  | Пешеходина С.А. |
|  | учебной | деятельности | ученика, |  | развитие |  |  | культуры |  | и |  |  |  | учителя- |
|  | учащихся в системе личностно- |  | нравственности учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предметники; |
|  | ориентированного обучения |  | Задачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | классные |
|  |  |  | 1. Применение активных форм обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руководители. |
|  |  |  | Использование |  |  | творческих |  |  | заданий | в |  |  |  |  |
|  |  |  | обучении учащихся. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Внедрение |  |  |  | эффективных |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | педагогических технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Постоянное |  |  |  | положительное |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эмоциональное |  |  |  |  | подкрепление, |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | продвижение учащихся вперед в изучении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | учебных |  | дисциплин, |  |  | в | развитии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | интеллекта обучаемых. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Работа учителей-предметников школы с учащимися по повышению качества образования:

| Дата | Проблема и ее причины | Мероприятия по повышению качества обучения | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| август | Наличие учащихся, переведенных условно. | 1. На основе анализа результатов работы за предыдущий год, подготовка рабочих программ, дидактических материалов, презентаций на новый учебный год. | 1. Устранение неуспеваемости. 2. Разработка рабочих программ и расширение базы наглядных пособий. |
| сентябрь | Недостаточная готовность учащихся к продолжению обучения в школе. Проблема преемственности при переходе из начальной в основную школу. Проблема преемственности при переходе из основной в старшую школу. | 1. Знакомство классных руководителей с новыми учениками, составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных способностей и потребностей каждого ученика. 2.Проведение входного контроля знаний в 5 и 10 классах. 3.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков в 1 классе. 4.Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и т.д. | 1 Активизация мотивации обучения. Знакомство учащихся с нормами и правилами аттестации 2. Адаптация учащихся к учебному труду. 3.Повышение мотивации к обучению. Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе школьников. 4.Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества знаний. |
| октябрь | Возможные пробелы в знаниях и трудности в освоении отдельных тем у некоторых учащихся, том числе и по новым предметам. Трудности, вызванные изучением новых предметов. Снижение учебной мотивации. | 1.Организация щадящего режима в начале изучения новых предметов. 2.Анализ результатов текущего контроля. 3.Консультации по запросам учащихся и родителей. 4.Посещение педагогами курсов повышения квалификации, семинаров и круглых столов. 5. Анализ списка предметов по выбору и учащихся 9-х и 11 -х классов, выбравших их для итоговой аттестации. 6.Внеурочная деятельность по предметам. 7.Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 8.Участие в профессиональных педагогических конкурсах . 9. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 10.Анализ итогов I четверти по классам. 11.Проведение родительских собраний по итогам I четверти. | 1. Развитие у детей метапредметных знаний. Привыкание к обучению по новым предметам. 2. Корректировка планов работы. Создание плана работы со слабоуспевающими учащимися. 3. Устранение пробелов, ликвидация трудностей в освоении тем. 5. Повышение качества преподавания. 6. Разработка программы подготовки выпускников в ГИА и ЕГЭ. 7. Повышение качества знаний у мотивированных учащихся 9. Повышение качества знаний 10. Психологическая готовность к сдаче ГИА. |
| ноябрь | Возможная неблагоприятная оценочная ситуация для отдельных учащихся в связи с предстоящей аттестацией за четверть, полугодие Наличие отдельных учащихся, имеющих отставание в учебе и резервы в повышении успеваемости. | 1.Проведение педагогического совета на тему «Итоги успеваемости за I четверть». 2.Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими. 3. Подготовка и участие детей в районном этапе предметных олимпиад 4.Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам. 5.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. 6.В соответствии со списком сдающих ГИА, составление расписания консультаций и их проведение. 7.Участие в профессиональных педагогических конкурсах | 1.Список учащихся, требующих в конце I четверти особого внимания («резерв», неуспевающие) 2.Сокращение числа учащихся окончивших I четверть с одной «3» или «4». 3.Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 4.Корректировка рабочих программ. 5. Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей. 6.Повышение качества преподавания 7.Повышение качества знаний выпускников. |
| декабрь | Наличие неуспевающих и слабоуспевающих учащихся по итогам первого полугодия Недостаточная информация о накопляемости и качестве оценок. Необходимость знакомства родителей с итогами полугодия Наличие отдельных учащихся, имеющих отставание в учебе и резервы в повышении успеваемости | 1.Проведение совещания при директоре на тему «Предварительные итоги I полугодия» 2.Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а также со слабоуспевающими. 3.Оперативная связь с родителями посредством контроля за ведением дневников, индивидуальная работа с родителями 4.Проведение контроля знаний за 1 полугодие. 5.Создание групп «взаимопомощи» среди учащихся, для помощи слабоуспевающим. 6.Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам ГИА. | 1.Повышение мотивации учения у слабоуспевающих. 2.Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей 3.Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. 5.Формирование духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся. 6.Повышение качества знаний. 7.Повышение качества подготовки к ЕГЭ. |
| январь | Недостаточное внимание к учащимся, с высокой мотивацией (одарённые дети) Снижение престижа активной познавательной деятельности | 1. Участие детей в региональном этапе предметных олимпиад. 2.Консультирование по вопросам ГИА учащихся и их родителей. 3. Посещение педагогами курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 4.Участие детей в районных и областных научно-практических конференциях. 5.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. 6.Работа методических объединений. | 1.Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 2.Повышение качества подготовки к ГИА. 3.Совершенствование коммуникативных навыков. 4.Повышение качества преподавания за счет знакомства спедагогическими приемами своих коллег. |
| февраль | Предварительная аттестация Накопление пробелов знаний у отдельных учащихся | 1. Подготовка и участие детей в региональном этапе предметных олимпиад (начальная школа). 2.Выявление групп детей с неблагоприятной оценочной ситуацией. Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими 3.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. Родительское собрание. | - Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 2.Снижение количества неуспевающих учащихся и учащихся, успевающих с одной «3». 3.Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 4.Активизация контроля родителей за подготовкой к итоговой аттестации своих детей. |
| март | Наличие большого числа учащихся, испытывающих утомление от учебных нагрузок | 1. Анализ объема домашних заданий. 2.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в формате ГИА. 3.Консультирование по вопросам ГИА родителей учащихся. 4.Проведение совещания при директоре на тему «Предварительные итоги III четверти». 5.Анализ итогов III четверти по классам. 6.Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. 7.Проведение родительского собрания «Итоги 3 четверти » 8.Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков в рамках методической декады. | 1.Возможное облегчение учебного труда для быстро утомляющихся учащихся 2.Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание максимальной ситуацииуспеха в аттестации. 3.Повышение качества знаний. 4. Сокращение числа учащихся окончивших III четверть с одной «3» или «4». 5.Активизация контроля родителей за успеваемостью своих детей. 6.Повышение качества преподавания |
| апрель | Недостаточно прочное освоение учебного материала, пройденного за год | 1.Организация текущего повторения материала, пройденного за год. 2.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации. 3.Консультирование по вопросам ГИА. 4. Подготовка к ВПР и их проведение. | 1.Восстановление в памяти учащихся тем, пройденных за год. 2.Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 3.Повышение качества знаний. 4.Развитие у детей социальных компетенций. |
| май | Проблема успешного проведения промежуточной и итоговой аттестации. Проблема организации окончания учебного года и промежуточной аттестации школьников | 1.Проведение совещания при директоре на тему «Предварительные итоги II полугодия» 2.Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. 3.Проведение итогового контроля знаний за год. 4.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой Аттестации. 5.Анализ результатов работы учителя за год. 6.Планирование курсов повышения квалификации на следующий учебный год. | 1.Список учащихся, требующих в конце года особого внимания. Сокращение числа учащихся окончивших четверть и год с одной «3» или «4». 2.Выяснение проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидация данных пробелов. Повышение качества знаний. 3.Повышение качества знаний выпускников. 4.Повышение качества преподавания. 5.Активизация мотивации обучения. |
| июнь | Проблема итоговой аттестации | 1.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой Аттестации. 2.Анализ результатов итоговой аттестации. | 1.Успешно сданные выпускные экзамены в форме ГИА и ЕГЭ. 2.Совершенствование программы подготовки к ГИА и ЕГЭ. |

- Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе.

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам повышения качества образования на уровне учителя и школы.

3.1. Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций)»

Содержание критерия:

Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных образовательных стандартов и образовательных программ школы (способность применять знания на практике, способность к обучению, способность адаптации к новым ситуациям, воля к успеху)

Данный критерий - один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и эффективности работы учителя.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Достижение учащимися положительных показателей в сравнении с предыдущим периодом ( позитивная динамика уровня обученности) | Результаты промежуточной аттестации, результаты ГИА. |
| Стабильность и рост качества обучения ( позитивная динамика качества знаний учащихся) | Результаты промежуточной аттестации, результаты ГИА. |
| Увеличение числа учащихся, принимающих участие в конкурсных мероприятиях школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровня | Грамоты и сертификаты участников конкурсов |
| Увеличение количества творческих работ учащихся, представленных на различных уровнях | Грамоты и сертификаты участников конкурсов |
| Посещаемость учебных курсов, кружков, секций | Сохранность контингента обучающихся в кружках и секциях (журналы кружков и секций) |

| 3.2. | Критерий «Формирование социальных компетенций» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание критерия: |  |  |  |

Способность обучающихся брать на себя ответственность, участвовать в функционировании школьного самоуправления, способность быть лидером, способность работать самостоятельно.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Активность учащихся в жизни класса, школы и социума посредством участия в школьном самоуправлении, в социальных проектах | Информация в СМИ о деятельности учащихся школы, официальные письма, благодарности, отзывы. |
| Сформированность правового поведения в классах | Отсутствие правонарушений у обучающихся за отчетный период. Снятие со школьного и внешнего учетов. |
| Сформированность основ экономического сознания. | Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах по экономической направленности. |
| Увеличение успешно социализирующихся детей «группы риска». | Отрицательная динамика распространения курения. Уменьшение количества детей, стоящих на учете по данным вопросам. |

| 3.3. | Критерий «Формирование поликультурных компетенций» |
| --- | --- |
| Содержание критерия: |  |

Понимание различий между культурами, уважение к представителям иных культур, языков, религий.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Результаты исследования толерантности в классах | Отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность |
| Знание и уважение культурных традиций, способствующих интеграции учащихся в современном обществе. | Отсутствие конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Эмоциональная отзывчивость, эмпатия, толерантность |

3.4. Критерий «Формирование коммуникативных компетенций»

Содержание критерия:

Владение навыками устного и письменного общения, умение урегулировать конфликты

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Сформированность навыков работы в группе, выполнение различных социальных ролей в коллективе. | Оценка экспертов: в ходе наблюдения, при проведения опросов, анкетирований. |
| Результаты литературного творчества учащихся | Наличие публикаций в школьных и других изданиях. |
| Благоприятный психологический климат в классе | Результаты психологических исследований |
| Умение последовательно и понятно излагать свои мысли в устной и письменной форме | Участие учащихся в различных конференциях. Успешное прохождение учащимися 9 классов итогового собеседования. Успешное написание учащимися 11 класса итогового сочинения. |
| Интерес к художественной литературе. | Читательская активность. Участие обучающихся в различных конкурсах. |

3.5. Критерий «Формирование информационных компетенций»

Содержание критерия:

Владение современными информационными технологиями, способность критически относиться к информации, распространяемой в СМИ и Интернете.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Использование в учебной, проектной и исследовательской деятельности ИКТ. | Результаты учебной и внеурочной деятельности учащихся |
| Увеличение количества творческих работ учащихся, представленных на различных уровнях. | Итоги конкурсов |

3.6. Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций»

Содержание критерия:

Непрерывное самообразование, формирование способности учиться на  протяжении всей жизни.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Устойчивый интерес у обучающихся к чтению специальной и художественной литературы | Результаты анкетирование учащихся и их родителей Экспертная оценка библиотекаря |
| Использование опыта, полученного в классе и школе | Продукты деятельности учащихся Участие в победы в различных проектах |
| Увеличение количества творческих работ учащихся, представленных на различных уровнях. | Итоги конкурсов |

3.7. Критерий «Общекультурные компетенции»

Содержание критерия:

Духовно-нравственное развитие личности, ее общая культура, личная этическая программа, направленная на формирование основы успешной саморазвивающейся личности.

| Показатели | Индикаторы |
| --- | --- |
| Формирование культуры здоровьесбережения | Доля детей, участвующих в оздоровительных и здоровьеформирующих мероприятиях различного вида. Доля детей, посещающих спортивные секции |
| Увеличение количества учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях | Награды, реестр участников |
| Участие в природоохранительной деятельности | Доля учащихся, занятых в природоохранительной деятельности |
| Участие в музейно-краеведческой деятельности | Доля учащихся, занятых в музейно-краеведческой деятельности |
| Увеличение количества учащихся, занятых творческими видами деятельности | Реестр участников конкурсных мероприятий |