| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Директор МБОУ ООШ №24 имени П.И.Копниной ______________В.В.Мередова Приказ №80 от24.08. 2024 г. |  |

План

мероприятий  по организации системы профориентационной работы

в МБОУ ООШ № 24 имени П.И.Копниной станицы Хамкетинской

в 2024-2025 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственных лиц за проведение профориентационной работы в школе. | 02.09.2024 | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 2 | Создание на официальном сайте школы вкладки/ раздела по сопровождению профессиональной ориентации и профессионального сопровождения обучающихся, наполнение раздела. | 02.09.2024 | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 3 | Актуализация информационных стендов/уголков, посвященных теме профессиональной ориентации (в том числе изготовление памяток и буклетов на профориентационную тематику) | 02.09.2024 | Л.И.Шеховцова, педагог-навигатор |
| 4 | Работа с родителями обучающихся в рамках проведения профориентационной работы (консультирование, посещение собраний, ознакомление с результатами психолого- педагогических диагностик) | 2024-2025 уч. год | Л.И.Шеховцова, педагог-навигатор |
| 5 | Участие в реализации профильного обучения (проводимом на основе изучения учебного плана) | Сентябрь -октябрь 2024-2025 уч.г. | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 6 | Участие в мониторинге реализации внеурочной деятельности профориентационной направленности | Ноябрь 2024 г., май 2025 г. | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 7 | Участие в конкурсе лучших практик «Личностное развитие школьников средствами ранней профилактики» для руководящих и педработников | Июнь- май 2025 г. | Л.И.Шеховцова, педагог-навигатор |
| 8 | Работа клуба юных натуралистов при поддержке движения Первых | 2024-2025 уч. год | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 9 | Участие в краевой научной эколого- биологической олимпиаде (для отбора участников Всероссийского слета биологов) | Апрель 2025г. | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 10 | Участие в муниципальном смотре- конкурсе на лучший информационный стенд/уголок по организации и ведению профориентационной работы. | Февраль 2025 г. | Л.И.Шеховцова, педагог-навигатор |
| 11 | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и предприятиями | 2024-2025 уч. год | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |
| 12 | Участие старшеклассников в трудовых пробах и практиках на базе учреждений и предприятий района (в т.ч. трудоустройство несовершеннолетних от 14 лет в свободное от учебы время и летний период) | 2024-2025 уч. год | Н.В.Глушко,зам. директора по ВР |

Заместитель директора по ВР                                                     Н.В.Глушко