|  |
| --- |
|  |

План по устранению, выявленных в результате НОК недостатков.

В МБУК "Шевченковский КДЦ" Шевченковского сельского поселения Крыловского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии НОК | Рекомендации, по результатам, выявленные в ходе НОК | Наименования мероприятий по исполнению рекомендаций, предложенных в ходе НОК | Срок проведения | Ответственный исполнитель |
| 1. Открытость и доступность информации об организации культуры | 1. 1. Проводить регулярный мониторинг официального сайта на предмет актуальности размещённой информации | 1.Проведение регулярного мониторинга официального сайта на предмет актуальности размещённой информации | Ежедневно | Мележик В.В. |
|  | 1. 2. На стендах в помещении и на территории организации разместить информацию:   3.На официальном сайте разместить информацию: | 2.1. Контактные адреса электронной почты;  2.2. Информацию о видах услуг , предоставляемых организацией культуры;  2.3. Информация о МТО предоставления услуг организацией культуры;  2.4. Копия Устава организации культуры;  2.5. Копия плана ФХД;  2.6. Информация о планируемых мероприятиях;  2.7. Информация о сроках проведения НОК;  2.8.Информация о количественных результатах НОК;  2.9. Информация о планах по устранению выявленных в результате НОК недостатков;  3.1. Информация о режиме и графике работы организации культуры;  3.2. информацию о видах услуг, предоставляемых организацией;  3.3. Информацию о количественных результатах НОК;  3.4 Информация о планах по устранению выявленных в результате НОК недостатков;  3.5. Электронный сервис для подачи электронного обращения, получение консультации по оказываемым услугам и пр;  3.6. Раздел «Часто задаваемые вопросы»; | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  31.03.2021г.  До 01.04.2021г.  До 01.04.2021г.  До 01.04.2021г.  31.03.2021г.  До 01.04.2021г.  До  30.04.2021г.  До  30.04.2021г. | Кучеренко И.А.  Кучеренко И.А. |
|  | 1. 4.Обеспечить в организации (на территории): | 4.1.Наличие специальных сменных кресел – колясок для лиц с ОВЗ;  4.2.Оборудование специального санитарно – гигиенического помещения для инвалидов;  4.3.Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  4.4.Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнеными рельефно- точечным шрифтом Брайля;   * 1. 4.5 .Возможность предоставления инвалидам по слуху(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | До 31.12.21г.  Запланировано в 2021году изготовление  ПСД на капитальный ремонт здания МБУК "Шевченковский КДЦ" , в которой будет заложено оборудование  специального санитарно – гигиенического помещения для инвалидов;  До 15.04.21г.  До 20.04.21г.  До 20.04.21г. | Кучеренко И.А |

«\_30\_\_»\_марта 2021 г.

Директор МБУК «Шевченковский КДЦ» Кучеренко И.А.